## PLAN DE ACCIÓN 2018
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO | [6 empty] | META DEL PERIODO |  |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | No. | Nombre del producto | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable Producto | 1° TRIM | 2° TRIM | 3° TRIM | 4° TRIM | No. | ACTIVIDADES DEL PRODUCTO | % Ponderación Actividades | Fecha Inicio | Fecha fin | Responsable Actividad
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Dirección | 1 | Revista virtual: "Bomberos Hoy el Magazzine". | 20% | 12 | Pdf. | En el año se realizarán 12 publicaciones, en las cuales se destacará la información más importante realizada durante el mes en curso, para de esta forma mantener actualizado al personal de la UAECOB. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | Recopilación de la información del mes. | 50% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Diseño | 30%
[14 empty] | 3 | Publicación de la revista virtual a toda la UAECOB | 2%
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Dirección | 2 | Bomberos Hoy el Informativo. | 20% | 44 | Piezas audiovisuales. | Mediante la divulgación de 44 Noticieros en el año, se pretende informar a la comunidad interna y externa de las actividades realizadas por la UAECOB, en materia operativa y administrativa. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 11 | 22 | 33 | 44 | 1 | Grabación de la nota. | 50% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Edición. | 30%
[14 empty] | 3 | Publicación. | 20%
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Dirección | 3 | Crónica: Bomberos de corazón. | 20% | 24 | Piezas audiovisuales. | Generar 24 piezas audiovisuales en el año, con el fin de visibilizar las historias de vida laborales y/o personales de los Bomberos de Bogotá. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 6 | 12 | 18 | 24 | 1 | Investigación del tema. | 40% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Grabación. | 30%
[14 empty] | 3 | Edición. | 20%
[14 empty] | 4 | Publicación | 10%
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Dirección | 4 | Acciones Bomberiles. | 20% | 24 | Piezas audiovisuales. | En 24 publicaciones durante el año, generar un informe de actividades operativas y administrativas de interés general. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 6 | 12 | 18 | 24 | 1 | Recopilación de la información. | 50% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Edición. | 30%
[14 empty] | 3 | Publicación | 20%
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 1. Dirección | 5 | Foto de la semana | 20% | 44 | Pieza gráfica. | Mediante 44 imágenes, una cada semana, dar a conocer el hecho o atención de emergencia más relevante de la semana en curso. | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones | 11 | 22 | 33 | 44 | 1 | Toma fotográfica de las los incidentes y actividades administrativas de la UAECOB. | 50% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Asesora Prensa y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Selección de la mejor imagen por relevancia | 30%
[14 empty] | 3 | diseño y publicación. | 20%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 12. Evaluación y Mejora Continua | 2. Oficina de Control Interno | 1 | Plan anual de auditoria vigencia 2018 | 100% | 100 | Porcentaje | Cumplir el 100% de las actividades programadas | Oficina de Control Interno | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Informes, actas, reportes electrónicos, entre otros | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Oficina Control Interno
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 12. Evaluación y Mejora Continua | 3. Oficina Asesora de Planeación | 1 | Autodiagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar el autodiagnóstico de cada uno de los componentes del modelo integrado de planeación y gestión. | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero | 45% | 90% | 100% | 0 | 1 | Realizar los autodiagnóstico de los 15 componentes del Modelo integrado de planeación y gestión. | 90% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero
[14 empty] | 2 | Realizar la evaluación de los autodiagnósticos de los 15 componentes del Modelo integrado de planeación y gestión. | 10% | 2017-07-01 | 2018-07-31 | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 12. Evaluación y Mejora Continua | 3. Oficina Asesora de Planeación | 2 | Plan de Implementación del modelo integrado de planeación y gestión. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Elaborar los planes de implementación de cada uno de los componentes del modelo integrado de planeación y gestión. | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero | 0 | 0 | 90% | 100% | 1 | Realizar los planes de implementación de los 15 componentes del Modelo integrado de planeación y gestión. | 90% | 2018-07-02 | 2018-09-30 | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero
[14 empty] | 2 | Gestionar la consolidación para realizar el informe con el avance y resultados de los planes de los 15 componentes del Modelo integrado de planeación y gestión. | 10% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Líder Grupo de Mejora Continua - Darwin Baquero
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 3 | *Continuación - Ventanilla única de atención ciudadano. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Implementación de un servicio y/o tramite en la ventanilla única de Atención al Ciudadano. | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 50% | 100% |  |  | 1 | Finalizar el desarrollo y/o prototipo del sistema de información.40% | 40% | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Luis Alberto Carmona
[14 empty] | 2 | Pruebas del sistema de información. | 40% | 2018-04-01 | 2018-05-30 | Luis Alberto Carmona
[14 empty] | 3 | Puesta en producción de la solución desarrollada. | 20% | 2017-06-01 | 2018-07-30 | Luis Alberto Carmona
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 4 | *Continuación - Aplicación móvil para el sistema de información Misional Implementada | 7.14% | 100 | Porcentaje | Una aplicación móvil para la gestión de los incidentes atendidos por el personal operativo del UEACOP. | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 50% | 100% |  |  | 1 | Presentación de los estudios previos para la contratación del desarrollo del aplicativo móvil. | 20% | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Mariano Garrido
[14 empty] | 2 | Desarrollo e implementación del Aplicativo. | 80% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Ivan Medina Talero
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 5 | *Continuación - Herramienta tecnológica para la creación y administración de cursos virtuales en la UEA implementada | 7.14% | 100 | Porcentaje | Herramienta implementada | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 50% | 100% |  |  | 1 | Instalación, configuración y desarrollo de los módulos en la herramienta. | 50% | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Diana Poveda
[14 empty] | 2 | Pruebas de la herramienta, aprobación, puesta en producción y publicación de los módulos desarrollados. | 50% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Diana Poveda
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 6 | *Continuación - Entornos de virtualización para la UAECOB Implementados | 7.14% | 100 | Porcentaje | Herramienta implementada | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 20% | 100% |  |  | 1 | Finalización proceso contractual previos para la contratación | 20% | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Carlos Tejada
[14 empty] | 2 | Desarrollo e implementación de los ambientes virtuales. | 80% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Carlos Tejada
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 7 | *Continuación - Herramienta tecnológica para la administración y gestión documental de la UAECOB Implementada. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Implementar una herramienta tecnológica que soporte la gestión documental en la entidad, bajo la administración de la Subdirección Corporativa. | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 50% | 50% |  |  | 1 | Acompañamiento y soporte en la implementación de la herramienta. | 80% | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Diana Poveda
[14 empty] | 2 | Acta de reunión de entrega a satisfacción de las áreas respectivas. | 20% | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Diana Poveda
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 8 | *Continuación -Dotación Tecnológica para la Estación de Bomberos de Bosa B-8 implementada | 7.14% | 100 | Porcentaje | Implementación de las dotaciones tecnológicas a la Estación Bosa B-8 | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 30% | 100% |  |  | 1 | Contratación de la dotación Tecnológica | 30% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Eliana Barrero
[14 empty] | 2 | Acompañamiento y soporte en la implementación de las soluciones tecnológicas. | 70% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Eliana Barrero
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 9 | *Continuación -Levantamiento de inventario de activos de Información de Software, hardware y servicios, cuadro de caracterización documental actualizados | 7.14% | 100 | Porcentaje | Cuadro de caracterización documental de los procedimientos actualizados. | Líder Área de Tecnología OAP - Mariano Garrido | 50% | 100% |  |  | 1 | Levantamiento de información inicial para la construcción del inventario. | 30% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Mariano Garrido
[14 empty] | 2 | Caracterización de cada uno de los de los activos de información. | 30% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Fabián Orjuela
[14 empty] | 3 | 6. Alimentación de la caracterización documental. Los criterios del 4 al 6 tienen un peso del 50% de la gestión total del producto; y se ejecutan durante el 2do semestre de acuerdo a la entrega de los procedimientos actualizados por parte de las dependencias. | 40% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Fabián Orjuela
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 10 | Feria Expo académica para la articulación de oferta educativa en la ciudad con los funcionarios de la entidad | 7.14% | 2 | Unidades | Realizar 2 ferias Expo académica con el fin de socializar las alianzas con las instituciones académicas y promover espacios de acceso a la oferta de servicios educativos | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Planificación de la Primera jornada, Versión 4 de la feria | 25% | 2018-01-15 | 2018-02-15 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 2 | Ejecución de la Primera jornada, Versión 4 de la feria | 15% | 2018-02-15 | 2018-03-15 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 3 | Realización de informe de la Primera jornada, Versión 4 de la feria | 10% | 2018-03-21 | 2018-03-22 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 4 | Planificación de la Segunda jornada, Versión 5 de la feria | 25% | 2018-03-23 | 2018-03-27 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 5 | Ejecución de la Segunda jornada, Versión 5 de la feria | 15% | 2018-06-19 | 2018-06-29 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 6 | Realización de informe de la Segunda jornada, Versión 5 de la feria | 10% | 2018-07-02 | 2018-07-31 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 11 | Actividad de lanzamiento y socialización Guía Buenas Prácticas Saber Hacer Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 7.14% | 1 | Unidad | Programar y realizar una actividad de lanzamiento y socialización de la Guía de Buenas Prácticas Saber Hacer Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Planificación actividad de lanzamiento y socialización de la Guía de Buenas Prácticas | 60% | 2018-03-01 | 2018-05-16 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
[14 empty] | 2 | Ejecución actividad de lanzamiento y socialización de la Guía de Buenas Prácticas "Saber Hacer" Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 40% | 2018-05-16 | 2018-05-30 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 12 | Socialización y distribución del Portafolio de servicios de la UAECOB | 7.14% | 2 | Unidad | Gestionar la participación en 2 actividades de la Entidad para la socialización y distribución del Portafolio de servicios de la UAECOB | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Gestionar la participación en 1 actividad de la Entidad con la comunidad y organizaciones cooperantes para la socialización y distribución del Portafolio de servicios de la UAECOB | 50% | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
[14 empty] | 2 | Gestionar la participación en 1 actividad de la Entidad con la comunidad y organizaciones cooperantes para la socialización y distribución del Portafolio de servicios de la UAECOB | 50% | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Prof. Esp. Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Alexandra Neira
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 13 | Organización del III Congreso Internacional del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 7.14% | 1 | Unidad | Planear y organizar el III Congreso Internacional del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Planeación del III Congreso Internacional del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 50% | 2018-02-07 | 2018-08-01 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
[14 empty] | 2 | Coordinación y ejecución del III Congreso Internacional del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 40% | 2018-08-16 | 2018-08-20 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
[14 empty] | 3 | Realización de Informe del III Congreso Internacional del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá | 10% | 2018-09-04 | 2018-09-21 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 3. Oficina Asesora de Planeación | 14 | Planeación y organización de un evento de intercambio de experiencias con otros cuerpos de bomberos de Colombia sobre la implementación de la resolución 0358 de 2014 de la DNBC | 7.18% | 1 | Unidad | Planear y organizar el III un evento de intercambio de experiencias con otros cuerpos de bomberos de Colombia sobre la implementación de la resolución 0358 de 2014 de la DNBC | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Planeación de un evento de intercambio de experiencias con otros cuerpos de bomberos de Colombia sobre la implementación de la resolución 0358 de 2014 de la DNBC | 50% | 2018-06-05 | 2018-10-31 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
[14 empty] | 2 | Coordinación y ejecución un evento de intercambio de experiencias con otros cuerpos de bomberos de Colombia sobre la implementación de la resolución 0358 de 2014 de la DNBC | 40% | 2018-11-09 | 2018-11-13 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
[14 empty] | 3 | Realización del Informe del Evento de Intercambio de Experiencias | 10% | 2018-11-20 | 2018-12-06 | Líder Grupo Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas - Saudy Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Oficina Asesora Jurídica | 1 | Adopción SECOP II en los procesos, formatos y procedimientos de contratación que se realizan en la Oficina Asesora Jurídica | 25% | 100 | Porcentaje | Implementación de los procesos de contratación en línea SECOP II | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo | 33.33% | 66.66% | 100% |  | 1 | Publicar los procesos, formatos y procedimientos de las diferentes modalidades de selección actualizados en la ruta de la calidad de la UAECOB | 50% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
[14 empty] | 2 | Sensibilizar al personal de planta y contratistas sobre la utilización de los procesos, formatos y procedimientos actualizados, a través de una capacitación | 50% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Oficina Asesora Jurídica | 2 | Actualización Manual de Contratación y Supervisión | 25% | 100 | Porcentaje | Manual de Contratación y Supervisión actualizado | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo |  |  | 50% | 100% | 1 | Publicar Manual de Contratación actualizado | 90% | 2018-07-01 | 2018-10-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
[14 empty] | 2 | Sensibilizar al personal de planta y contratistas sobre el contenido del Manual de Contratación, a través de una capacitación | 10% | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Oficina Asesora Jurídica | 3 | Creación Procedimientos de Acuerdo Marco de Precios, Otros Instrumentos de agregación de Demanda y Grandes Superficies | 25% | 100 | Porcentaje | Aplicación de Procedimientos de Colombia Compra Eficiente | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo | 33.33% | 66.66% | 100% |  | 1 | Publicar los procedimientos de Colombia Compra Eficiente (Acuerdo Marco de Precios, Otros Instrumentos de agregación de Demanda y Grandes Superficies) en la ruta de la calidad de la UAECOB | 90% | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
[14 empty] | 2 | Sensibilizar al personal de planta y contratistas sobre la utilización de los procedimientos creados | 10% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 1. Direccionamiento Estratégico | 4. Oficina Asesora Jurídica | 4 | Creación de procedimiento de pago de sentencias judiciales y conciliaciones | 25% | 100 | Porcentaje | Aplicación de Procedimiento de pago de sentencias judiciales y conciliaciones | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo | 33.33% | 66.66% | 100% |  | 1 | Publicar el procedimiento de pago de sentencias judiciales y conciliaciones en la ruta de la calidad de la UAECOB | 90% | 2018-02-01 | 2018-07-31 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
[14 empty] | 2 | Sensibilizar al personal de planta y contratistas sobre la utilización del procedimientos creado | 10% | 2018-08-01 | 2018-09-30 | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Giohana Catarine Gonzalez Turizo
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 3. Conocimiento del Riesgo. | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 1 | Realizar jornadas de sensibilización en las 17 estaciones para el personal uniformado de los cambios normativos en revisiones técnicas y aglomeración de publico | 7.14% | 100 | Porcentaje | Sensibilizar el 100% de las estaciones de bomberos en temas normativos relacionados con revisiones técnicas y aglomeración de publico. | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 35% | 90% | 100% |  | 1 | 1. Diseño de material pedagógico para sensibilizar. | 35% | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Ing. Andrea Navarro
[14 empty] | 2 | Programación de sensibilización. | 15% | 2017-03-01 | 2018-03-31 | Ing. Andrea Navarro
[14 empty] | 3 | Ejecución de 34 jornadas de sensibilización. | 50% | 2018-04-01 | 2018-07-31 | Ing Jhon Jairo Palacio
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 3. Conocimiento del Riesgo. | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 2 | Identificación de nuevos requerimientos en el Sistema de Información Misional - Sub-módulo Revisiones Técnicas y Auto revisiones | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar 1 proceso de mantenimiento evolutivo del Sistema de Información Misional sub-módulo de Revisiones Técnicas y auto revisiones | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1. Mesas de Trabajo | 33% | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Ing Jhon Jairo Palacio Ing. Andrea Navarro
[14 empty] | 2 | 2. Priorización de Necesidades | 33% | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Ing Jhon Jairo Palacio Ing. Andrea Navarro
[14 empty] | 3 | 3. Levantamiento de requerimientos con el apoyo del área de Tecnología. | 34% | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Ing Jhon Jairo Palacio Ing. Andrea Navarro
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | 3. Conocimiento del Riesgo. | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 3 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Formulación y/o Actualización del 100% la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres |  | 45% | 90% | 100% | 1 | 1. Revisión de la guía (45%) | 45% | 2018-04-01 | 31/06/2018 | Ing. Jhon jairo Palacio Arq. Sasndy Ibañez
[14 empty] | 2 | 2. Actualización de la guía de acuerdo a la normatividad vigente . (45%) | 45% | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Ing. Jhon jairo Palacio Arq. Sasndy Ibañez
[14 empty] | 3 | 3. Publicación de la guía en la ruta de la calidad. (10%) | 10% | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Ing. Jhon jairo Palacio Arq. Sasndy Ibañez
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 4 | Realizar una actividad de conocimiento y/o Reducción en riesgos en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos incluida en el plan de acción de los CLGR-CC (Consejos locales de gestión del riesgo y cambio climático). | 7.14% | 100 | Porcentaje | Actividades ejecutadas en el 100% las localidades | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 20% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1. Definición de criterios de inclusión en los planes mediante mesas de trabajo en conjunto con el personal de la Subdirección Operativa (Comandantes y Jefes de Estación) 20% | 20% | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Ing. Andres Fierro Nelson Osorio
[14 empty] | 2 | 2. Inclusión de las actividades en el plan de acción de los CLGR-CC (Consejos locales de gestión del riesgo y cambio climático). 30% | 30% | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Ing. Andres Fierro Nelson Osorio
[14 empty] | 3 | 3. Ejecución de las actividades programadas en los planes de acción de los CLGR-CC (Consejos locales de gestión del riesgo y cambio climático). 50% | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Ing. Andres Fierro Nelson Osorio
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 5 | Socialización de tramites y servicios de la entidad en las 20 localidades. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Actividades ejecutadas en el 100% las localidades | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 10% | 35% | 55% | 100% | 1 | 1. Definición de lineamientos para actividades de socialización de tramites. 10% | 10% | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Ing. Andres Fierro Nelson Osorio
[14 empty] | 2 | 2. Ejecución de las actividades de socialización. 90% | 90% | 2018-03-01 | 2018-12-31 | Ing. Andres Fierro Nelson Osorio
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 6 | Socialización de la estrategia de Cambio Climático UAECOB | 7.14% | 100 | Porcentaje | Socialización de la estrategia de Cambio Climático al 100% de las áreas de la UEACOB | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 10% | 40% | 70% | 100% | 1 | 1. Definición de lineamientos para actividades de socialización de la estrategia de CC. 10% | 10% | 2018-01-15 | 2018-03-30 | Ing. Maria Angelica Arenas
[14 empty] | 2 | 2. Elaboración del material de apoyo audio-visual para la socialización de l estrategia de cambio climático de la UAECOB. 20% | 20% | 2018-04-01 | 2018-07-31 | Ing. Maria Angelica Arenas
[14 empty] | 3 | 2. Ejecución de la socialización de la estrategia de cambio climático. 70% | 70% | 01//08/2018 | 2018-12-31 | Ing. Maria Angelica Arenas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 7 | Implementación proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Desarrollar el 100% del proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 20% | 50% | 70% | 100% | 1 | 1. Planificación de la implementación del proyecto (20%) | 20% | 2018-01-15 | 30/03/0218 | Sociólogo Juan Carlos Prieto Ing. Maria Angelica Arenas
[14 empty] | 2 | 2. Ejecución de actividades del proyecto (50%) | 50% | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Sociólogo Juan Carlos Prieto Ing. Maria Angelica Arenas
[14 empty] | 3 | 3. Informe consolidado de resultados del proyecto (30%) | 30% | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Sociólogo Juan Carlos Prieto Ing. Maria Angelica Arenas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 8 | Sistematización del procedimiento de capacitación a brigadas contra incendio empresarial | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar 1 proceso de Levantamiento de requerimientos para un sistema de Información Misional sub-módulo de Capacitación empresarial | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres |  | 33% | 66% | 100% | 1 | 1. Mesas de Trabajo (33%) | 33% | 2018-01-15 | 2018-04-30 | Cecilia Camacho
[14 empty] | 2 | 2. Priorización de Necesidades (33%) | 33% | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Cecilia Camacho
[14 empty] | 3 | 3. Levantamiento de requerimientos con el apoyo del área de Tecnología. (34%) | 34% | 2018-08-01 | 2018-12-31 | Cecilia Camacho
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 9 | Actividad de prevención en el marco de los programas del club bomberitos. | 7.14% | 100 | Porcentaje | Desarrollo de 1 actividades de prevención en el marco de los programas del club bomberitos | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 50% | 100% |  |  | 1 | 1. Planificación de la actividad de prevención (día del niño)25% | 25% | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Carolina Suarez
[14 empty] | 2 | 2. Convocatoria para la actividad de Prevención. 25% | 25% | 2018-03-01 | 2018-03-31 | Carolina Suarez
[14 empty] | 3 | 3. Ejecución de la actividad de prevención (Día del Niño). 50% | 50% | 2018-04-01 | 31/06/2018 | Carolina Suarez
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 2. Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 10 | Revisión y ajuste de la Estrategia de Sensibilización Y Educación En Prevención De Incendios Y Emergencias Conexas- Club Bomberitos | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar el 100% de la revisión y ajuste de la estrategia de Sensibilización Y Educación En Prevención De Incendios Y Emergencias Conexas- Club Bomberitos | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 10% | 40% | 70% | 100% | 1 | 1. Diagnostico de los documentos de la estrategia 10% | 10% | 2018-01-15 | 2018-03-31 | Carolina Suarez Juliana Patiño Cristian Castañeda
[14 empty] | 2 | 2. Plan de trabajo (Cronograma) de la implementación del ajuste de la estrategia.20% | 20% | 2018-04-01 | 2018-05-30 | Carolina Suarez Juliana Patiño Cristian Castañeda
[14 empty] | 3 | 3. Desarrollo de productos del plan de trabajo de la estrategia de Sensibilización Y Educación En Prevención De Incendios Y Emergencias Conexas- Club Bomberitos. 70% | 70% | 1/06/0218 | 2018-12-31 | Carolina Suarez Juliana Patiño Cristian Castañeda
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 12. Evaluación y Mejora Continua | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 11 | Actualización del material de referencia para los curso de investigación de Incendio Básico e Intermedio | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar la actualización del material de referencia para los cursos de investigación básico e intermedio | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1. Revisión del proceso de formalización y estandarización (Material de referencia) para los cursos de investigación básico e intermedio 20% | 20% | 2018-02-01 | 2018-04-30 | Sto. Yimer Arias
[14 empty] | 2 | 2. Actualización del material de referencia 50%. | 50% | 2018-05-01 | 2018-09-30 | Sto. Yimer Arias
[14 empty] | 3 | 3. Aprobación del material de referencia 10% | 10% | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Sto. Yimer Arias
[14 empty] | 4 | 4. Presentación del material de referencia actualizado por parte de la SGR al proceso de Gestión del talento Humano área de capacitación y entrenamiento. 20% | 20% | 2018-11-01 | 2018-12-31 | Sto. Yimer Arias
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 12. Evaluación y Mejora Continua | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 12 | Capacitación Básica de investigación de incendios | 7.14% | 100 | Porcentaje | Realizar un (1) cursos de capacitación Básica de Investigación de incendios dirigido a el personal operativo de la UAECOB. | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1, Diseño de la capacitación Básico 25% | 25% | 2018-01-15 | 2018-02-28 | Sto. William Rene Diaz
[14 empty] | 2 | 2. Plan de trabajo y cronograma de la capacitación. 25% | 25% | 2018-03-01 | 2018-05-31 | Sto. William Rene Diaz
[14 empty] | 3 | 3. Desarrollo de la capacitación básica . 50% | 50% | 2018-06-01 | 2018-12-31 | Sto. William Rene Diaz
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 12. Evaluación y Mejora Continua | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 13 | Sensibilización del equipo de investigación de incendios en las 17 estaciones de la UAECOB. | 7.14% | 100 | Porcentaje | 100% de las estaciones de bomberos de la UAECOB sensibilizadas por el equipo de investigación de Incendios. | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1. Diseño de material pedagógico para sensibilizar. (35%) | 35% | 2018-01-15 | 2018-05-31 | Cabo Hernando Martinez
[14 empty] | 2 | 2. Programación de sensibilización. (15%) | 15% | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Cabo Hernando Martinez
[14 empty] | 3 | 3. Ejecución de 17 jornadas de sensibilización. (50%) | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Cabo Hernando Martinez
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | 12. Evaluación y Mejora Continua | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo | 14 | Gestionar la realización de un curso para la investigación de incendios forestales para la entidad con entidades externas | 7.18% | 100 | Porcentaje | un (1) Curso Gestionado ante la entidad correspondiente | Subdirector de Gestión del Riesgo Jorge Alberto Pardo Torres | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | 1. Realizar un diagnostico de la necesidad del curso de investigación de Incendios Forestales 50%. | 50% | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Sto. Omar Bedoya
[14 empty] | 2 | 2. Realizar la Gestión de solicitud con la entidad externa correspondiente. 50% | 50% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Sto. Omar Bedoya
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 4. Comunicaciones en emergencia | 6. Subdirección Operativa | 1 | Socialización del árbol de servicios de emergencias de la UAECOB. | 7.14% | 17 | Unidades | Árbol de servicios socializado en las diecisiete estaciones. | Líder de la Central de Coordinación y Comunicaciones | 1 | 6 | 13 | 17 | 1 | Cronograma de socialización. | 10% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder de la Central de Coordinación y Comunicaciones
[14 empty] | 2 | Metodología casuística. | 30%
[14 empty] | 3 | Socialización y evidencias | 50%
[14 empty] | 4 | Informe presentado a la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 5. Atención de incendios | 6. Subdirección Operativa | 2 | Olimpiada de ejercicios de aseguramiento de agua en edificios de gran altura. | 7.14% | 5 | Unidades | Organizar y ejecutar una (1) olimpiada de aseguramiento de agua en edificios de gran altura por compañía | Cdte. CIA. 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación de la olimpiada | 20% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cdte. CIA. 5
[14 empty] | 2 | Generación de reglamento y material de estudio | 20%
[14 empty] | 3 | Ejecución de las pruebas | 50%
[14 empty] | 4 | Informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 5. Atención de incendios | 6. Subdirección Operativa | 3 | Simulacro de incendio IEGA (Incendios en edificios de gran altura). | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un simulacro de incendio IEGA, por compañía | Cdte. CIA. 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del ejercicio con participación de las estaciones de la Compañía | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cdte. CIA. 5
[14 empty] | 2 | Ejecución de ejercicio | 60%
[14 empty] | 3 | Informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 5. Atención de incendios | 6. Subdirección Operativa | 4 | Simulacro para la aplicación del procedimiento en la atención de Incendios Forestales | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un (1) simulacro de aplicación del procedimiento de Incendios forestales por compañía. | Cdte. CIA. 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del simulacro | 25% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cdte. CIA. 5
[14 empty] | 2 | Ejecución del simulacro | 65%
[14 empty] | 3 | Informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 5 | Ejercicio IEC INSARAG | 7.14% | 1 | Unidad | Realizar el ejercicio para la clasificación y acreditación de INSARAG IEC | Líder del proceso USAR |  | 1 |  |  | 1 | Participar en el proceso de planeación del ejercicio para clasificación y acreditación. | 30% | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Líder del proceso USAR
[14 empty] | 2 | Participar en la realización del ejercicio para clasificación y acreditación. | 70%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 6 | Simulacro de rescate en alturas | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un (1) simulacro de rescate en alturas uno por compañía | Líder del Grupo de rescate técnico | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del Simulacro con acompañamiento del grupo de rescate técnico. | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder del Grupo de rescate técnico
[14 empty] | 2 | Realización del simulacro. | 60%
[14 empty] | 3 | Informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 7 | Simulacro de rescate por extensión | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un simulacro de rescate por extensión uno por Compañía | Líder del grupo de rescate y salvamento acuático | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del Simulacro por parte del grupo de rescate y salvamento acuático | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder del grupo de rescate y salvamento acuático
[14 empty] | 2 | Realización del simulacro. | 60%
[14 empty] | 3 | Elaboración del informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 8 | Simulacro de rescate vehicular | 7.14% | 5 | Unidades | Ejecutar un simulacro por compañía de rescate vehicular (eléctrico o hibrido o combustible) | Líder del Grupo de rescate técnico | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | Planeación del ejercicio | 25% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder del Grupo de rescate técnico
[14 empty] | 2 | Ejecución del simulacro. | 65%
[14 empty] | 3 | Elaboración del documento con las técnicas de rescate vehicular aplicadas en el simulacro y presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 9 | Proceso de clasificación en el marco de la estrategia de búsqueda y rescate de la DNBC | 7.14% | 100 | Porcentaje | Cumplir el 100% de los factores de evaluación de la lista de chequeo de la estrategia de búsqueda y rescate de la DNBC | Cdtes. de las 5 CIAS y Jefes de estación | 25 | 50 | 75 | 100 | 1 | Socialización de la estrategia de búsqueda y rescate de la DNBC a la UAECOB | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cdtes de las 5 CIAS y Jefes de estación
[14 empty] | 2 | Implementación de las listas de chequeo de la estrategia en las 17 estaciones. | 50%
[14 empty] | 3 | Presentación de los requisitos ante la DNBC. | 20%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 6. USAR- Búsqueda y Rescate | 6. Subdirección Operativa | 10 | Simulacro de búsqueda y rescate con caninos en media montaña | 7.14% | 5 | Unidades | Ejecutar un simulacro por compañía de rescate con caninos en media montaña | Líder del grupo BRAE | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del Simulacro por parte del grupo BRAE | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder del grupo BRAE
[14 empty] | 2 | Realización del simulacro. | 60%
[14 empty] | 3 | Elaboración del informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 7. Respuesta MATPEL | 6. Subdirección Operativa | 11 | Simulacro MATPEL | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un (1) simulacro de incendio en carro tanque de combustibles y/o líquidos inflamables uno por compañía | Líder del proceso MATPEL y Cdtes. De 5 CIAS | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del simulacro por parte de los integrantes del grupo MATPEL. | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Líder del proceso MATPEL y Cdtes. De 5 CIAS
[14 empty] | 2 | Realización del simulacro. | 60%
[14 empty] | 3 | Elaboración del informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 8. Operaciones generales y conexos | 6. Subdirección Operativa | 12 | Realización PER (Plan Específico de Respuesta) por incendio en entidades públicas distritales. | 7.14% | 5 | Unidades | Realizar un Plan Especifico de Respuesta por cada compañía | Comandantes de las 5 compañías | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | Planeación del PER. | 30% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Comandantes de las cinco compañías
[14 empty] | 2 | Ejecución del PER. | 60%
[14 empty] | 3 | Elaboración del informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 8. Operaciones generales y conexos | 6. Subdirección Operativa | 13 | Match Bomberil 2018 (internacional o nacional) | 7.14% | 100 | Porcentaje | Organizar y ejecutar un Match Bomberil | Cdtes. CIAS 1 Y 2 | 25 | 50 | 75 | 100 | 1 | Planeación del Match. | 20% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Cdtes. CIAS 1 Y 2
[14 empty] | 2 | Reglamento y material. | 20%
[14 empty] | 3 | Ejecución de las pruebas del Match | 50%
[14 empty] | 4 | Elaboración del informe final de evaluación presentado ante la Subdirección Operativa. | 10%
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | 8. Operaciones generales y conexos | 6. Subdirección Operativa | 14 | Ejercicios de eficiencia respiratoria | 7.18% | 187 | Unidades | Ejecutar los ejercicios de respiración autónoma previstos por estación de acuerdo con los criterios de evaluación. | Jefes de estación | 34 | 85 | 136 | 187 | 1 | Desarrollo de los ejercicios. | 80% | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Jefes de estación
[14 empty] | 2 | Informe resultado de ejercicios. | 20%
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 10. Gestión Logística | 7. Subdirección Logística | 1 | Definición y formulación de los insumos necesarios para establecer un sistema de información Logístico | 50% | 100 | Porcentaje | Generar una (1) herramienta la cual se alimente con tres 3 bases de datos (Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros) como insumo para la conformación de un sistema de información y/o software que permita controlar, realizar seguimiento y gestionar las actividades de la Subdirección. | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros | 30 | 60 | 90 | 100 | 1 | Establecer los criterios que aspiramos sean controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico para Parque Automotor, Heas y Suministros | 30% | 2018-01-31 | 2018-04-30 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 2 | Levantamiento de la información ( bases de datos) como insumo que serán controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico. | 30% | 2018-05-02 | 2018-08-02 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 3 | Desarrollar la secuencia lógica ( Paso a Paso ) que debe tener la herramienta para que pueda generar la información requerida. | 30% | 2018-08-03 | 2018-10-30 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 4 | Gestionar documento a Planeación con necesidades y justificación con el fin de que se aprueben los recursos para la inclusión en el PAA 2019, y de esta forma contratar el desarrollo del software. | 10% | 2018-11-01 | 2018-12-30 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 10. Gestión Logística | 7. Subdirección Logística | 2 | Formular Estructura Funcional para la Subdirección Logística | 50% | 100 | Porcentaje | Generar una Propuesta de la Estructura Funcional de la Subdirección Logística | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros | 25 | 50 | 75 | 100 | 1 | Realizar Diagnostico del estado actual de la Estructura Funcional | 25% | 2018-01-31 | 2018-04-30 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 2 | Definir Procesos de la Subdirección Logística | 25% | 2018-05-02 | 2018-08-02 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 3 | Definir procedimientos de la Subdirección Logística | 25% | 2018-08-03 | 2018-10-30 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
[14 empty] | 4 | Elaborar Estructura Funcional de la Subdirección Logística | 25% | 2018-11-01 | 2018-12-28 | Líder Grupo de Parque Automotor Líder Grupo Equipo Menor Líder Grupo Suministros
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Documento con el contenido de la ficha técnica del sistema de información requerido para la administración del proceso de Inventarios. | 5.88% | 1 | Ficha técnica | Elaboración y Radicación del documento "Ficha técnica de las necesidades del sistema para la administración del proceso de Inventarios". | Coordinador Área de Compras, Seguros e inventarios - William Arrubla | 0.3 | 1 |  |  | 1 | Llevar a cabo las mesas de trabajo para identificar necesidades de los usuarios en inventarios, seguros y almacén | 50% | 2018-01-15 | 2018-04-15 | Coordinador Área de Compras, Seguros e Inventarios - William Arrubla
[9 empty] | Coordinador Área de Compras, Seguros e inventarios - William Arrubla |  |  |  |  | 2 | Elaborar documento técnico y gestionar su tramite a la oficina de Planeación | 50% | 2018-04-16 | 2018-06-15 | Coordinador Área de Compras, Seguros e Inventarios - William Arrubla
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Capacitaciones documentales | 5.88% | 100% | Porcentaje | Sensibilizar al 75% personal uniformado y administrativo en temas de gestión documental | Coordinador Gestión Documental - Francisco Rubiano | 10% | 35% | 70% | 100% | 1 | Elaboración de cronograma para realización de capacitaciones. | 50% | 2018-02-01 | 2018-07-30 | Coordinador Gestión Documental - Francisco Rubiano
[9 empty] | Coordinador Gestión Documental - Francisco Rubiano |  |  |  |  | 2 | Realizar dos (2) capacitaciones internas por mes (Estaciones y Edificio Comando) respecto a los lineamientos archivísticos vigentes y su aplicabilidad. | 50% | 2018-02-01 | 2018-07-30 | Coordinador Gestión Documental - Francisco Rubiano
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Garantizar el Manejo integral de los Residuos que se generan en las dependencias de la UAECOB en cumplimiento a los Programas del PIGA | 5.88% | 100% | Porcentaje | 100% de los residuos generados con manejo integral | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Firmar el acuerdo de Corresponsabilidad con una organización de Recicladores debidamente constituida e inscrita en el RUOR. | 25% | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 2 | Realizar seguimiento al contratista del Mantenimiento de Parque automotor de la Entidad. | 25% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 3 | Garantizar la disposición de Residuos peligrosos y especiales, con un Gestor autorizado. | 25% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 4 | Realizar la compra de los contenedores para la separación de los residuos generados en todas las dependencias de la UAECOB | 25% | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Dar estricto cumplimiento a los objetivos y programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | 5.88% | 2% | Porcentaje | Disminuir en un 2% el consumo de los servicios públicos (agua, energía y Gas) en las 17 Estaciones y el Edificio Comando de la UAECOB | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | Solicitar la Instalación de sistemas ahorradores de Agua y Luz en las dependencias de la UAECOB. | 25% | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 2 | Fortalecer las campañas ambientales de Ahorro de los servicios públicos (agua, energía y Gas) en las dependencias de la UAECOB. | 75% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 5 | Dar cumplimiento a la Política de Cero Papel en la Entidad, de conformidad con la Resolución 730 de 2013. | 5.88% | 20% | Porcentaje | Disminuir en un 20 % el consumo de papel en las 17 Estaciones y el Edificio Comando de la UAECOB | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas | 5 | 10 | 15 | 20 | 1 | Fortalecer las campañas de Ahorro de Papel en las dependencias de la UAECOB. | 50% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 2 | Involucrar a la Alta Dirección en la formulación de estrategias de Ahorro de papel, incentivando la utilización de medios magnéticos y electrónicos para la revisión de documentos. | 25% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
[9 empty] | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesús Rojas |  |  |  |  | 3 | Generar estadísticas por dependencias sobre el consumo del papel y generar compromisos con las áreas para la disminución en el consumo de papel. | 25% | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Coordinador Sistema de Gestión ambiental - Jesus Rojas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 6 | Socializar a los funcionarios de la Línea 195, sobre la información de los trámites y servicios con los que cuenta la UAECOB. | 5.88% | 2 | socializaciones | Fortalecimiento el Chat Distrital de la Línea 195, teniendo en cuenta que la Entidad genera información a la ciudadanía a través de este medio | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía - José William Arrubla | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Preparación del material para realizar las socializaciones | 50% | 2018-02-15 | 2017-12-31 | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía - José William Arrubla.
[14 empty] | 2 | Realizar 2 socializaciones a los funcionarios de la Línea 195 que interactúan con la ciudadanía. | 50% | 2018-02-15 | 2017-12-31 | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía - José William Arrubla.
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 7 | Capacitar en lenguaje de señas al personal de planta o contratista que ejecute las acciones directas de atención a la ciudadanía | 5.88% | 4 | Talleres | Asegurar la inclusión de la población diferencial en los puntos de atención de la UAECOB en el Distrito. | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | Elaboración de estudios previos justificando las necesidades de la Unidad, frente a la realización de 4 talleres de Lengua de Señas, fortaleciendo la capacidad institucional de atención a la ciudadanía diferencial, con el fin de cualificar el equipo de trabajo. | 50% | 2018-02-15 | 2017-12-31 | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía - José William Arrubla.
[14 empty] | 2 | Radicación de documento - estudios previos en la Oficina Asesora Jurídica. | 50% | 2018-02-15 | 2017-12-31 | Coordinador Área de Servicio a la Ciudadanía - José William Arrubla.
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 8 | Desarrollo académico de socialización y prevención disciplinaria a través del proceso de inducción y reinducción Coordinado por la OCDI | 5.88% | 20 | Capacitaciones | 20 Capacitaciones según programación | Coordinador Oficina de Control Disciplinario Interno - Blanca Irene Delgadillo | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Realizar 20 capacitaciones sobre diversos aspectos del ámbito disciplinario dirigidos al personal administrativo y operativo de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos | 50% | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Coordinador Oficina de Control Disciplinario Interno - Blanca Irene Delgadillo
[11 empty] | 50% | 75% | 100% | 2 | Realizar conversatorios con los funcionarios de la Unidad, referentes a la aplicación de las nuevas políticas disciplinarias que se expidan. | 50% | 2018-01-15 | 2018-12-31 | Coordinador Oficina de Control Disciplinario Interno - Blanca Irene Delgadillo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 9 | Capacitar en el marco normativo contable para entidades de Gobierno (NMNCEG) aplicables a la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos. | 5.88% | 4 | Capacitaciones | Realizar 4 capacitaciones según programación | Jefe de la Oficina Financiera - Hernando Ibagué | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Elaborar el plan de trabajo para las capacitaciones | 25% | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Jefe de la Oficina Financiera- Hernando Ibagué R.
[9 empty] | Jefe de la Oficina Financiera - Hernando Ibagué |  |  |  |  | 2 | Preparar del material para las Capacitaciones | 25% | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Jefe de la Oficina Financiera- Hernando Ibagué R.
[9 empty] | Jefe de la Oficina Financiera - Hernando Ibagué |  |  |  |  | 3 | Registrar la asistencias a las Capacitaciones | 50% | 2018-04-01 | 2018-12-31 | Jefe de la Oficina Financiera- Hernando Ibagué R.
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 10 | Auditores internos en normas actualizadas, con formación certificada por organismos externos | 5.88% | 1 | Documento | Formular el proyecto de instrucción para auditores internos en normas actualizadas por entidades certificadoras. | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila | 0.5 | 1 |  |  | 1 | Elaboración de estudios previos con las necesidades requeridas por la Unidad para formar auditores internos certificados en normas actualizadas. | 50% | 2018-02-02 | 2018-05-02 | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila
[14 empty] | 2 | Radicación de documento - estudios previos en la Oficina Asesora Jurídica. | 50% | 2018-02-02 | 2018-05-02 | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Charlas, conversatorios, exposiciones con entidades del Distrito que sean referentes del Sistema Integrado de Gestión | 5.88% | 1 | Documento | Formular el proyecto para consecución de charlas, conversatorios y/o exposiciones con entidades del Distrito que tengan relación con el SIG | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila | 0.5 | 1 |  |  | 1 | Elaboración de documento proyecto justificando la necesidad de capacitar, entrenar, formar y/o instruir al personal de la Unidad en conceptos y experiencias relacionados con el sistema integrado de gestión. | 50% | 2018-02-02 | 2018-05-02 | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila
[11 empty] | 1 |  |  | 2 | Remitir documento proyecto a Comisión de Personal para su respectiva aprobación. | 50% | 2018-02-02 | 2018-05-02 | Coordinador de Sistema Integrado de Gestión - Adriana Y. Huérfano Ardila
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 12 | Gestionar la adquisición de un predio para la elaboración de estudios, diseños y construcción de una (1) Escuela de Formación Bomberil y una (1) estación de Bomberos. | 5.88% | 100 | Porcentaje | Gestionar la compra del predio donde será ubicada la escuela de formación bomberil y una estación de bomberos. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 20% | 50% | 90% | 100% | 1 | * Elaborar y gestionar ante la dirección y subdirecciones la revisión del Informe Técnico Preliminar. | 20% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 2 | * Realizar las modificaciones pertinentes para tener como resultado el Informe Técnico Final. | 30% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Arq. Leidy Díaz Borrero
[14 empty] | 3 | * Elaborar los Estudios Previos para la compra del predio. | 40% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 4 | * Adquisición del predio. | 10% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dr. José Luis Torres
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 13 | Aprobación de Estudios, Diseños y Estudios Previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela - B10. | 5.88% | 100 | Porcentaje | Elaborar los estudios, diseños y estudios previos para la adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 25% | 50% | 90% | 100% | 1 | * Supervisar el avance del 50% de ejecución de los estudios y diseños. | 25% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Ing. Sandra Saldarriaga
[14 empty] | 2 | *Supervisar y entregar el 100% de la elaboración de los estudios y diseños. | 25% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Ing. Sandra Saldarriaga
[14 empty] | 3 | * Radicar los documentos ante Curaduría para la aprobación de la Licencia de construcción en modalidad de adecuación y ampliación de la Estación de Bomberos de Marichuela. | 40% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Ing. Eduard Rodríguez Arq. Cesar Granados (Contratistas consultoría) Ing. Sandra Saldarriaga
[14 empty] | 4 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la adecuación y ampliación de la estación de Bomberos de Marichuela. | 10% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dr. José Luis Torres
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 14 | Desarrollar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las Estaciones de Bomberos y el Edificio Comando | 5.88% | 100 | Porcentaje | Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de 9 estaciones de bomberos. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | *Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física de dos (2) estaciones de Bomberos. | 25% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 2 | *Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física de dos (2) estaciones de Bomberos. | 25% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 3 | *Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física de tres (3) estaciones de Bomberos. | 25% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 4 | *Ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física de dos (2) estaciones de Bomberos. | 25% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 15 | Gestionar la adquisición de un (1) predio para la implementación de una (1) estación de Bomberos | 5.88% | 100 | Porcentaje | Elaborar el informe técnico preliminar junto con los anexos, que harán parte integral del proceso para la adquisición del predio para la implementación de una (1) estación de bomberos. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 20% | 40% | 80% | 100% | 1 | * Solicitud al DADEP sobre posibles predios disponibles. | 20% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 2 | * Consulta con las demás Entidades Distritales o de la Nación sobre posibles predios disponibles. | 20% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 3 | * Recibo y visitas de predios ofertados. | 40% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Ing. Daniel Vera Ruiz
[14 empty] | 4 | * Elaboración del informe técnico preliminar. | 20% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 16 | Implementación de (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales) | 5.88% | 100 | Porcentaje | Culminar el proceso de adjudicación para la construcción de la Estación de Bomberos de Bellavista - B9. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 20% | 60% | 80% | 100% | 1 | * Gestionar el tramite de licencia de construcción en modalidad de Obra Nueva ante curaduría. | 20% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Ing. Sandra Saldarriaga
[14 empty] | 2 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | 40% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 3 | * Gestionar el proceso contractual. | 20% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 4 | * Adjudicar el proceso de obra y de interventoría. | 20% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Dr. José Luis Torres
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 17 | Elaboración de los estudios y diseños para la adecuación de la Estación de Bomberos de Ferias - B7. | 5.92% | 100 | Porcentaje | Elaborar los estudios previos, la adjudicación del proceso contractual e inicio de la elaboración de estudios y diseños del reforzamiento estructural de la estación de bomberos de Ferias. | Coordinador de Infraestructura Daniel Vera Ruiz | 20% | 40% | 80% | 100% | 1 | * Elaboración y aprobación de estudios previos para los estudios y diseños del reforzamiento estructural de la estación de Bomberos de Ferias. | 20% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 2 | * Gestionar el proceso contractual. | 20% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 3 | * Adjudicación proceso para la elaboración de estudios y diseños en la adecuación de la estación. | 40% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Dr. José Luis Torres
[14 empty] | 4 | * Entrega del 30% de avance en el diseño propuesto dentro de los diseños y reforzamiento de la estación | 20% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Ing. Daniel Vera Ruiz
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 9. Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 1 | Desarrollo e Implementación de un programa orientado a promover la práctica de actividad física en el personal de la UAECOB | 20% | 100 | Porcentaje | Desarrollar e implementar programa para promover la práctica de actividad física | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo | 15% | 50% | 85% | 100% | 1 | Estructuración definición del programa | 15% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 2 | Creación y divulgación Campaña de expectativa | 35% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 3 | Implementación del programa en los centros de trabajo | 35% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 4 | Evaluación del programa | 15% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 9. Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 2 | Desarrollar e implementar un programa para la prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos | 20% | 100 | Porcentaje | Desarrollar e implementar un programa de prevención de Desórdenes Musculoesqueléticos | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo | 25% | 50% | 85% | 100% | 1 | Estructuración definición del programa | 15% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 2 | Creación y divulgación Campaña de expectativa | 35% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 3 | Implementación del programa en los centros de trabajo | 35% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
[14 empty] | 4 | Evaluación del programa | 15% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Líder Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo - Ing. William Cabrejo
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 9. Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 3 | Implementar un plan de reentrenamiento de tres días para servidores de los cargos bombero y cabo | 20% | 100 | Personas reentrenadas | ejecución del plan de reentrenamiento para 192 servidores para los cargos bombero y cabo | Líder de Grupo - Eduardo Cruz | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | definir los temas y consolidar el material de formación. | 20% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 2 | asegurar la logística para los cursos y concertar la programación con los comandantes | 20% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 3 | selección de personal para el curso | 20% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 4 | desarrollo de los cursos de reentrenamiento | 40% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 9. Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 4 | realizar las acciones necesarias para la aprobación del PEI de la escuela de Formación Bomberil de la UAECOB ante las autoridades competentes | 20% | 100 | porcentaje | 100% de actividades propuestas ejecutadas | Líder de Grupo - Eduardo Cruz | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento de la Escuela ante la Secretaria Distrital de Educación. | 25% | 2018-02-01 | 2018-03-31 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 2 | Realizar la solicitud de la licencia de SST de la Escuela ante la Secretaria Distrital de salud. | 25% | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 3 | Tramitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la acreditación de instructores activos. | 25% | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 4 | Suscribir convenios interadministrativos para asegurar los escenarios de la Escuela de Formación Bomberil | 25% | 2018-10-01 | 2018-12-31 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 9. Gestión Humana | 9. Subdirección de Gestión Humana | 5 | proyectar las acciones necesarias para la implementación de una Biblioteca Virtual para la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá. | 20% | 100 | porcentaje | 100% de actividades propuestas ejecutadas | Líder de Grupo - Eduardo Cruz | 25% | 50% | 75% | 100% | 1 | Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas con el fin de identificar los contenidos que se deben digitalizar. | 50% | 2018-02-02 | 30/06/2018 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 2 | Identificar el material virtual que ofrecen los proveedores con el fin de verificar los contenidos que pueden ser implementados en la plataforma virtual | 30% | 2018-07-01 | 30/09/2018 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
[14 empty] | 3 | Elaborar un informe donde con la propuesta para la implementación de la biblioteca virtual de la UAECOB | 20% | 2018-01-10 | 31/12/2018 | Líder de Grupo - Eduardo Cruz
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018