## PLANMIPG
Plan de Gestión Estrategico de Talento Humano 2018 | [17 empty] | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Objetivo Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSYST) en el SIG |  | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | PARTE INTERESADA | SPONSOR | RESPONSABLE SYST | INVOLVE | STARTING DATE | DUE DATE | % AVANCE | REMAINING TIME | # ACT | ENE- 18 |  | FEB-18 |  | MAR-18 |  | ABR-18 |  | MAY-18 |  | JUN-18 |  | JUL-18 |  | AGO-18 |  | SEP-18 |  | OCT-18 |  | NOV-18 |  | DIC-18 |  | TOTAL |  | N ACTIVIDADES PROGRAMA | % AVANCE PROGRAMA | TOTAL SUBPROGRAMA |  | N ACTIVIDADES SUBPROGRAMA | % AVANCE SUB PROGRAMA | what should we be excellent about?
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E
1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| 1.1 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL |  |  |  | ARL POSITIVA | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 39 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 1.1.1 | Psicología de la Emergencia- PE- (Implementación efectiva del Protocolo de psicología de la Emergencia) | SO/ ACADEMIA | UAECOB- PIC | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 23 | 0 | 13 | 0%
Prevenir lesiones y enfermedades en servidores y contratistas de la UAECOB, a través de la gestión de los riesgos laborales en procura de mantener su salud física y mental. |  |  |  | Prevenir aparición de enfermedades por exposición a eventos de alto impacto emocional. |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Actualizar y formalizar protocolo Psicología de la Emergencia (PSE) verificando la claridad frente a cuáles son los eventos de alto impacto emocional, su prioridad en la atención y responsables |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -96 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Definir, documentar y divulgar la Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas en PSE |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -96 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Refuerzo de los conceptos del PSE por los medios de comunicación |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 0% | -64 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Desmovilización emocional forme parte de los procedimientos de cierre |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 0% | -96 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Diseñar una guía para la atención en situación de crisis. (para que no sea siempre lo mismo, ej act lúdicas) |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 0% | -64 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Capacitación especializada para el grupo de psicología |  | JLT INTERMEDIARIO | BIBIANA LUCERO | CRUZ ROJA | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación y consolidación de LIDERES EN PAP, para que se constituyan como la primera respuesta |  | JLT INTERMEDIARIO | BIBIANA LUCERO | CRUZ ROJA | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Contratar capacitación en PAP: Adelantar el proceso de contratación con Cruz Roja |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en PAP NIVEL 1: COMANDANTES, SUBCOMANDANTES y TENIENTES JEFES DE ESTACIÓN -Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas frente a eventos de alto impacto emocional, aspectos procedimientales |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Capacitación en PAP NIVEL 2: LÍDERES SYST, SARGENTOS -Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas frente a eventos de alto impacto emocional - contar con personal capacitado para orientar la primera atención y en la identificación de posibles casos |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 4 | 0
|  |  |  | Capacitación en PAP: Talleres prácticos por estaciones |  |  | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  | 1.1.2 | Manejo del estrés | TODAS AREAS/ ARL |  | JENNY MOYANO |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 11 | 0%
|  |  |  | Contar con un programa para el manejo del estrés que incluya acciones preventivas y actividades acordes con el Dx FRPS de abril 2018 |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | JENNY MOYANO | QHSE | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Desarrollo actividades de intervención en Riesgo Psicosocial contrato 2017 |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | JENNY MOYANO | QHSE | 2018-01-01 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Implementar la prueba de ICE BARON para la evaluación de Inteligencia Emocional para una muestra representativa |  |  | BIBIANA LUCERO | QHSE | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Jornada Oficina Personal Administrativo sede COMANDO |  |  | IVAN MENDOZA/ JENNY MOYANO | QHSE | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 0% | -96 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Divulgar plan de intervención con el COPASST |  | EQUIPO SYST | JENNY MOYANO/ IVAN MENDOZA | COPASST | 2018-05-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento a personal identificado en RIESGO ALTO en el Dx anterior |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | BIBIANA LUCERO | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar las actividades de intervención para el Programa de riesgo psicosocial 2018(reforzar las actividades para intervenir los FRPS identificados en el Dx y las pruebas ICE BARON) |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | BIBIANA LUCERO |  | 2018-04-01 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo actividades de intervención en Riesgo Psicosocial contrato 2018 |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | JENNY MOYANO/ IVAN MENDOZA |  | 2018-07-20 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Celebración del día de la Salud Mental |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | BIBIANA LUCERO/ HARMONYCE | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Apliación instrumento ICE BARON para medir inteligencia emocional a nivel de oficiales |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | BIBIANA LUCERO/ HARMONYCE | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Inlcuir actividades alternativas al PAF (YOGA, CLASES DE SALSA) periódicas y demás orientadas a prevenir el estrés laboral |  | JLT INTERMEDIARIO | JENNY MOYANO | HARMONYCE | 2018-04-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.1.3 | Política de Prevención consumo de sustancias psicoactivas | SO/ ACADEMIA | ARL POSITIVA | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | #DIV/0!
|  |  |  | Documento con acciones y responsabilidades claras, con personal capacitado en la primera respuesta, personal competente para la intervención especializada, con actividades de prevención impactantes |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-05-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Reforzar por los medios de comunicación la Autoridad, responsabilidad, rendición de cuentas Política Prevención SPA |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar la Política con el nuevo plan de trabajo y los aspectos procedimientales que requieran claridad |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-05-20 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Divulgación de la Política: completar el 100% de la firma de conocimiento de la política |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-05-20 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cronograma para el desarrollo de alcoholimetrías periódicas |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Enviar a Calibración el alcoholímetro |  | JLT INTERMEDIARIO | IVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Compra de Alcohosensores uno para cada COMPAÑÍA |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-01 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación a los Comandantes, Tenientes y Sargentos en el desarrollo de los procedimientos. |  | UAECOB | IVAN MENDOZA | SOP/DIRECCION/ COPASST | 2018-04-15 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo e Implementación de Campaña de Prevención para prevenir y desmotivar el consumo de SPA |  | UAECOB | IVAN MENDOZA | SOP/DIRECCION/ COPASST | 2018-04-15 | 2018-10-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actividades Lúdicas orientadas a la Prevención de consumo de SPA |  | ARL POSITIVA | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-15 | 2018-10-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fortalecer los recursos para apoyar a personal identificado con problemas de consumo- Definir protocolo, Crear una ruta de atención para personas con problemas por consumo de SPA |  | UAECOB | IVAN MENDOZA |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Concurso de fotografía por estación en temas alusivos a prevenir el consumo de SPA / ofreciendo incentivos |  | JLT INTERMEDIARIO | IVAN MENDOZA |  | 2018-01-01 | 2018-01-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.2 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN EN RIESGO CARDIOVASCULAR |  |  |  | UAECOB/ ARL POSITIVA/ JLT |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 47 | 0%
|  |  | 1.2.1 | Programa acondicionamiento físico | SO/ BIENESTAR | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | #DIV/0!
|  |  |  | Un programa que sea referente para otros cuerpos de bomberos, evaluando la condición física al menos 3 veces en el año con factores claros, logrando la participación de al menos el 70% |  | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Divulgar resultados de evaluaciones practicadas en 2017 |  | JLT INTERMEDIARIO | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-20 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación y consolidación de LIDERES EN PAF, para cada estación. Dotar de camiseta a los mejores |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mantenimiento de Equipos de Gimnasio y Mejorar los espacios con ESPEJOS, CARTELES CON RUTINAS DE ESTIRAMIENTO, Y OTRAS CASOS DE AMBIENTACION DE GIMNASIOS |  | JLT INTERMEDIARIO/ CMYF-ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT/COPASST | 2018-04-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de Estrategias para Incentivar la estación que promueva la actividad física. |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Evaluar la pertinencia de los 9 factores establecidos para hacer seguimiento a la condición física del personal |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-15 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir actividades funcionales a vincular en el PAF usando los equipos de trabajo |  | ARL POSTIIVA | CMYF |  | 2018-05-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Práctica de acondicionamiento físico en estaciones con instructores y evaluaciones de seguimiento con indicadores básicos (ICC, peso, diámetro abdominal) |  | ARL POSTIIVA | CMYF |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Divulgar resultados evaluación antropometría y condición física por sede |  | ARL POSTIIVA | CMYF |  | 2018-09-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualización diagnóstico de condición física (DxCF) de acuerdo a los 9 factores (según evaluaciones vigentes) |  | ARL POSTIIVA | MAIDE BARRETO | CMYF | 2018-01-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Solicitar a Infraestructura Adecuaciones de Gimnasios (mejorar los espacios y equipamientos para la práctica de actividad física) |  | UAECOB | MAIDE BARRETO | CMYF | 2018-10-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento a personal identificado con novedades según encuesta PAF-Asesoría Médico Especialista SYST |  | ARL POSTIIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento a Objetivos y Plan de Trabajo PAF- Asesoría Médico Deportólogo |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | CMYF/ JLT | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar: Adquirir Elementos para fortalcer la práctica de acondicionamiento físico (Tula, toalla, termo para agua). |  | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar propuesta para dotar un gimnasio en la SEDE COMANDO |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-02 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar una actividad mensual para promover la actividad física en personal administrativo |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | vincular practicantes para incrementar las visitas a las sedes |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | MAIDE BARRETO |  | 2018-02-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Implementar estrategia de uso de escaleras sede COMANDO |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | MAIDE BARRETO |  | 2018-03-15 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 2.2 | Procedimiento Eficiencia Respiratoria (ER) |  | ARL POSTIVA- CMYF | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Definir autoridad responsabilidad y rendición de cuentas en ER según procedimiento vigente |  |  | DANIEL PARRA/ JESUS CRISTANCHO | SOP/COPASST | 2018-06-15 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar divulgación del procedimiento de ER para personal de CMYF |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar acompañamiento en la práctica de Ejercicio de Eficiencia Respiratoria garantizando prácticas seguras y uniformes |  | ARL POSTIVA- CMYF | DANIEL PARRA/ CMYF |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento a la información reportada por la práctica de ER |  |  | WILLIAM CABREJO/ JESUSU CRISTANCHO |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Análisis de información y reporte a partes interesadas, establecer casos para seguimiento |  | ARL POSTIIVA | JESUS CRISTANCHO |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.2.3 | Seguimiento médico | TODAS AREAS/ ARL | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 0%
|  |  |  | Realizar los exámenes ocupacionales contrato vigencia2018 |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar priorización de RCV según escala de framingham de acuerdo a EMOS - 2018 (MUY ALTO, ALTO, MODERADO, BAJO) |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Programar seguimiento a personal identificado en riesgo (MUY ALTO, ALTO, MODERADO, BAJO) y actualizar base de datos de restricciones |  | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento con paraclínicos para casos MUY ALTO y ALTO |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar los exámenes ocupacionales vigencia2018 |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar los exámenes ocupacionales contrato vigencia2018 |  |  | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-07-15 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mejorar las condiciones del consultorio médio B1 |  | JLT/ UAECOB | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Fortalcer el seguimiento de indicadores de prevalencia de la enfermedad laboral, en los PVE establecidos, para realizar su medición como mínimo una vez al año. |  | ARL POSITIVA | JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir e implementar plan de trabajo por ausentismo por origen comun-ESTRATEGIA EMPRESA SALUDABLE (Prioridades según Ausentismo Global, Acercamientos EPS, Acciones preventivas) |  | ARL POSITIVA | JESUS CRISTANCHO/ MAIDE BARRETO |  | 2018-03-01 | 2018-07-15 | 0% | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Actividades de prevención para la Conservación auditiva |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actividades de prevención para la Conservación visual |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.2.4 | Programa de Control de Riesgo Nutricional y Hábitos de Vida Saludable | TODAS AREAS/ PRENSA/ ARL | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | #DIV/0!
|  |  |  | Desarrollar actividades que permitan mejorar los hábitos identificados en el diagnóstico y realizar seguimiento a personal identifcado en riesgo |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-04-15 | 2018-11-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualización de diagnóstico de condiciones de salud según EMOS 2018 |  | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir estrategia para implementar las recomendaciones definidas en el Diagnóstico de Hábitos de vida saludable (cocinas saludables) |  | UAECOB | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | DIETA SANA: Actividades para fomentarla, según INFORME DE LAS VALORACIONES NUTRICIONALES (cómo podemos influir para que el personal tenga una dieta saludable?) ALIMENTACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO y ALIMENTACION FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO | JLT-SAP | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | INGESTA DE AGUA: Campaña y estrategia para promoverala |  | UAECOB | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento a la Asesoría con Nutricionista realizada en 2018 a personal identificado en riesgo |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Divulgación de la campaña de hábitos saludables |  | UAECOB | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Una actividad de formación en hábitos saludables (enfoque para personal operativo y para personal administrativo) |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO | JLT-SAP | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Jornada de Salud Toma de Tensión, IMC, Peso, ETC sede Comando |  | JLT INTERMEDIARIO | MAIDE BARRETO/ JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.3 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 40 | 0%
|  |  | 1.3.1 | PROGRAMA INSPECCIONES SEGURIDAD EN INSTALACIONES | COPASST/ INFRAESTRUCTURA/ ARL/ | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA | COPASST |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 0%
|  |  |  | identificación e intervención oportuna de condiciones inseguras, mediante inspecciones realizadas a los centros de trabajo por personal competente y llevando registro y seguimiento para la mejora. |  |  | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualización del procedimiento INSPECCIONES PLANEADAS con sus respectivos formatos |  |  | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-03-02 | 2018-03-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar Inspecciones planeadas en todos los centros de trabajo, con el apoyo de líderes en SYST y COPASST. |  |  | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar consolidación de información, valoración y priorización de riesgos según inspecciones realizadas |  | UAECOB | SIRO SIERRRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Comunicar a las partes interesadas el resultado de inspecciones planeadas realizadas |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento a las acciones de intervención propuestas para los riesgos identificados en las inspecciones planeadas 2016-2017 |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar los planes de emergencia de las 18 sedes |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar matriz de Riesgos (MIPVR) 2018, verificando todos los procesos y evidenciando participación de los trabajadores. |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0% | -6 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Actualizar MIPVR con SGC, como documento controlado incluyendo control de cambios (evidenciar la gestión del cambio) |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0% | -6 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Implementar mecanismo para evidenciar la gestión de los riesgos identificados, realizando Seguimiento al cumplimiento de las medidas de control y el control operacional establecidos. Inlcuir columna evidencias a fin de Evidenciar su aplicación (fuente/ medio/ individuo) por los trabajadores (actas o listados cuando aplique (ej. Registros verificación EPP-EPR) |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 0% | -6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Verificar la necesidad de actualizar mediciones por ruido, iluminación, con la actualización de la MIPVR. |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 0% | -6 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Plan de trabajo con el grupo de rescate sub acuático |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Plan de trabajo con el grupo BRAE |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Auditoría USO Y MANTENIMIENTO EPR |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Actualizar procedimiento Identificación de Peligros y Valoración del Riesgo (IPVR) incluyendo la Gestión del Cambio. |  | UAECOB | SIRO SIERRA |  | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0% | -51 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3 | 0
|  |  | 1.3.2 | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | SO/ AMBIENTAL/ ARL | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | #DIV/0!
|  |  |  | Mejorar las condiciones y prácticas de orden y aseo en las sedes |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elaborar un documento para el programa de orden y aseo donde se describan los pilares del mismo |  | ARL POSITIVA | PATRICIA | COPASST | 2018-05-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Documento Normas de Seguridad y Convivencia divulgado y sensibilizado a través de los medios de comunicación |  | ARL POSITIVA | PATRICIA | COPASST | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Documento del programa de orden y aseo |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar el lavado de tanques aéreos y subterráneos de todas las sedes |  | UAECOB- PAA SYST 2017 | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar control de vectores en todas las sedes |  | UAECOB- PAA SYST 2017 | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | verficar el mantenimiento para los dispensadores de agua |  | UAECOB- PAA SYST 2017 | MAIDE BARRETO | COPASST | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar: Realizar el saneamiento ambiental en las sedes de la UAECOB vigencia 2018 |  | UAECOB | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar intervención en saneamiento ambiental contrato vigencia 2018 |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | SIRO SIERRA | COPASST | 2018-07-01 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.3.3 | PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | SO/ ARL | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA | SL/SOP/ALMACÉN | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 0%
|  |  |  | Contar con un procedimiento que permita orientar la dotación y reposición, así como el uso y mantenimiento de EPP |  |  | SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Solicitar recurso de apoyo a ARL POSITIVA para implementar el programa de EPP |  | ARL POSITIVA | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-01 | 2018-02-28 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Concertar mesa de trabajo con SOP, SL, SGC Y SYST y Definir Responsabilidad, Autoridad y Rendición de Cuentas PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualización y ajuste procedimiento de administración de EPP (uso, mantenimiento y reposición) |  | UAECOB | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-15 | 2018-05-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar Campaña de Uso de Elementos de Protección Personal. Divulgar video realizado el año anterior. |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-05-15 | 2018-07-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Solicitar a la SOP lineamientos sobre la herramienta actual para el seguimiento diario de la condición de los EPP y EPR (oficina tecnología) |  | UAECOB | SIRO SIERRA | OAP-TECNOLOGIA | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar matriz de EPP incluyendo los factores que hacen que queden fuera de servicio |  | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Verificar la posibilidad de implementar un software para el Seguimiento a EPP |  | ARL POSITIVA | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-07-30 | 0% | 55 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  | 1.3.4 | PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | SO/ ARL | ARL POSITIVA | SIRO SIERRA/ JESUS CRISTANCHO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  |  | Ninguna actividad que implica trabajo en alturas se realiza sin autorización de SYST, actividades en riesgo identificadas y mecanismos de control establecidos |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar diagnóstico de actividades en las cuales aplica Trabajo Seguro en Alturas |  |  | SIRO SIERRA |  | 2018-05-15 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar matriz IPVR según diagnóstico estableciendo mecanismos de control |  |  | SIRO SIERRA |  | 2018-05-30 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento a personal identificado con restricción para trabajo en alturas según EMOS |  |  | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.4 | PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD |  |  |  | ARL POSITIVA | DANIEL PARRA |  | 2018-04-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 26 | 0%
|  |  |  | un programa referente para entidades de alto riesgo a nivel nacional basado en la reponsabilidad del autocuidado por la familia y las buenas prácticas en el trabajo, que involucre estratégicas lúdicas para desaprender lo malo y aprender lo nuevo. |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-05-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.4.1 | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES | ARL | UAECOB | DANIEL PARRA | COPASST |  |  | 0% | -43256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 17 | 0%
|  |  |  | Investigación oportuna de AT con implementación efectiva de lecciones aprendidas, que permitan disminuir el IF y la TA |  |  | SIRO SIERRA/ WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Establecer mecanismos de seguimiento para el Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes para garantizar la participación del COPASST, la investigación oportuna y el cumplimiento de la normatividad vigente. |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ WILLIAM CABREJO | COPASST | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 0% | 56 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Actualizar la resolución de conformación del comité de investigación de accidentes |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ | COPASST | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Actualizar Procedimiento Investigación de Peligros, formato nivel 2 y desarrollar nivel 1. |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Realizar investigación de accidentes laborales reportados según su categoría (1,2 ó 3) |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ JESUS CRISTANCHO | COPASST | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | 0
|  |  |  | Desarrollar aplicativo tipo ENCUESTA DRIVE para divulgar lecciones aprendidas y evaluar conocimiento |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Divulgar en los centros de trabajo las estadísticas y las lecciones aprendidas por AT |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de medidas y/o lecciones aprendidas por AT. Definir indicador asociado. Mínimo 3 en el año |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Reporte trimestral del análisis estadístico de la accidentalidad a comandantes y jefes de estación |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación interna, a través del reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores y contratistas- Reformular el Instrumentos para el reporte de actos, condiciones inseguras, sugerencias y buenas prácticas en SYST y divulgarlo. |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 0% | -21 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Fortalecer los mecanismos de comunicación interna, a través del reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores y contratistas- Formular ACPM con base en la información recolectada por ACI y BUENAS PRÁCTICAS. |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-04-15 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Cumplimiento a las acciones para accidentes graves de acuerdo a los reportes técnicos de ARL |  | UAECOB | DANIEL PARRA |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Ingresar las acciones de mejora (acciones preventivas y correctivas) en el instrumento de PM, por accidentes laborales. |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar la Matriz IPVR según los accidentes (nivel 1,2 y 3) |  | UAECOB | SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Identificar procesos/ procedimientos críticos para intervención |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Sensibilizar a todo el personal de la empresa en el valor de la seguridad |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Diseño de piezas comunicativas |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formar un grupo de 25 personas en Seguridad Basada en el Comportamiento |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-09-01 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Incluir los AROs como documentos controlados dentro del proceso de identificación de peligros o inv AT |  | POSITIVA ARL | SIRO SIERRA |  | 2018-09-01 | 2018-10-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 4.3 | PROGRAMA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC) |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  |  | Identificar procesos/ procedimientos críticos para intervención |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Sensibilizar a todo el personal de la empresa en el valor de la seguridad |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Diseño de piezas comunicativas |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-10-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formar un grupo de 50 personas en SBC |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.5 | MEDICINA PREVENTIVA |  |  |  | UAECOB | JESUS CRISTANCHO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 13 | #DIV/0!
|  |  | 1.5.2 | PREVENCIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO | OAJ/ ARL | UAECOB- PAA SYST 2018 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  |  | Contratar: Realizar la vacunación para el personal de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 2018 |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar vacunación contra Fiebre Tifoidea (prioridad personal USAR y BUZOS) |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar Vacunación Hepatitis B (Ingresos Recientes) |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar Vacunación Tetanos (Ingresos Recientes) |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar Vacunación Antirrábica (BRAE) |  | UAECOB- PAA SYST 2016 | PATRICIA GUTIÉRREZ |  | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contar con un carnet de vacunación integral (todos los esquemas, todas las fechas) |  | INERMEDIARIO JLT | PATRICIA GUTIÉRREZ | IMPERGRAFICAS | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.5.3 | JORNADAS DE SALUD | EPS/ ARL | UAECOB | JENNY MOYANO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Realizar análisis de información y Formular acciones según ausentismo por enfermedad común |  | UAECOB- PAA SYST 2018 | JENNY MOYANO |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Jornada de conservación auditiva (énfasis central de radio) |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Jornada de conservación visual (énfasis sede COMANDO) |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Jornada de salud Oral |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Jornada de salud prevención cancer de mama |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-11-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.6 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS (DME) |  |  |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 15 | #DIV/0!
|  |  | 1.6.1 | Plan integral de prevención de DME | ARL | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | #DIV/0!
|  |  |  | Actualización del documento Programa de Prevención de DME |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Caracterización del riesgo biomecánico (conductas y hábitos en riesgo biomecánico) |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formular estrategia de prevención con enfoque entrenamiento y re entrenamiento de las conductas y hábitos en riesgo biomecánico |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | capacitación:Divulgar guías BIOMECANICAS de acuerdo a eventos críticos con el apoyo de la ACADEMIA |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-07-15 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Capacitación en higiene postural según análisis biomecánico (Educación postural para la labor bomberil) |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-07-15 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de Pausas Activas SEDE COMANDO |  | ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-11-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar: Adquirir elementos de prevención en higiene industrial vigencia2018 |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-14 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento al arreglo y cambio de sillas sede comando y estaciones |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-14 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.6.2 | Programa Reintegro laboral | ARL | UAECOB | MAIDE BARRETO/IVAN MENDOZA |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Contar con un procedimiento que permita el reintegro efectivo de personal con novedades de salud |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Documento oficializado ; DEFINIR responsabilidad autoridad rendición de cuentas |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO/ JESUS CRISTANCHO |  | 2018-06-01 | 2018-09-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar Base Personal con restricciones y programar seguimientos |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | definir indicadores Proactivos al programa (según BSC): % de reincorporaciones exitosas; % promedio de éxito en la reincorporación, avance en la reincorporación laboral (No de casos) |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Proponer con ayuda del COPASST por lo menos una acción para personal que no puede participar en labores operativas |  | UAECOB ARL POSITIVA | MAIDE BARRETO |  | 2018-08-15 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.7 | SISTEMA DE GESTIÓN |  |  |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 32 | 0%
|  |  | 1.7.1 | Implementación Decreto 1072- D1111 |  | UAECOB | SIRO SIERRA |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 12 | 0%
|  |  |  | Alcanzar la acreditación por el Ministerio de Trabajo Garantizar el cumplimiento legal |  | UAECOB | SIRO SIERRA |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formulación del Plan de Trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SGSYST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del SGSYST. |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO | COPASST | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 0% | -97 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Objetivos revisados e indicadores formulados (que esté acorde con solicitud SIG) para plan 2018 |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-02-15 | 2018-03-15 | 0% | -82 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Plan de mejoramiento-Plan de Trabajo 2018 - 2018 aprobado por COPASST para firma por la Dirección, según el diagnóstico inicial |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Plan de mejoramiento-Plan de Trabajo 2018 - 2018 firmado por la Dirección |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Enviar a la ARL reporte de avances en el plan de mejoramiento formulado |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 0% | 40 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Formular programa de capacitación anual en promocion y prevencion en SYST que incluya los peligros/riesgos, evaluación y control de los riesgo prioritarios identificados en la MIPVR y la competencia para los principales actores del SGSST |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Aprobación del plan de capacitación por parte del COPASST |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Solicitar a la ACADEMIA incluir los temas del Plan de Capacitación en SYST en el PIC2018-2019 |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Concertar con la coordinación del SIG la Planeación y desarrollo de la auditoría al SGSST, dentro del Programa de Auditoría del SIG, ,verificando el cumplimiento de según actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del articulo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015. |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0% | -77 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Evidenciar participación del COPASST en la planificación de la auditoría al SGSST |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 0% | -51 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Desarrollo de la auditoría al SGSYST tomando en cuenta el articulo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015 |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 0% | 208 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0
|  |  | 7.2 | Proceso de Acreditación USAR |  | UAECOB | BIBIANA LUCERO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | #DIV/0!
|  |  |  | Práctica de EMOS para todo el personal USAR |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Consolidar información de vacunación |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Completar esquemas faltantes (Fiebre amarilla, Hepatitis B, Fiebre Tifoidea, Tétanos ) |  | UAECOB | WILLIAM CABREJO |  | 2018-05-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.7.3 | Cumplimiento Plan de Mejoramiento y plan de acción |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-04-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | #DIV/0!
|  |  |  | Seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional (PMI), por ACPM por diferentes fuentes de SYST (auditoria, inv AT, aYc INSEGURAS, etc) |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Evidencia documental de la implementación de las medidas definidas en el PMI |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
[6 empty] | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 7.4 | RESPONSABILIDAD SOCIAL |  | UAECOB | BIBIANA LUCERO |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  |  | Implementar los componentes básicos del Sistema de Responsabilidad Social |  | UAECOB | BIBIANA LUCERO |  | 2018-07-01 | 2018-08-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Implementar actividades en concordancia con Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS |  | JLT INTERMEDIARIO | BIBIANA LUCERO |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir intereses partes interesadas |  | UAECOB | BIBIANA LUCERO |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar evaluación al cumplimiento actual |  | UAECOB | BIBIANA LUCERO |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.7.5 | PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL | SL/ ARL/ DLLO ORGANIZACIONAL | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Incluir en la matriz de IPVR la función maquinista para valoración de riesgos |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ SIRO SIERRA |  | 2018-06-01 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Generar un programa de aprovechamiento de horarios de descanso en jornada laboral para maquinistas (promover, divulgar medidas para el aprovechamiento del descando en la jornada laboral) |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-30 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Integrar un programa que regule las horas máximas permitidas de conducción para la prevención de riesgos laborales (definir lineamientos respecto al descanso apropiado de maquinistas) |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Generar campañas de pausas activas en las jornadas laborales para personal Operativo especialmente Maquinistas |  | UAECOB | PATRICIA GUTIÉRREZ/ MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Regulación de la velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos de comunicación móviles, uso de EPP para conductores. |  | UAECOB | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 8 | PROGRAMA LIDERES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | JLT INTERMEDIARIO/ UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  | 9.1 | LIDERES |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  |  | Dar cierre formal al programa líderes SYST 2016 y premiar la mejor práctica |  | INTERMEDIACIÓN ARL | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir lineamientos para el Programa 2018 |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-06-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Convocatoria y Designación Líderes SYST 2018 (garantizar participación de Logística, Central de Radio y Gestión del Riesgo) |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Reunión programa líderes 2018 |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contar con una cartelera de SYST en todas las sedes, enviando información periódica para su alimentación |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-06-15 | 2018-07-16 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Participación de los Líderes SYST en la investigación de accidentes |  |  | DANIEL PARRA |  | 2018-06-15 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.9 | BRIGADA DE EMERGENCIAS SEDE COMANDO |  |  | ARL/ ADMINISTRATIVOS | UAECOB | DANIEL PARRA |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 10 | #DIV/0!
|  |  | 1.9.1 | BRIGADA |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | #DIV/0!
|  |  |  | Contar con una brigada capacitada y empoderada |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar la conformación de la Brigada |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formular Plan de Capacitación y Reentrenamiento Brigada |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo Plan de Capacitación y Reentrenamiento Brigada (una mensual) |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Formular cronograma de trabajo brigada sede comando |  | JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-05-30 | 2018-06-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar Plan de Emergencias Sede Comando |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir listado de tareas y responsabilidades Brigadistas |  | UAECOB | DANIEL PARRA/ WILLIAM CABREJO | BRIGADA SEDE C | 2018-04-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Participar en el Simulacro Distrital de Evacuación |  | UAECOB | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-10-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contratar: adquirir elementos para la brigada de emergencias de la UAECOB |  | ARL POSTIVA/ JLT INTERMEDIARIO | DANIEL PARRA | BRIGADA SEDE C | 2018-03-10 | 2018-04-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Garantizar la recarga en tiempo de los extintores en la sede comando |  | UAECOB | DANIEL PARRA | SUBDIRECCION LOGISTICA | 2018-06-10 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.10 | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN SYST |  |  |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 13 | 0%
|  |  | 1.10.1 | COMUNICACIONES |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 13 | 0%
|  |  |  | Divulgar a las partes interesadas los planes y programas desarrollados desde el area de SYST |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Comunicaciones semanales (mínimo 2 mensuales) |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actualizar trimestralmente el informe consolidado para carteleras de SYST de cada sede |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contar con una cartelera de SYST en todas las sedes, enviando información periódica para su alimentación |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Información consolidada trimestralmente con Comandantes y Subcomandantes |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-12-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Establecer Matriz de responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas y solicitar su aprobación por Resolución Interna |  | UAECOB | JENNY MOYANO | OAJ/D | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 0% | 25 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Definir y divulgar los mecanismos para la Rendición de cuentas en SYST, estableciendo responsabilidades y periodicidad en la rendición de cuentas. |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-03-10 | 2018-03-30 | 0% | -67 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Realizar la Rendición de Cuentas (RC) según lo establecido. Al menos dos en el año |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-10 | 2018-12-30 | 0% | 208 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 0
|  |  |  | Crear y alimentar el archivo del área de SYST cumpliendo con la TRD para los documentos del SGSST según lo definido por el Sistema de Archivo de la UAECOB |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-12-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Celebración del día DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Modificar el instrumento para el reporte de cuasiaccidentes por medio del reporte de actos y condiciones inseguras |  | UAECOB | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Contar con un buzón de sugerencias en SYST inicialmente en la SEDE COMANDO |  | UAECOB | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Elaborar y distiribuir agenda para reforzar la interiozación de conceptos en SYST |  | UAECOB | DANIEL PARRA | LIDERES SYST | 2018-07-01 | 2018-10-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
| 1.11 | ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN |  |  |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 51 | 0%
|  |  | 1.11.1 | COPASST | STAFF/ COPASST/ |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | #DIV/0!
|  |  |  | Enviar programación para el año incluyendo capacitaciones obligatorias |  |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de reuniones mensuales |  |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-01-30 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Plan de Capacitación a representantes COPASST (responsabilidades y normatividad; Investigación de AT, curso virtual 50 horas) |  | JLT INTERMEDIARIO | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Seguimiento y reporte al cumplimiento de compromisos de los representantes |  |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Participación en investigación de accidentes e inspecciones planeadas |  |  | PATRICIA GUTIERREZ/DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Crear una ficha de seguimiento de acciones propuestas en COPASST |  |  | PATRICIA GUTIERREZ/DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar convocatoria para el peridodo 2018-2020 |  | JLT INTERMEDIARIO | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-05-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Realizar elección para el periodo 2018- 2020 |  |  | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.11.2 | PLAN ESTRATÉGICO SEGURIDAD VIAL | SL/ ARL | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-08-01 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  |  | Incluir en la matriz de IPVR la función maquinista para valoración de riesgos |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ SIRO SIERRA |  | 2018-08-01 | 2018-09-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Generar un programa de aprovechamiento de horarios de descanso en jornada laboral para maquinistas (promover, divulgar medidas para el aprovechamiento del descando en la jornada laboral) |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-30 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Integrar un programa que regule las horas máximas permitidas de conducción para la prevención de riesgos laborales (definir lineamientos respecto al descanso apropiado de maquinistas) |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Generar campañas de pausas activas en las jornadas laborales para personal Operativo especialmente Maquinistas |  | UAECOB | PATRICIA GUTIÉRREZ/ MAIDE BARRETO |  | 2018-06-01 | 2018-07-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Implementar programa de regulación de Drogras y alcohol |  | UAECOB | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Regulación de la velocidad, uso del cinturón de seguridad, no uso de equipos de comunicación móviles, uso de EPP para conductores. |  | UAECOB | PATRICIA GUTIÉRREZ/ IVAN MENDOZA |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.11.3 | COMITÉ DE CONVIVENCIA | ARL |  | PATRICIA GUTIERREZ/ iIVAN MENDOZA |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | #DIV/0!
|  |  |  | Capacitación a los integrantes del Comité de Conviencia, mínimo dos (Resolución de conflictos, Deberes y Normatividad) |  | JLT INTERMEDIARIO | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Divulgar información en todas las sedes el tema de Acoso Laboral y Convivencia |  | JLT INTERMEDIARIO | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-07-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Atender las Solicitudes presentadas al Comité (seguimiento bimensual) |  | UAECOB | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-07-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Desarrollo de Reuniones bimensuales |  | JLT INTERMEDIARIO | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-06-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 11.4 | PROGRAMA LIDERES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | Convocatoria y Designación Líderes SYST 2018 (garantizar participación de Logística, Central de Radio y Gestión del Riesgo) |  | INTERMEDIACIÓN ARL | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Definir lineamientos para el Programa 2018 |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-30 | 2018-06-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Convocatoria y Designación Líderes SYST 2018 (garantizar participación de Logística, Central de Radio y Gestión del Riesgo) |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Reuniones Cuatrimestrales del programa líderes 2018 |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-01-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Participación de los Líderes SYST en la investigación de accidentes |  |  | JENNY MOYANO |  | 2018-06-15 | 2018-07-16 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 1.11.4 | ESTADO JOVEN- PRACTICANTES | COMFACUNDI |  | PATRICIA GUTIERREZ/MAIDE BARRETO |  | 2018-03-01 | 2018-11-30 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | #DIV/0!
|  |  |  | Apoyo para el Diagnóstico de necesidades para reposición Protectores Auditivos |  | COMFACUNDI | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Apoyo para la práctica de actividad física |  | COMFACUNDI | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Pausas activas |  | COMFACUNDI | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Apoyo para la construcción y actualización de la cartelera de SYST |  | COMFACUNDI | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Apoyo para la mejora de las condiciones de los gimnasios |  | COMFACUNDI | DANIEL PARRA |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Actividades lúdicas de entrenamiento y otras que incluyan el uso de las HEAS |  | COMFACUNDI | PATRICIA GUTIERREZ |  | 2018-03-01 | 2018-07-31 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 11.4 | COMITÉ DE ETICA | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0%
|  |  |  | XXXXXXXX | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación de los servidores de UAECOB, así como la eficiencia y la efectividad en su desempeño. | 2. BIENESTAR
| 2.1 | CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS | [37 empty] | 14 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Dia del bombero | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Cierre del plan de accion (Evento de fin de año) | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Celebracion de cumpleaños a los servidores y funcionarios | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
| 2.2 | ESTADOS MENTALES POSITIVOS | [37 empty] | 4 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Bonos navideños | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | Dia de la familia | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 3 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 0
| 2.3 | RELACIONES INTERPERSONALES | [37 empty] | 3 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Actividades de integracion por estaciones | TODAS LAS AREAS | GESTION HUMANA | SANDRA ROMERO Y FABIOLA CRUZ |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | 0% | 298 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | [19 empty] | 3 | 0
| 2.4 | INCENTIVOS | [37 empty] | 10 | 11.11% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Reunion comision de personal | Servidores públicos con evaluación de desempeño en nivel sobresaliente | GESTION HUMANA | FABIOLA CRUZ |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 33.33% | 117 | 3 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 1
|  |  |  | comunicación a las personas | Servidores públicos con evaluación de desempeño en nivel sobresaliente | GESTION HUMANA | FABIOLA CRUZ |  | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 0% | 147 | 3 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | elaboracion de las resoluciones | Servidores públicos con evaluación de desempeño en nivel sobresaliente | GESTION HUMANA | FABIOLA CRUZ |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 4 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
| 2.5 | PROGRAMAS DE SALUD, FINANCIEROS Y TURISMO | [37 empty] | 2 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Socialización de los servicios que ofrece la caja de compensación | CCF | GESTION HUMANA | FABIOLA CRUZ |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Ferias de servicios empresariales (servidores UAECOB) | ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, FONDOS DE PENSIONES, FONDOS DE CESANTIAS | GESTION HUMANA | FABIOLA CRUZ |  | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0% | -77 | 1 |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0
realizar la liquidación de nómina, pago de prestaciones sociales y trámite de novedades de los servidores de UAECOB, de manera oportuna y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 3. NOMINA
| 3.1 | LIQUIDACION DE NOMINA | [37 empty] | 72 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Recepcion de novedades | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR / CLAUDIA VARGAS |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Liquidacion de nomina | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Revision de nomina | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Consolidacion y revision de reportes | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Remision de reportes consolidados para pago | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Generar desprendibles de pago | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | BLANCA GARCIA/CATALINA ESCOBAR |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
| 3.2 | AUTOLIQUIDACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES | [37 empty] | 36 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Generar archivo plano de autoliquidacion |  | NOMINA | CATALINA ESCOBAR |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Verificar archivo plano |  | NOMINA | CATALINA ESCOBAR |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
|  |  |  | Remitir esta informacion para su respectivo pago |  | NOMINA | CATALINA ESCOBAR |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
| 3.3 | RETIRO DE CESANTIAS | [37 empty] | 12 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Ejecucion el procedimiento PROD-APY-GTH-1-24 en caso de solicitud. | ADMINISTRATIVOS | NOMINA | CLAUDIA VARGAS |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 0% | -36 | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL
| 4.1 | PLAN ANUAL DE VACANTES Y PROVISIONDE EMPLEOS |  |  |  | ARL POSITIVA | [6 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 26 | 5.882%
|  |  | 4.1 | PROVEER LAS VACANTES DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Bienestar 3. Nómina 4. Area de capacitación y Entrenamiento 5. (Subdirección Corporativa - dotación) | UAECOB- PIC | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 20% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 15 | 3 | 11 | 20%
|  |  |  | PLAN DE PROVISION DE EMPLEOS |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 50% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 2 | 1
|  |  |  | Definir las vacantes existentes |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-04-30 | 100% | DONE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Establecer el mecanismo para la selección de las personas que se vincularán a la Entidad mediante nombramientos provisionales |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-04-30 | 100% | DONE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
|  |  |  | Obtener listado de personas que se vincularán a la Entidad mediante nombramiento provisional |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Verificar el cumplimiento de requisitos de las personas seleccionadas para ser vinculadas en la Entidad en el cargo de Bombero mediante nombramiento proviosional |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 2. BIENESTAR: - Inclusión de los nuevos bomberos y sus familias en los planes y programas de Bienestar. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [22 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  |  |  | 3. NOMINA: - Solicitud de la apropiación de los recursos para las nuevas vinculaciones. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 4. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: -Realizar el proceso teorico-práctico de formación bomberil al personal ques e vincule. - Realizar la inducción al personal - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
|  |  |  | 5. SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA: - Entregar el listado del personal vinculado para la entrega respectiva de los uniformes. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 6. SUBDIRECCIÓN OPERATIVA: - Participar en la formación del personal que se vincula - Entregar el listado del Personal que se vincula a la Entidad |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | 4.2 | PROVEER LAS VACANTES DE CABOS DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0%
[7 empty] | PABLO HORMAZA | QHSE | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 1. De acuerdo a la facultad dada al nominador de la Entidad (Ley 909 de 2004) se pueden proveer las vacantes existentes en este empleo. |  |  | PABLO HORMAZA | QHSE | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 2. El numero de personal de carrera administrativa que se encuentra en el cargo inmediatamente anterior es de 30 servidores. |  |  | PABLO HORMAZA | QHSE | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. |  |  | PABLO HORMAZA | QHSE | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 2. NOMINA: - Se entrega a nómina los actos administrativas de encargo del personal. |  |  | PABLO HORMAZA | COPASST | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 3. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. - Realizar capacitación en temas de trabajo en equipo y relaciones interpersonales. |  |  | PABLO HORMAZA | HARMONYCE | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0
|  |  | 4.3 | PROVEER LAS VACANTES DE SARGENTO DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |  |  | 12 | 0 | 6 | 0%
[7 empty] | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. De acuerdo a la facultad dada al nominador de la Entidad (Ley 909 de 2004) se pueden proveer las vacantes existentes en este empleo. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 2. El numero de personal de carrera administrativa que se encuentra en el cargo inmediatamente anterior es de 1 servidor. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 2. NOMINA: - Se entrega a nómina los actos administrativas de encargo del personal. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 3. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. - Realizar capacitación en temas de trabajo en equipo y relaciones interpersonales, liderazgo |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  | 4.4 | PROVEER LAS VACANTESS DE TENIENTE DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | 5 | 0%
|  |  |  | Un programa que sea referente para otros cuerpos de bomberos, evaluando la condición física al menos 3 veces en el año con factores claros, logrando la participación de al menos el 70% |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. De acuerdo al manual de funciones actual existente en la Entidad establecido mediante Resolución 841 de 2015, ningun servidor cumple con los requisitos para ser encargado en dicho empleo. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 2. NOMINA: - Se entrega a nómina los actos administrativas de encargo del personal. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 3. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. - Realizar capacitación en temas de trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo y evaluación de desempeño |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  | 4.5 | PROVEER LAS VACANTES DE SUBCOMANDANTES DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento | UAECOB | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |  |  | 8 | 0 | 4 | 0%
|  |  |  | 1. De acuerdo al manual de funciones actual existente en la Entidad establecido mediante Resolución 841 de 2015, ningun servidor cumple con los requisitos para ser encargado en dicho empleo. |  | UAECOB | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. |  | UAECOB | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 2. NOMINA: - Se entrega a nómina los actos administrativas de encargo del personal. |  | UAECOB | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 3. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. - Realizar capacitación en temas de trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo y manejo de conflictos |  | UAECOB | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  | 4.6 | PROVEER LAS VACANTES DE COMANDANTES DE BOMBEROS | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | 5 | 0%
[7 empty] | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. De acuerdo al manual de funciones actual existente en la Entidad establecido mediante Resolución 841 de 2015, se debe verificar que servidor de carrera administrativa cumple para ser encargado. 2. Total Vacantes 1 |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. si la persona que se vincula es en provisionalidad |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 2. BIENESTAR: - Inclusión de los profesionales y sus familias en los planes y programas de Bienestar si la persona que se vincula es en provisionalidad. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  |  | 3. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. - Realizar capacitación en temas de trabajo en equipo, relaciones interpersonales, liderazgo, evaluación de desempeño, manejo de conflictos y administración pública. |  |  | PABLO HORMAZA |  | 2018-04-18 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0
|  |  | 4.7 | PROVEER LAS VACANTES DEL NIVEL PROFESIONAL - AREA ADMINISTRATIVA | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Nómina 3. Area de capacitación y Entrenamiento |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | #DIV/0!
|  |  |  | 1. Existen en la actualidad 2 vacantes del área administrativa de la siguiente denominación: - Un (1) Profesional universitario código 219 grado 17 (vacante temporal). - Un (1) Profesional universitario código 219 grado 17 (vacante definitiva). - Se debe verrificar que personal de carrera administrativa cumple para ser encargado (Articulo 24 de la Ley 909 de 2004), en caso de que ningun servidor de carrera cumpla se podrá proveeeer mediante nombramiento provisional. |  |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 1. SYST: - Aptitud física del participante definida en el PROFESIOGRAMA DE LA ENTIDAD - Evaluación de los factores de acondicionamiento físico. - Aptitud psicológica a partir de la aplicación de una prueba de personalidad. si la persona que se vincula es en provisionalidad |  |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 2. BIENESTAR: - Inclusión de los profesionales y sus familias en los planes y programas de Bienestar si la persona que se vincula es en provisionalidad. |  |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 3. NOMINA: - Solicitud de la apropiación de los recursos para las nuevas vinculaciones si son provisionales |  |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 4. AREA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: -- Realizar la inducción al personal - Realizar la capacitación en temas de transparencia, anticorrupción y valores del código de integridad. |  |  | PABLO HORMAZA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
5. ACÁDEMIA UAECOB
| 5.1 | PROGRAMA CAPACITACIÓN |  |  | ACADÉMIA | UAECOB - PIC | Eduardo Cruz | [5 empty] | 1 | [24 empty] | 0 | 0 | 9 | 0%
|  |  | 5.1.1 | Tácticas en el combate de Incendios | SO/ ACADÉMIA | UAECOB- PIC | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0% | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Aportar al participante los conocimientos suficientes que le permitan planificar y gestionar actuaciones de prevención y defensa en la extinción de incendios. | ACADÉMIA | UAECOB- PIC | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0% | 88 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Capacitación para el personal operativo en maniobras de extinción de incendios, como tácticas en el combate de incendios. | ACADÉMIA | UAECOB- PIC | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0% | 88 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
|  |  | 5.1.2 | Rescate técnico con cuerdas | SO/ ACADÉMIA |  | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0% | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proveer la acreditación como Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de acuerdo con su nivel de intervención, alineado con el proceso de clasificación externo de INSARAG. | ACADÉMIA |  | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 0% | 88 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Capacitación en rescate técnico con cuerdas para el personal operativo de la entidad. | ACADÉMIA |  | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 1899-12-31 | 0% | -43255 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | 0
|  |  | 5.1.3 | Técnico en Materiales Peligrosos | SO/ ACADEMIA |  | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 0% | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proporcionar los conocimientos necesarios para reconocer la presencia de materiales peligrosos, identificarlos y tomar las medidas iniciales para garantizar la seguridad personal de terceros, de bienes y del medio ambiente. | ACADÉMIA |  | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en materiales peligrosos en nivel técnico al personal operativo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.4 | Operaciones en Materiales Peligrosos | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proporcionar los conocimientos necesarios para reconocer la presencia de materiales peligrosos, identificarlos y tomar las medidas de intervención para garantizar la seguridad personal de terceros, de bienes y del medio ambiente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Capacitación en materiales peligrosos en nivel operaciones al personal operativo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  | 5.1.5 | Incendios en edificios altos - Incendios en edificaciones de gran altura IEGA | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Garantizar la extinción de incendios de manera técnica en edificaciones con pisos superiores a 7 pisos. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación al personal operativo en la extinción de manera eficiente de incendios en edificaciones a gran altura superando los niveles 7 en adelante. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.6 | Guías de Perros | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Ampliar al equipo especializado de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias BRAE | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación del personal a ingresar al BRAE mediante el acompañamiento con caninos, siendo guías de perros. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | 5.1.7 | Curso de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas BREC | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proveer la acreditación como Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de acuerdo con su nivel de intervención, alineado con el proceso de clasificación externo de INSARAG. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Capacitación en BREC a personal operativo | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  | 5.1.8 | Curso Técnico en Estructuras Colapsadas | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proveer la acreditación como Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de acuerdo con su nivel de intervención, alineado con el proceso de clasificación externo de INSARAG. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Reunir los requisitos necesarios para lograr la acreditación y certificación por parte de INSARAG mediante la capacitación técnica en Estructuras Colapsadas. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.9 | Técnico Rescate con Cuerdas 2 | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 2 | 0%
|  |  |  | Proveer la acreditación como Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR de acuerdo con su nivel de intervención, alineado con el proceso de clasificación externo de INSARAG. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en rescate técnico con cuerdas 2 para el personal operativo de la entidad. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.10 | Curso Rescate Vehiclar | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para rescatar, estabikizar y extraer las víctimas atrapadas en vehículos, utilizando los procedimientos adecuados y seguros para el personal de rescate. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Desarrollar capacitación y adquirir destrezas de extricación vehicular para garantizar de manera eficiente el rescate de personas atrapadas en vehiculos. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | 5.1.11 | Curso Rescate en Media y Alta Montaña | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 2 | 0%
|  |  |  | Adquirir los conocimietnos necesarios en cuanto a progresión, segutridad, orientación y autonomía para poder planificar rescates en media y alta montaña sin dificultades técnicas. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Realizar curso de rescate en media y alta mañana para garantizar de manera efectiva el rescate y autonomía en situaciones adversas y climatológicas. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | 5.1.12 | Curso Investigación de Incendios | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Adquirir conocimientos, técnicas y habilidadesprácticas en las áreas, jurídica, técnico-científica y técnico-profesional relacionadas con la investigación de incendios. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | Capacitar en la investigación de incendios con el fin de aclarar y establecer la causa y el lugar de origen del incendio | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0
|  |  | 5.1.13 | Curso Sistema Comando de Incidentes Intermedio | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Proporcionar conocimientos y habilidades para el uso del Sistema Comando de Incidentes (SCI) en la escena de un incidente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en nivel intermedio de Sistema Comando de Incidentes (SCI) para la administración de emergencias. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.14 | Curso Sistema Comando de Incidentes Avanzado | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  |  | Proporcionar conocimientos y habilidades para el uso del Sistema Comando de Incidentes (SCI) en la escena de un incidente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación en nivel Avanzado de Sistema Comando de Incidentes (SCI) para la administración de emergencias. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.15 | Curso Conductor Máquinas Contra Incendio | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Conocer las funciones y características de los elementos y partes de una máquina Contra Incendios e interpretar parámetros y curvas de operación, relacionándolos con el estado y funcionamiento de la máquina Contra Incendios. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  |  | Capacitar a maquinistas en la operación y conducción de vehículos y/o máquinas Contra Incendios. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0
|  |  | 5.1.16 | Curso Inspector de Seguridad Nivel Intermedio | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
|  |  |  | Garantizar en los lugares de intervención una inspección técnica. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  |  | Capacitación al personal en "Inspector de Seguridad Nivel Intermedio". | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.17 | Curso de Incendios con Partículas Combustibles | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 3 | 0%
[5 empty] | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
[5 empty] | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 0% | 148 | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | UAECOB | JENNY MOYANO |  | 2018-05-01 | 2018-06-15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | [24 empty] | 0 | 0
|  |  | 5.1.18 | Evaluación del Desempeño de Habilidades y Destrezas | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0%
[5 empty] | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  |  |  | 0% | -43256 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
[5 empty] | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  |  |  | 0% | -43256 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.19 | Curso Sistema Comando de Incidentes Intermedio | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-01-01 | 2018-06-06 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 50%
|  |  |  | Proporcionar conocimientos y habilidades para el uso del Sistema Comando de Incidentes (SCI) en la escena de un incidente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 50% | -4 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 1
|  |  |  | Capacitación en nivel intermedio de Sistema Comando de Incidentes (SCI) para la administración de emergencias. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 50% | -4 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | 1
|  |  | 5.1.20 | Curso Primera Respuesta con Materiales Peligrosos - PRIMAP | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 | 100%
|  |  |  | Proporcionar los conocimientos necesarios para reconocer la presencia de materiales peligrosos, identificarlos y tomar las medidas iniciales para garantizar la seguridad personal de terceros, de bienes y del medio ambiente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 100% | DONE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 2 | 2
|  |  |  | Capacitación en materiales peligrosos en nivel técnico al personal operativo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 100% | DONE | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 2 | 2
|  |  | 5.1.21 | Conductor Vehículos de Emergencia - COVE | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación en maniobras de conducción defensivas y evasivas de emergencia para garantizar una respuesta de emergencia eficiente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-04-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 2 | 2
|  |  | 5.1.22 | Manejo Seguro de Motosierras | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación para el uso correcto, adecuado y eficiente de equipos de combustión de forma segura para la operación y el operador del equipo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.23 | Manejo y Uso de Generadores Eléctricos | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación para el uso correcto, adecuado y eficiente de equipos de combustión de forma segura para la operación y el operador del equipo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.24 | Manejo y Uso de Equipos de Rescate | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación en el uso y manejo adecuado y correcto en la operación de los equipos de rescate en varias modalidades. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.25 | Acondicionamiento Físico | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Garantizar y promover la actividad física al personal de la entidad para mantener un estilo de vida saludable. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.26 | Escaleras Manuales | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Curso de manejo de escaleras manuales | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 100% | DONE | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.27 | Entradas Forzadas | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación y refuerzo en entradas forzadas en incendios estructurales o incidentes donde se requiera realizar entradas forzadas | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 100% | DONE | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.28 | Incendios en edificios altos - Incendios en edificaciones de gran altura IEGA | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Capacitación al personal operativo en la extinción de manera eficiente de incendios en edificaciones a gran altura superando los niveles 7 en adelante. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.29 | Maniobras con Cuerdas | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Proporcionar la destrezas necesarias para desenvolverse en las operaciones de rescate en sus diferentes modalidades dependiendo de cada incidente. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.30 | Prácticas en Incendios Estructurales | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 50% | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 50%
|  |  |  | Garantizar el conocimiento técnico en la atención de incendios estructurales | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 50% | 56 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 2 | 1
|  |  | 5.1.31 | Manejo y Uso de Máquinas Escaleras | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Conocer las funciones y características de los elementos y partes de la máquina escalera; Interpretar parámetros y curvas de interpretación, relacionándolos con el estado y funcionamientop de la máquina. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100% | DONE | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.32 | Curso de Atención al ciudadano y trabajo en equipo. | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 100% | DONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100%
|  |  |  | Curso de atención al público y liderazgo. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 100% | DONE | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 5.1.33 | Curso Básico de Atención Pre Hospitalaria | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Proporcionar los conocimientos básicos y necesarios para la atención de pacientes, lesionados y enfermos víctimas de algún traumatismo, accidente, incidente o enfermedad súbita para garantizar la vida de las personas. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  | 5.1.34 | Comunicaciones en Emergencias | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Garantizar una comunicación clara, precisa y concisa en la atención de las emergencias manteniendo siempre un alcance de control. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.35 | Curso para Instructores de Bomberos | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Implementar el creciemiento de capacitadores instructores para Bomberos. | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 0
|  |  | 5.1.36 | Taller Curso Operaciones de Prevención y Control de Incendios Forestales COPCIF | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Garantizar la eficiente extinción de Incendios Forestales | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0% | 87 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.37 | Taller Uso Efectivo del Agua en Incendios Forestales | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2020-09-30 | 0% | 848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Garantizar fuente hídrica (agua) durante la operación de extinción de incendios forestales | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0% | 117 | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0
|  |  | 5.1.38 | Reentrenamiento en los temas descritos en el articulo 54 de la resolución 0661 de 2014 | SO/ ACADEMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | Reforzar el conocimiento técnico de los bomberos teórica y prácticamente | ACADÉMIA | UAECOB | Eduardo Cruz |  | 2018-08-01 | 2018-11-30 | 0% | 178 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | 0
[14 empty] | ENE- 18 |  | FEB- 18 |  | MAR-18 |  | ABR-18 |  | MAY-18 |  | JUN-18 |  | JUL-18 |  | AGO-18 |  | SEP-18 |  | OCT-18 |  | NOV-18 |  | DIC-18 |  | TOTAL
[14 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
[10 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0
[10 empty] | % EJECUCIÓN MENSUAL |  |  |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Note on O2: Todas las celdas de esta columna deben llevar el numero 1. Es con el fin de hacer los conteos, si esta vacia no la cuenta
Note on E330: UAECOBB - SYST: Se deja como programada el 18/04/2018 y ejecutada el 31/12/2018 debido a que no depende directamente de la entidad sino de entidad externa en este caso el departamento administrativo del servicio Civil DASCD.
Note on E373: UAECOBB - SYST: A la espera de confirmación por parte del Director UAECOBB Pedro Manosalva, para poder colocar fecha de programado y ejecutado.

## INDICADORES
MEDICION
1.1 | Psicología de la Emergencia- PE- (Implementación efectiva del Protocolo de psicología de la Emergencia) | Documento con acciones y responsabilidades claras, con personal capacitado en la primera respuesta, personal competente para la intervención especializada, seguimiento periódico a casos