## Hoja1
| ACTIVIDAD/PROCESO | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | I | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | año | trimestre | semestre | Auditor
1 | Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. | [48 empty] | 1 | 1 | 1
2 | Auditoria Integral Contratación (Decreto 371 de 2010) EVALUAR enero-julio 2016; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | [48 empty] | 1 | 0 | 1
3 | Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010); adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013. Como insumo se tendra en cuenta el proceso de Mejora Continua, procedimiento Planificación Operativa y Control del producto y/o Servicio no Conforme , adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013. En la Subdirección del Riesgo en tema como: conceptos técnicos, aglomeraciones, capacitación externa. | [48 empty] | 1 | 0 | 0
4 | Auditoria a DATACENTER de la Unidad | [48 empty] | 1 | 0 | 0
5 | Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008) | [48 empty] | 1 | 0 | 0
6 | Plan estrategico de seguridad vial ( por oficializar en la Entidad) | [48 empty] | 1 | 0 | 1
7 | Auditoria revisión a pasivos y reservas presupuestales constituidas a 2016. Adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | [48 empty] | 1 | 0 | 0
8 | Auditoria Integral a contratos vigencia 2015 ; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 (Se evaluaran transversalmente los procesos involucrados) | [48 empty] | 1 | 0 | 1
9 | Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) | [48 empty] | 2 | 0 | 1
10 | Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) | [48 empty] | 1 | 1 | 1
11 | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM) | [48 empty] | 4 | 1 | 2
12 | Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional | [48 empty] | 4 | 1 | 2
13 | Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) | [48 empty] | 4 | 1 | 2
14 | Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474) | [48 empty] | 3 | 1 | 2
15 | Seguimiento e informe Arqueo caja menor (3 al año) con fecha a discrecionalidad de la OCI. | [48 empty] | 2 | 1 | 1
16 | Evaluación al cumplimiento de lo establecido en el manual de caja menor en relación con los arqueos por parte del jefe del área (Res. 696/2012) | [48 empty] | 1 | 0 | 1
17 | Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2015 | [48 empty] | 4 | 1 | 2
18 | Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias OCI y Contraloría.En cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 4 | 2 | 2
19 | Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a abril | [48 empty] | 2 | 1 | 1
20 | Facilitador en atención a los requerimientos de la Contraloria. Durante el tiempo que dure la auditoria; y de otros organismos de control externos, en cualquiier epoca del año | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 2 | 2 | 2
21 | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP ) | [48 empty] | 1 | 0 | 0
22 | Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011) | [48 empty] | 1 | 0 | 0
23 | Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno) | [48 empty] | 1 | 0 | 0
24 | Informe proceso de empalme | [48 empty] | 1 | 0 | 0
25 | Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011) | [48 empty] | 3 | 1 | 2
26 | Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474) | [48 empty] | 2 | 0 | 1
27 | Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá) | [48 empty] | 2 | 1 | 1
28 | Relación de causas (Decreto 370 de 2014) | [48 empty] | 3 | 0 | 1
29 | Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014) | [48 empty] | 2 | 0 | 1
30 | Avance SIG (Decreto 370 de 2014) | [48 empty] | 2 | 0 | 1
31 | Relación de informes (Decreto 370 de 2014) | [48 empty] | 2 | 0 | 1
32 | Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, | [48 empty] | 4 | 1 | 2
33 | Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte agosto -diciembre 2015 | [48 empty] | 2 | 0 | 1
34 | Reporte a Sivicof formatos 73 y 71 Plan de mejoramiento (por demanda) | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 1 | 0 | 0
35 | Reporte a Sivicof formatos 70 Plan de mejoramiento (anual) | [48 empty] | 2 | 1 | 1
36 | Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad | [48 empty] | 2 | 0 | 0
37 | Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad | [48 empty] | 3 | 1 | 2
38 | Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | [48 empty] | 3 | 1 | 1
39 | Partcicipación de la OCI como invitada en otros comités con voz, sin voto.Por solicitud del área y disposición de tiempo del Jefe deOCI o delegado. Se puede presentar en cualquier época del año | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 2 | 1 | 1
40 | Ajustar y actualizar procedimientos propios del proceso de auditoria interna independiente. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 1 | 0 | 0
41 | Solicitudes por la Dirección para realizar evaluaciones. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 1 | 0 | 0
43 | Seguimiento acta de informe de gestión (Ley 951/05). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 2 | 0 | 1
44 | Formación de auditores de la OCI, interna o externamente a la Entidad. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Por demanda. | SE REALIZA POR DEMANDA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA | [47 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias OCI y Contraloría.En cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO | [47 empty] | 4 | 2 | 2
[50 empty] | 88 | 22 | 42

## formato y seguimiento PAA
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  | UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA | [8 empty] | Vigencia | 2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  | AURORA GÓMEZ TORRES | [8 empty] | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA: |  | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos a valorar.
Alcance del PAA: |  | Se realizarán actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías integrales a los procesos seleccionados, asistencia a comités de la entidad en calidad de invitada, asistencia a capacitaciones cuando sea convidada, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, actividades de fomento de la cultura del control, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Durante la vigencia 2016.
Criterios: |  | Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda.
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | Cantidad personas que conforman la entidad |  |  |  |  | Total de personas que conforman el equipo de Control Interno | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| En planta a fecha 1 de febrero son 694 funcionarios, según reporte del Subdirector de Gestión Humana y 121 contratos de prestación de servicios aproximadamente, según información reportada por la Oficina Asesora Jurídica. |  |  |  |  | 6 | 1 | 0 |  | 4
Recursos Financieros | [6 empty] | Recursos Tecnológicos
- Describa el presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las actividades de este programa- Para personal de planta se tiene un estimado de $351,788,530 y para contratistas $164,400,000 aproximadamente. | [6 empty] | -Describa los recursos tecnológicos que se requieren para la ejecución de las actividades porgramadas- hardware y software
Auditoría / Actividad | Tipo de Proceso |  |  |  | Responsable o líder de la Auditoría | Equipo Auditor / responsable de la actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control |  |  | Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Auditoria Integral a contratos vigencia 2015 ; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 (Se evaluaran transversalmente los procesos involucrados) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Informe de resultados
Auditoria revisión a pasivos y reservas presupuestales constituidas a 2016. Adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Informe de resultados
Auditorías Especiales o Eventuales
Plan estrategico de seguridad vial ( por oficializar en la Entidad) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Informe de resultados
Solicitudes por la Dirección para realizar evaluaciones. Cuando se presente |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Informe de resultados
Auditoria a DATACENTER de la Unidad | [6 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-30
Seguimiento o evaluaciones a solicitud del personal que labora en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Informe de resultados
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) 2do semestre 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-03-01 | 2016-03-18 | Informe de resultados
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) 1er semestre 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-08-01 | 2015-08-16 | Informe de resultados
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-03-10 | 2016-03-18 | Informe de resultados
Seguimiento e informe Arqueo caja menor con fecha a discrecionalidad de la OCI. | [6 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-25 | Informe de resultados
Evaluación al cumplimiento de lo establecido en el manual de caja menor en relación con los arqueos por parte del jefe del área (Res. 696/2012) | [6 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-30 | Informe de resultados
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias OCI y Contraloría.En cualquier epoca del año. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-15 | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-11-15 | 2016-11-30 | Suscripción de actas
Partcicipación de la OCI como invitada en otros comités con voz, sin voto.Por solicitud del área y disposición de tiempo del Jefe de OCI o delegado. Se puede presentar en cualquier época del año |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción de actas del área que invita
Seguimiento entrega acta de informe de gestión (Ley 951/05). Cuando se presente |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Memorando
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE REALIZA POR DEMANDA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | Informe de resultado
Informes de Ley
Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. |  |  |  |  | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Auditores internos de la Unidad capacitados en auditorias integrales o en los temas propios de cada subsistema y/o auditores de otras entidades distritales. | 2016-04-01 | 2016-06-30 | Informe de resultados
Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. |  |  |  |  | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Auditores internos de la Unidad capacitados en auditorias integrales o en los temas propios de cada subsistema y/o auditores de otras entidades distritales. | 2016-09-01 | 2016-11-30 | Informe de resultados
Auditoria Integral Contratación (Decreto 371 de 2010) EVALUAR enero-julio 2016; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-08-01 | 2016-08-31 | Informe de resultados
Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010); adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-03-14 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-31 | Informe de resultados
Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) cuarto trimestre 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-25 | 2016-02-09 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) primer trimestre 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-20 | 2016-05-06 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) segundo trimestre 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-18 | 2016-08-05 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) tercer trimestre 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-10-20 | 2016-11-04 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474) publicar en la web el 30 de abril |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-18 | 2016-04-29 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de agosto |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-08-22 | 2016-08-31 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de diciembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-12-19 | 2016-12-30 | Informe de resultados
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP ) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-26 | Informe de resultados, cerificado reporte DAFP
Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-03-18 | Certificado de reporte
Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a febrero |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-03-01 | 2016-03-11 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-07-12 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a octubre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Informe de resultados
Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), segundo semestre de 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-03-14 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), primer semestre de 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-25 | 2016-07-29 | Informe de resultados
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 mayo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-05-02 | 2016-05-11 | Informe de resultados
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 noviembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Informe de resultados
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de marzo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Email envío de reportes
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-18 | 2016-07-21 | Email envío de reportes
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de diciembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Email envío de reportes
Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a abril |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-05-16 | 2016-05-31 | Email envío de reportes
Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-09-19 | 2016-09-30 | Email envío de reportes
Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-21 | 2016-07-29 | Certificado de reporte
Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Certificado de reporte
Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-21 | 2016-07-29 | Email envío de reportes
Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Email envío de reportes
Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte agosto -diciembre 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-19 | Email envío de reportes excel
Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte enero - julio 2016 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-08-01 | 2016-08-30 | Email envío de reportes excel
Informe del proceso de empalme |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Fomento de una cultura de Autocontrol
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Suscripción de actas
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de abril |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-18 | 2016-04-29 | Email de publicación tips
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de agosto |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-08-16 | 2016-08-31 | Email de publicación tips
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, entre noviembre y diciembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-11-21 | 2016-12-16 | Email de publicación tips
Relación con entes de control externos
Facilitador en atención a los requerimientos de la Contraloria, durante el tiempo que dure la auditoria; y de otros organismos de control externos, en cualquier epoca del año. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Respuestas a requerimientos de los entes de control
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a diciembre 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a marzo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-01 | 2016-04-06 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a junio. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-07-08 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a septiembre. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-10-03 | 2016-10-07 | Suscripción de actas
Reporte a Sivicof formatos 70 y 71 Plan de mejoramiento (por demanda) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Reporte
Reporte a Sivicof formatos 70 Plan de mejoramiento (anual) |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Reporte
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a diciembre 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a marzo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-07 | 2016-04-12 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-11 | 2016-07-14 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a septiembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-10-10 | 2016-10-13 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Otras actividades
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2015, trimestral 4 TRIMESTRE 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 1ER TRIMESTRE |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-01 | 2016-04-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 2DO TRIMESTRE |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-07-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 3ER TRIMESTRE |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Ajustar y actualizar procedimientos propios del proceso de auditoria interna independiente. Cuando se presente |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Procedimiento ajustado y actualizado
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). Cuando se presente |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción acta de seguimiento
Formación de auditores de la OCI, interna o externamente a la Entidad. Cuando se presente |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Cerificado de asistencia
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte diciembre de 2015 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-02-08 | 2016-02-29 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte marzo |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-04-04 | 31/04/2016 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte junio |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-07-05 | 2016-07-29 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte septiembre |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Herramienta diligenciada
Otras que se presenten durante la vigencia y no se encuentran enmarcadas en ninguna de las anteriores. |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | Auditores de la Oficina de Control Interno | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Soporte respectivo

## auditores por áreas
| AUDITORES | OFICINA/ SUBDIRECCION
1 | MARIA DEL CARMEN | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SUBDIRECCION OPERATIVA
2 | DIANA | OFICINA ASESORA JURIDICA Y SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO
3 | SILVIA | SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA, PRENSA Y COMUNICACIONES AREA FINANCIERA
4 | WILLIAM | SUBDIRECCION LOGISTIVA Y SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO LAS AREAS DE DIANA SE REPARTEN ASÍ:
| MARIA DEL CARMEN | OFICINA ASESORA JURIDICA
| WILLIAM | SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

## para presentacion (hidden)
FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO
Nombre de la Entidad |  |  |  |  | Vigencia | 2016
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces |  |  |  |  | Cargo | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Objetivo del PAA:
Alcance del PAA:
Criterios:
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipo de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
Talento Humano / Cantidad | N° Auxiliar(es) Administrativo(s) | N° de Técnico(s) |  | N° Profesional(es) | N° Profesional(es) Especializado(s) | N° Asesor(es)
| 1 | 0 |  | 4
Recursos Financieros | Recursos Tecnológicos
-Describa El presupuesto con el que cuenta la Oficina de Control Interno para el desarrollo de las actividades de este programa- | -Describa los recursos tecnológicos que se requieren para la ejecución de las actividades porgramadas-
Auditoría / Actividad | Fecha Programada |  | Productos esperados | Seguimiento | Evidencias | Observaciones
| Fecha de inicio | Fecha de terminación |  | Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)
Auditorías Internas a los Procesos
Auditoria Integral a contratos vigencia 2015 ; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 (Se evaluaran transversalmente los procesos involucrados) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Informe de resultados
Auditoria revisión a pasivos y reservas presupuestales constituidas a 2016. Adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Informe de resultados
Auditorías Especiales o Eventuales
Plan estrategico de seguridad vial ( por oficializar en la Entidad) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Informe de resultados
Solicitudes por la Dirección para realizar evaluaciones. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Informe de resultados
Seguimiento o evaluaciones a solicitud del personal que labora en la Unidad | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Informe de resultados
Asesoría y acompañamiento
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) 2do semestre 2015 | 2016-03-01 | 2016-03-18 | Informe de resultados
Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) 1er semestre 2016 | 2016-08-01 | 2015-08-16 | Informe de resultados
Seguimiento e informe Arqueo caja menor (2 al año) con fecha a discrecionalidad de la OCI. |  |  | Informe de resultados
Evaluación al cumplimiento de lo establecido en el manual de caja menor en relación con los arqueos por parte del jefe del área (Res. 696/2012) | 2016-09-14 | 2016-09-30
Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias OCI y Contraloría.En cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-02-01 | 2016-02-15 | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Suscripción de actas
Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-11-15 | 2016-11-30 | Suscripción de actas
Partcicipación de la OCI como invitada en otros comités con voz, sin voto.Por solicitud del área y disposición de tiempo del Jefe de OCI o delegado. Se puede presentar en cualquier época del año | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción de actas del área que invita
Seguimiento entrega acta de informe de gestión (Ley 951/05). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Memorando
Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente. | SE REALIZA POR DEMANDA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA |  | Informe de resultado
Informes de Ley
Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. |  |  | Informe de resultados
Auditoria Integral Contratación (Decreto 371 de 2010) EVALUAR enero-julio 2016; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | 2016-08-01 | 2016-08-31 | Informe de resultados
Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010); adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013. | 2016-03-14 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008) | 2016-01-01 | 2016-01-31 | Informe de resultados
Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) cuarto trimestre 2015 | 2016-01-25 | 2016-02-09 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) primer trimestre 2016 | 2016-04-20 | 2016-05-06 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) segundo trimestre 2016 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | Informe de resultados
Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) tercer trimestre 2016 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474) publicar en la web el 30 de abril | 2016-04-18 | 2016-04-29 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de agosto | 2016-08-22 | 2016-08-31 | Informe de resultados
Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de diciembre | 2016-12-19 | 2016-12-30 | Informe de resultados
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP ) | 2016-02-01 | 2016-02-26 | Informe de resultados, cerificado reporte DAFP
Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011) | 2016-02-01 | 2016-03-18 | Certificado de reporte
Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno) | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a febrero | 2016-03-01 | 2016-03-11 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a junio | 2016-07-01 | 2016-07-12 | Informe de resultados
Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a octubre | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Informe de resultados
Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), segundo semestre de 2015 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), primer semestre de 2016 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | Informe de resultados
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 mayo | 2016-05-02 | 2016-05-11 | Informe de resultados
Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 noviembre | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Informe de resultados
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de marzo | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Email envío de reportes
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-18 | 2016-07-21 | Email envío de reportes
Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Email envío de reportes
Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a abril | 2016-05-16 | 2016-05-31 | Email envío de reportes
Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto | 2016-09-19 | 2016-09-30 | Email envío de reportes
Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-21 | 2016-07-29 | Certificado de reporte
Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Certificado de reporte
Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-21 | 2016-07-29 | Email envío de reportes
Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Email envío de reportes
Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte agosto -diciembre 2015 | 2016-02-01 | 2016-02-19 | Email envío de reportes excel
Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte enero - julio 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-30 | Email envío de reportes excel
Informe del proceso de empalme | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Informe de resultados
Fomento de una cultura de Autocontrol
Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Suscripción de actas
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de abril | 2016-04-18 | 2016-04-29 | Email de publicación tips
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de agosto | 2016-08-16 | 2016-08-31 | Email de publicación tips
Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, entre noviembre y diciembre | 2016-11-21 | 2016-12-16 | Email de publicación tips
Relación con entes de control externos
Facilitador en atención a los requerimientos de la Contraloria, durante el tiempo que dure la auditoria; y de otros organismos de control externos, en cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Respuestas a requerimientos de los entes de control
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a diciembre 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a marzo | 2016-04-01 | 2016-04-06 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a junio. | 2016-07-01 | 2016-07-08 | Suscripción de actas
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a septiembre. | 2016-10-03 | 2016-10-07 | Suscripción de actas
Reporte a Sivicof formatos 70 y 71 Plan de mejoramiento (por demanda) | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
Reporte a Sivicof formatos 70 Plan de mejoramiento (anual) | 2016-02-01 | 2016-02-29
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a diciembre 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a marzo | 2016-04-07 | 2016-04-12 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a junio | 2016-07-11 | 2016-07-14 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a septiembre | 2016-10-10 | 2016-10-13 | Herramienta plan de mejoramiento actualizada al corte e informe de resultados
Otras actividades
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2015, trimestral 4 TRIMESTRE 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 1ER TRIMESTRE | 2016-04-01 | 2016-04-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 2DO TRIMESTRE | 2016-07-01 | 2016-07-29 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 3ER TRIMESTRE | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Email remitiendo reporte a Oficina Asesora de Planeación
Ajustar y actualizar procedimientos propios del proceso de auditoria interna independiente. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Procedimiento ajustado y actualizado
Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Suscripción acta de seguimiento
Formación de auditores de la OCI, interna o externamente a la Entidad. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Cerificado de asistencia
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte diciembre de 2015 | 2016-02-08 | 2016-02-29 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte marzo | 2016-04-04 | 31/04/2016 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte junio | 2016-07-05 | 2016-07-29 | Herramienta diligenciada
Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte septiembre | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Herramienta diligenciada
Otras que se presenten durante la vigencia y no se encuentran enmarcadas en ninguna de las anteriores. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Soporte respectivo

## responsable x actividad
| actividad | Fecha de inicio | Fecha de terminación
enero | Informe seguimiento al Control Interno Contable (resolución 357 de 2008) | 2016-01-01 | 2016-01-31 | Silvia
| Informe de Gestión por Dependencias. (Ley 909 de 2004, art. 39, Decreto 1227 de2005, articulo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno) | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Todos
| Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a diciembre 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Todos
| Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a diciembre 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-26 | Maria C
| Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2015, trimestral 4 TRIMESTRE 2015 | 2016-01-01 | 2016-01-29 | Maria C
| Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) cuarto trimestre 2015 | 2016-01-25 | 2016-02-08 | Silvia
Febrero | Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-02-01 | 2016-02-15 | Todos
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de control Interno. (Decreto 1027 de 2007 y circular 100-009 de 2013 del DAFP ) | 2016-02-01 | 2016-02-26 | Maria C -Silvia
| Diligenciamiento encuesta Derechos de Autor. (circular 17 de 2011) | 2016-02-01 | 2016-03-18 | Maria C
| Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | William
| Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | William
| Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 31 diciembre | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Diana
| Reporte a Sivicof formatos 70 Plan de mejoramiento (anual) | 2016-02-01 | 2016-02-29 | Maria C
| Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte agosto -diciembre 2015 | 2016-02-01 | 2016-02-19 | Diana
| Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte diciembre de 2015 | 2016-02-08 | 2016-02-29 | Todos
Marzo | Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) | 2016-03-01 | 2016-03-18 | Diana
| Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a febrero | 2016-03-01 | 2016-03-11 | Maria C -Silvia
| Seguimiento e informe Arqueo caja menor (3 al año) con fecha a discrecionalidad de la OCI. | 2016-03-10 | 2016-03-18 | Silvia
| Atención al ciudadano Y Participación ciudadana y control social (Decreto 371 de 2010); adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013. | 2016-03-14 | 2016-03-31 | William - Diana
| Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), segundo semestre de 2015 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | William - Diana
| Informe del proceso de empalme |  | 2016-03-31 | Maria C - Silvia
Abril | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a marzo | 2016-04-01 | 2016-04-06 | Todos
| Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 1ER TRIMESTRE | 2016-04-01 | 2016-04-29 | Maria C
| Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte marzo | 2016-04-04 | 31/04/2016 | Todos
| Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a marzo | 2016-04-07 | 2016-04-12 | Maria C -William
| Sensibilización en el uso de la herramienta plan de mejoramiento institucional en la Unidad | 2016-04-11 | 2016-04-15 | Maria C
| Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474) publicar en la web el 30 de abril | 2016-04-18 | 2016-04-29 | William
| Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de abril | 2016-04-18 | 2016-04-29 | Nancy
| Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) primer trimestre 2016 | 2016-04-20 | 2016-05-06 | Silvia
| Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 31 de marzo | 2016-04-20 | 2016-04-29 | William
Mayo | Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 mayo | 2016-05-02 | 2016-05-11 | Maria C
| Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a abril | 2016-05-16 | 2016-05-31 | Todos -Consolida William , Silvia
Junio | Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-06-01 | 2016-06-15 | Aurora- Maria C
| Auditoria revisión a pasivos y reservas presupuestales constituidas a 2016. Adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | Todos
Julio | Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a junio | 2016-07-01 | 2016-07-12 | Silvia - Diana
| Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a junio. | 2016-07-01 | 2016-07-08 | Todos
| Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 2DO TRIMESTRE | 2016-07-01 | 2016-07-29 | Maria C
| Relación de informes (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-01 | 2015-07-29 | Diana
| Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte junio | 2016-07-05 | 2016-07-29 | Todos
| Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a junio | 2016-07-11 | 2016-07-14 | William- Maria C
| Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) segundo trimestre 2016 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | Maria C
| Relación de causas (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-18 | 2016-07-21 | William
| Avance SIG (Decreto 370 de 2014), corte 30 de junio | 2016-07-25 | 2015-07-29 | William
| Informe Quejas, sugerencias y reclamos (art 76 ley 1474), primer semestre de 2016 | 2016-07-25 | 2016-07-29 | Diana
Agosto | Seguimiento semestral programa anual de auditoria (Circular 002/2016 DDDI), corte enero - julio 2016 | 2016-08-01 | 2016-08-30 | Diana
| Seguimiento al comité de conciliación (Ley 678 de 2001) 1er semestre 2016 | 2016-08-01 | 2015-08-16 | Diana
| Auditoria Integral Contratación (Decreto 371 de 2010)EVALUAR VIG enero-julio 2016; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 | 2016-08-01 | 2016-08-30 | Todos
| Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, mes de agosto | 2016-08-16 | 2016-08-31 | Nancy
| Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de agosto | 2016-08-22 | 2016-08-31 | William
Septiembre | Plan estrategico de seguridad vial ( por oficializar en la Entidad) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Todos
| Evalaución al cumplimiento a lo establecido en el manual de caja menor en relación con los arqueos por parte del jefe del área (Res. 696/2012) | 2016-09-14 | 2016-09-30 | Silvia
| Mapa de riesgos (Decreto 370 de 2014). Seguimiento a la Implementación de la Política de Administración del Riesgo. (Ley 87/93), Resolución interna 738 de 2015. Riesgos administrativos y de corrupción con corte a agosto | 2016-09-19 | 2016-09-30 | Todos -Consolida William , Silvia
| Auditoria Integral a contratos vigencia 2015 ; adicionalmente se evaluara la implementación y adopción del SIG (política y objetivos del SIG en la Entidad) y la implementación de la Directiva 003 de 2013 (Se evaluaran transversalmente los procesos involucrados) | 2016-09-01 | 2016-09-30 | Todos
Octubre | Reporte indicadores y ejecución plan de acción 2016, trimestral 3ER TRIMESTRE | 2016-10-01 | 2016-10-31 | Maria C
| Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de mejoramiento Institucional. (Procedimiento ACPM). Trimestral, corte a septiembre. | 2016-10-03 | 2016-10-07 | Todos
| Diligenciamiento de herramienta de autoevaluación. Trimestral, corte septiembre | 2016-10-03 | 2016-10-31 | Todos
| Administración de la herramienta plan de mejoramiento institucional e Informe trimestral seguimiento plan de mejoramiento institucional, corte a septiembre | 2016-10-10 | 2016-10-13 | William- Maria C
| Informe de seguimiento austeridad del gasto (Decreto 984 de 2012, Circular 12 de 2012 Alcaldía Mayor) tercer trimestre 2016 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | Silvia
Noviembre | Seguimiento a SIPROJ (artículo 12 del Decreto Distrital 655 de 2011 y Decreto Distrital 654 de 2011) | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Diana
| Informe pormenorizado de control interno (Ley 1474 de 2011), con corte a octubre | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Diana -William
| Informe de cumplimiento a la Directiva 003 de 2013 (Alcaldia mayor de Bogotá), 15 noviembre | 2016-11-01 | 2016-11-11 | Silvia
| Comité Coordinación de control interno (Ley 87 de 1993) y Resolución Interna 152 del 24 de febrero de 2014- tres al año | 2016-11-15 | 2016-11-30 | Aurora- Maria C
| Arqueo caja menor | 2016-11-17 | 2016-11-25 | Silvia
| Actividades para fortalecer la cultura del control en la Unidad, entre noviembre y diciembre | 2016-11-21 | 2016-12-16 | Nancy
Diciembre | Informe de seguimiento a la estratégia para el plan anticorrupción (Decreto 2641 de 2012, reglamenta el art 73 y 76 de la ley 1474), publicar en la web el 31 de diciembre | 2016-12-19 | 2016-12-30 | Todos
| Seguimiento plan de mejoramiento institucional | 2016-12-01 | 2016-12-30 | Todos
| Solicitudes por la Dirección para realizar evaluaciones. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Seguimiento o evaluaciones a solicitud del personal que labora en la Unidad | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Acompañamiento metodológico para la formulación de las acciones de mejora del plan de mejoramiento y validación del mismo. Producto de las auditorias OCI y Contraloría.En cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Partcicipación de la OCI como invitada en otros comités con voz, sin voto.Por solicitud del área y disposición de tiempo del Jefe de OCI o delegado. Se puede presentar en cualquier época del año | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Seguimiento entrega acta de informe de gestión (Ley 951/05). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Facilitador en atención a los requerimientos de la Contraloria, durante el tiempo que dure la auditoria; y de otros organismos de control externos, en cualquier epoca del año. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Reporte a Sivicof formatos 70 y 71 Plan de mejoramiento (por demanda) | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Maria C
| Ajustar y actualizar procedimientos propios del proceso de auditoria interna independiente. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO |  | Maria C
| Seguimiento a derechos de petición (contestación de éstos dentro de los tiempos, por el área responsable). Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Formación de auditores de la OCI, interna o externamente a la Entidad. Cuando se presente | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Otras que se presenten durante la vigencia y no se encuentran enmarcadas en ninguna de las anteriores. | SE PRESENTA EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO
| Seguimiento al comité de sostenibilidad contable (Resolución interna 587 de 2010) Cuando se presente. | SE REALIZA POR DEMANDA DE LA SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Asesoría y acompañamiento
Informes de Ley
| Sistema Integrado de Gestión(Decreto 652 de 2011 NTD 001-SIG 001:2011) Auditoria interna, la cual es realizada por la Subdirección de Gestión Corporativa, quien es la dependencia responsable del SIG en la Unidad. | ABRIL SEPTIEMBRE
Fomento de una cultura de Autocontrol
Relación con entes de control externos
Seguimiento a Planes de Mejoramiento
Otras actividades