1. **RESPONSABLE (ÁREA)**

La Subdirección de Gestión Corporativa en cabeza del proceso de infraestructura.

1. **OBJETIVO**

Garantizar la calidad de la construcción de edificaciones nuevas, reforzamiento estructural, ampliación y adecuaciones, desarrolladas por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, de acuerdo con la normatividad vigente

1. **ALCANCE**

Aplica para el desarrollo de proyectos de Infraestructura desarrollados por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desde la priorización de las necesidades de Infraestructura hasta la puesta en funcionamiento del inmueble.

1. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN**
	1. Es responsabilidad del Líder del Proceso revisar periódicamente la vigencia de la normatividad y documentos Externos aplicables.
	2. La organización de documentos producto de las actividades desarrolladas en este procedimiento deben quedar organizadas de acuerdo con las tablas de retención documental -TRD concertadas con el líder del proceso.
	3. Las necesidades de construcción de edificaciones nueva, reforzamiento estructural, ampliación y adecuaciones deben estar alineadas con el Plan de Desarrollo de Bogotá, el Plan de Ordenamiento territorial, Plan maestro de equipamiento, seguridad, defensa y justicia, NSR10 y los demás que por la naturaleza de la entidad le aplique y de acuerdo a las necesidades identificadas y priorizadas por la entidad.
	4. Todas las actividades de las obras deben seguir el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, el cual es presentado por el Contratista antes de iniciar la obra y aprobado por la interventoría.
	5. Los avances de los contratos se harán solamente sobre el programa de obra previamente aprobada por la interventoría. Las modificaciones técnicas se harán, previa aprobación de la interventoría
	6. El supervisor del contrato debe controlar que todas las garantías del contratista y del Interventor deben encontrarse vigentes durante todo el desarrollo del contrato.
	7. La continuidad de la interventoría se debe garantizar durante todo el desarrollo de la obra.
	8. La Interventoría vigilará en forma adecuada la ejecución de la construcción y demás contratos para el total desarrollo de la obra, a fin que se cumpla lo dispuesto en planos, memorias, cálculos y demás especificaciones técnicas, que la obra se localice correctamente y que las dimensiones correspondan con exactitud a las previstas.
	9. Dentro de las funciones ambientales se encuentra el monitoreo y seguimiento al contrato, orientado hacia la protección por conservación y mejoramiento del entorno humano y ecológico tanto de las áreas objeto del proyecto como en las adyacentes al mismo, de acuerdo con planes de manejo ambiental y normatividad aplicable.
	10. Dentro de las funciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra el monitoreo y seguimiento al contrato, a fin de asegurar la identificación de peligros, la implementación de controles, orientado hacia la protección de los trabajadores que intervengan en ella incluyendo trabajadores de la entidad como los contratistas de acuerdo con planes y normatividad aplicable.
	11. La supervisión y la interventoría deberá garantizar que los soportes necesarios en lo referente a lo técnico, jurídico y financiero, generados durante la ejecución de la obra, reposen en la carpeta principal de contrato en la Oficina Asesora Jurídica
	12. La Interventoría técnica es la encargada de verificar y garantizar el cumplimiento de la programación y especificaciones técnicas del proyecto.
	13. La Interventoría administrativa es la encargada de disponer el recurso de personal, de equipos, implementos y demás servicios necesarios para el normal funcionamiento de la obra
	14. La Interventoría financiera es la encargada de vigilar que los recursos asignados para el desarrollo de la obra sean asignados para tal fin
	15. La interventoría externa se contratará en todos los casos, excepto los de mínima cuantía, de acuerdo a lo exigido en la Ley 80 de 1993.
	16. El líder de infraestructura socializará el Manual de Contratación, supervisión e interventoría, a los diferentes contratistas que intervengan en el procedimiento de construcción de edificaciones. (Interventoría, obras, licencias, entre otros).
	17. El supervisor de los contratos será designado por el Director de la Entidad.
	18. La adquisición de predios particulares para futuras construcciones de la UAECOB se realizará por ofrecimiento de un tercero a la entidad, ubicados en publicaciones inmobiliarias o directamente por quien sea designado para esta actividad, dicha adquisición se hará en nombre del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, quien luego de la legalización hará la entrega formal del predio a la entidad a través de un acta de entrega.
2. **DEFINICIONES**
	1. **Certificado de Libertad y Tradición:** Es un documento público que contiene los actos jurídicos relacionados con un inmueble, escritos en orden cronológico y consecutivo, que señalan el titular o titulares del dominio de la propiedad, expedido(s) desde el portal de la Superintendencia de Notariado y Registro.
	2. **DADEP:** Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.
	3. **Legibilidad**: Que pueda leerse la información contenida en el registro.
	4. **Licencia de construcción**: Documento emitido por las Curadurías donde se autoriza la construcción y/o reforzamiento estructural y/o ampliación y/o adecuación de edificaciones en zonas urbanas y rurales.
	5. **OAJ:** Oficina Asesora Jurídica.
	6. **OAP:** Oficina Asesora de Planeación
	7. **POT:** Plan de Ordenamiento Territorial

 **Punto de Control del procedimiento**: Indica que la actividad es una revisión o verificación del cumplimiento de requisitos necesario para el desarrollo del objetivo del procedimiento

* 1. **Reforzamiento estructural:** Procedimiento que modifica la capacidad de una estructura para soportar cargas.
	2. **SIGLAS:**
		1. **SGC:** Subdirección de Gestión Corporativa
		2. **SGH:** Subdirección de Gestión Humana
		3. **SO:** Subdirección Operativa
1. **NORMATIVIDAD**
	1. **Ley 80 de 1993.** Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
	2. **Ley 1150 de 2007.** Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
	3. **Decreto 1082 de 2015**. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
	4. **Decreto 357 de 1997.** Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de Construcción.
	5. **Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10.** Actualiza el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
	6. **Decreto 261 de 2020**. Por el cual se subroga el Decreto 563 de 2007 que adoptó el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C.
2. **PRODUCTO O SERVICIO**

Planta Física adecuada para cumplimiento del objetivo misional de la Entidad.

1. **DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO**

Este apartado deberá presentar y describir de manera sistemática y ordenada cada una de las etapas (tareas específicas de las que se obtiene un resultado) de agregación de valor que generarán el producto o servicio esperado.

Las actividades van en forma de flujograma siguiendo los siguientes símbolos:

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** | **OBSERVACIÓN** |
|  | **INICIO** |  |  |  |
| **8. 1.** | Identificar la necesidad de construcción de edificaciones nuevas y/o reforzamiento estructural y/o ampliación y/o adecuaciones, de acuerdo al Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C. | Líder Infraestructura | Plan de Adquisiciones Vigencia 2020-2024 |  |
| **8.2.**  | ¿Es construcción nueva?  |   |  |  |
| **8.3.** |  Solicitar e identificar en el listado del DADEP la disponibilidad de predios y realizar la verificación de existencias de inmuebles. | Líder Infraestructura | Oficio ExternoConsultas Pagina Web DADEP | Esta actividad se ejecuta cuando no hay un predio |
| **8.4.** | Realizar una selección inicial de acuerdo a su ubicación y tamaño. | Subdirector(a) de Gestión Corporativa y Líder de Infraestructura | Certificado Expedido por la Secretaría Distrital de Planeación | Solicitar concepto norma de uso de suelo y afectaciones a Planeación Distrital |
| **8.5.** | Realizar visitas técnicas para emitir Viabilidad del proyecto a nivel interno en los posibles lotes para realizar la construcción | Líder Infraestructura y Subdirector(a) Operativa | Concepto Subdirección OperativaConcepto Infraestructura | Concepto por parte de la Subdirección Operativa y Concepto por parte de Infraestructura |
| **8.6.** | Realizar la verificación ambiental para saber las afectaciones pre construcción, construcción y post construcción  | Líder Gestión Ambiental | Concepto Ambiental |  |
| **8.7.** | * Verificar que el lote esté debidamente legalizado y con disponibilidad de Servicios Públicos normalizado
 | Líder Infraestructura | Registros de legalidad |  |
| **8.8.**  |  ¿El lote es adecuado??  | Líder Infraestructura  |  |  |
| **8.9.** | Solicitar la adjudicación del inmueble ante la Mesa de Predios del DADEP  | Director | Acta de Comité OficioActa de Entrega DADEP | A través de oficio |
| **8.10.** | Solicitud a Subdirección de Gestión del Riesgo para las necesidades de la estación o espacio a construir  | Subdirector(a) de Gestión Corporativa | Formato de memorando interno |  |
| **8.11.** | Establecer mesas de trabajo por parte de la Entidad y los futuros ocupantes de la estación para el desarrollo del proyecto  | Líder de recursos físicos/Personal designado por la Subdirección Operativa | Acta de reunión |  |
| **8.12.** | Contratar la elaboración de los Estudios y Diseños y la consecución de la Licencia de Construcción, junto con la Interventoría para ambos casos, de acuerdo el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría y la Guía para la elaboración de presupuestos de los contratos de obra y consultoría, los procedimientos establecidos en la OAJ para desarrollo del proyecto **A** | Líder Infraestructura | Manual de contrataciónGuía para la elaboración de presupuestos de los contratos de obra y consultoríaActa de recibo y aprobación de diseñosLicencia de ConstrucciónRótulo de planos | 1. Los Estudios y Diseños contemplan como mínimo:
* EIA (Estudio de Impacto Ambiental)
* PRM (Plan de Regularización y Manejo si aplica)
* Topografía
* Suelos y Geotecnia
* Diseño Arquitectónico
* Diseño Estructural
* Diseño Instalaciones
* Eléctricas
* Redes y Cableado
* Hidrosanitarias
* Ventilación Mecánica
* Red contra incendio (Detección y extinción)
* Presupuesto
* Programación
* Otros según alcance
* Bioclimática y sostenibilidad
* Análisis de riesgo y Plan de Contingencia para la ejecución de la Obra
1. Licencia de Construcción:

**A**Se entrega al contratista seleccionado los Estudios y Diseños para el respectivo trámite. |
| **8.13.** | Designar el apoyo a la supervisión del contrato de estudios y diseños e Interventoría  | Subdirector (a) de Gestión Corporativa | Formato de Designación de apoyo a la supervisión |  |
| **8.14.** | * Supervisar el contrato de Estudios y diseños e interventoría
 | Supervisor(a) del Contrato (SGC) |  |  |
| **8.15.** | Entrega de licencia de Construcción y permisos de entidades prestadoras de servicios.  | Contratista | Licencia de ConstrucciónActa de Recibo Final |  |
| **8.16.** | Revisar que se cuenta con los documentos necesarios para Inicio de Obra | Líder Infraestructura | Lista de chequeo |  |
| **8.18.** | Contratar la Construcción de las obras y la Interventoría de las mismas, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la OAJ.  | Líder Infraestructura | Manual de contratación | La interventoría externa se contratará en todos los casos excepto los de cuantía mínima |
| **8.19.** | Ejecutar la obra hasta cumplir con el objeto y las especificaciones de la misma.  | Contratista de la Obra |  |  |
| **8.20.** | * Realizar el seguimiento al cumplimiento mediante la supervisión de la interventoría
 | Supervisor | Evaluación deCumplimiento y obligaciones contractualesActa de reajusteActa recibo parcial de la obraActa de control de ajustesInforme semanal de interventoríaControl Financiero |  |
| **8.21.** | **B**Hacer la revisión total de la obra que incluye probar funcionamiento, calidad de las instalaciones, redes y equipos para la puesta en funcionamiento  | Líder Infraestructura e Interventor | Lista de chequeo Evaluación deCumplimiento y obligaciones contractuales Recibo final contrato de obra Resumen de pruebas  | Lista de chequeo:* Presupuesto final
* Acta de Mayores y Menores
* Conexión y puesta en funcionamiento de los servicios públicos
* Control de Asentamientos
* Pruebas de instalaciones
* Eléctricas
* Redes y Cableado Estructurado
* Hidrosanitarias

**B*** Aire Acondicionado
* Red contra incendio
 |
| **8.22.** | Liquidar el contrato  | Apoyo a la Supervisión | Informe inversión y buen manejo anticipo Acta liquidación contrato obraActa liquidación anticipoActa de TerminaciónActa y recibo final y liquidaciónEvaluación deCumplimiento y obligaciones contractuales | De acuerdo con los procedimientos establecidos en la OAJ para la liquidación del contrato y se debe contar como mínimo con la siguiente documentación:* Lista de chequeo
* Garantías
* Manual de Mantenimiento
* Planos record
* Informes finales del constructor y del interventor
 |
| **8.23.** |  Asumir la administración del bien que incluye mantenimiento preventivo, correctivo y actividades de post venta y garantía.  | Líder Infraestructura | Evaluación deCumplimiento y obligaciones contractuales | Durante la vigencia de las garantías se debe realizar:* Realizar las obras de Mantenimiento requeridas por el contratista para que no pierdan vigencia las mismas.
* Verificar el funcionamiento de las instalaciones y equipos según garantía y si es el caso exigirlas.
 |
| **8.24.** | **FIN** |  |  |  |

1. **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Listar cada uno de los documentos o registros que evidencian las actividades realizadas.

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **DOCUMENTO** |
| GJ-MN01 | Manual de contratación, supervisión e interventoría |
| GR-PR31-FT01 | Acta de Terminación |
| GR-PR31-FT02 | Informe de inversión y buen manejo del anticipo |
| GR-GA05 | Elaboración de los presupuestos de los contratos de obra y consultoría  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

Registrar cada una de las modificaciones realizadas a lo largo del ciclo de vida del procedimiento. Cada modificación deberá ser registrada como una nueva versión.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN** |
| 01 | 29/06/2022 | Creación del documento |

1. **CONTROL DE FIRMAS**

Registrar las personas involucradas en el diseño del procedimiento atendiendo los controles necesarios para la verificación y el aseguramiento de la calidad y pertenencia del procedimiento: elaboración, revisión y aprobación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró Julieth Tatiana Sánchez Castillo | CargoContratista SGC | Firmado original  |
| RevisóYecenia Cadena SerranoCristian Camilo GómezVo.Bo. de Mejora Continua – OAPPatricia Pacheco | CargoContratista SGCContratista SGCContratista OAP | Firmado originalFirmado originalFirmado original |
| Aprobó **Diana Mireya Parra Cardona** | Cargo Subdirectora de Gestión Corporativa | Firmado original |