## Indice
|  | Código | GR-PR18-FT08
| MANTENIMIENTO LOCATIVAS | Versión | 1
| MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN | Vigencia | 2026-03-31
|  | Página | 1 de 1
Codigo | Actividad | Link | Tipo de actividad
LOC-1_1 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y MUROS EXTRIORES | LOC-1_1'!A1 | Locativas
LOC-1_2 | MANTENIMIENTO DE PISOS | LOC-1_2 '!A1 | Locativas
LOC-1_3 | MANTENIMIENTO DE MUROS - HUMEDADES | LOC-1_3'!A1 | Locativas
LOC-1_4 | MANTENIMIENTO DE MUROS - PINTURA | LOC-1_4'!A1 | Locativas
LOC-1_5 | MANTENIMIENTO DE MUROS - IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS | LOC-1_5'!A1 | Locativas
LOC-1_6 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS - TRANSITABLES | LOC-1_6'!A1 | Locativas
LOC-1_7 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS - NO TRANSITABLES | LOC-1_7'!A1 | Locativas
LOC-1_8 | MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES | LOC-1_8'!A1 | Locativas
LOC-1_9 | MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS | LOC-1_9'!A1 | Locativas
LOC-1_10 | MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS SANITARIOS | LOC-1_11'!A1 | Locativas
LOC-1_11 | INSTALACION DE CIELO RASOS | LOC-1_11'!A1 | Locativas
LOC-1_12 | INSTALACION DE CARPINTERIA - PUERTAS | LOC-1_12'!A1 | Locativas
LOC-1_13 | DESMONTES | LOC-1_13'!A1 | Locativas
LOC-1_14 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS | LOC-1_14'!A1 | Locativas
LOC-1_15 | MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS | LOC-1_15'!A1 | Locativas
LOC-1_16 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | LOC-1_16'!A1 | Locativas
LOC-1_17 | ADECUACIÓN CON MUROS EN BLOQUE | LOC-1_17'!A1 | Locativas
LOC-1_18 | ADECUACIÓN CON MUROS EN SUPERBOARD | LOC-1_18'!A1 | Locativas
LOC-1_19 | ADECUACIÓN CON MUROS EN DRYWALL | LOC-1_19'!A1 | Locativas
LOC-1_20 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA | LOC-1_20'!A1 | Locativas
LOC-1_21 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA | LOC-1_21'!A1 | Locativas
LOC-1_22 | MANTENIMIENTO DE RED CONTRA INCENDIO | LOC-1_22'!A1 | Locativas
LOC-1_23 | CAMBIO DE LAMPARAS | LOC-1_23'!A1 | Locativas
LOC-1_24 | DEMOLICION DE ENCHAPES | LOC-1_24'!A1 | Locativas
LOC-1_25 | INSTALACION DE PISOS, ENCHAPES, GUARAESCOBAS Y ACABADOS | LOC-1_25'!A1 | Locativas
LOC-1_26 | DESMONTE DE CIELO RASOS | LOC-1_26'!A1 | Locativas
LOC-1_27 | MANTENIMIENTO DE RED DE GAS NATURAL | LOC-1_27'!A1 | Locativas
LOC-1_28 | MANTENIMIENTO DE RED DE VOZ Y DATOS | LOC-1_28'!A1 | Locativas
LOC-1_29 | INSTALACIÓN DE SEÑALETICA | LOC-1_29'!A1 | Locativas
LOC-1_30 | INSTALACIÓN DE VIDRIOS, PELICULAS PARA VIDRIOS | LOC-1_30'!A1 | Locativas
LOC-1_31 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | LOC-1_31'!A1 | Locativas
LOC-1_32 | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | LOC-1_32'!A1 | Locativas
LIC-2_1 | DEMOLICIONES | LIC-2_1'!A1 | Contrucciones
LIC-2_2 | APERTURA DE VANOS | LIC-2_2'!A1 | Contrucciones
LIC-2_3 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA | LIC-2_3'!A1 | Contrucciones
LIC-2_4 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS | LIC-2_4'!A1 | Contrucciones
LIC-2_5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO | LIC-2_5'!A1 | Contrucciones
LIC-2_6 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO | LIC-2_6'!A1 | Contrucciones
LIC-2_7 | CERRAMIENTOS | LIC-2_7'!A1 | Contrucciones
LIC-2_8 | CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, RAMPAS Y ANDENES | LIC-2_8'!A1 | Contrucciones

## LOC-1_1
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_1 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y MUROS EXTRIORES | ELEMENTO AFECTADO |  | FACHADAS PAREDES EXTERIORES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Manchas en el material Desprendimientos Reinstalación de piezas |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | FACHADAS Y MUROS EXTERIORES | TIPO DE ELEMENTO | MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Inspección visual para detectar posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones. • Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario. • Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química. • Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_2
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_2 | MANTENIMIENTO DE PISOS | ELEMENTO AFECTADO |  | PISOS - TABLETAS - ADOQUINES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan por asentamientos normales de la estructura que hacen que las tabletas se fisuren o levanten, y/o por el daño normal construcciones administradas. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | PISOS | TIPO DE ELEMENTO | ACABADOS DE PISO
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tener las tabletas de la misma referencia y ser muy cuidadosos en el momento de realizar el pique para levantar las tabletas, tener los materiales listos para la ejecución y avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar tabletas que se encuentren en buen estado. • Se debe abrir con pulidora la tableta para facilitar su retiro. • Con m aceta y cincel s e debe retirar toda la tableta y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar las tabletas que estén bien. • Se procede a la instalación de la nueva tableta, humedeciendo bien el sitio para evitar que el nuevo pegante se dañe. • Se debe realizar el emboquillado de las nuevas piezas. Si hay que levantar todo el piso se debe tener cuidado que cuando se haga el retiro se debe dejar un nivel adecuado del mismo para poder instalar el enchape nuevo. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_3
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_3 | MANTENIMIENTO DE MUROS - HUMEDADES | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PAREDES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Humedades que se presentan por niveles freáticos altos y por la intensidad de las lluvias en la unión de los muros de concreto y en fisuras existentes en los mismos. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo • Conducir el agua que pueda llegar a aparecer con el tiempo y acondicionar el espacio • para que no se presenten más humedades. • Se debe abrir con un mínimo de 3mm de profundidad el sitio donde se presenta la humedad del muro para visualizar su origen. • Se debe abrir con pulidora o taladro el sitio de origen de la humedad, buscando que se pueda introducir un tubo de PVC para poder conducir el agua. • El agua que se recoja por medio de la tubería se le debe dar la mejor disponibilidad según el profesional. Por toda la fisura o unión del muro se debe abrir con la pulidora una canalización de mínimo 3mm. • La canalización se debe sellar con impermeabilizante y así evitar que siga saliendo la humedad del muro y luego aplicar pintura de acabado | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_4
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_4 | MANTENIMIENTO DE MUROS - PINTURA | ELEMENTO AFECTADO |  | PINTURA
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se hace necesario con el tiempo realizar un mantenimiento a la pintura de los muros internos para mejorar su aspecto y/o cambiar el color de los muros existentes. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben retirar de los muros a pintar todos los elementos colocados para servicio de los propietarios como puntillas o tornillos. • Poner cinta en los elementos que estén adheridos a las paredes para evitar que sean manchados. • Una vez resanados los muros se deben lijar, quitando una capa de la pintura que se había aplicado anteriormente. • Los bordes de los muros deben ser pintados con mayor cuidado y con brocha para evitar pintar otros sitios no deseados. • Las zonas grandes del muro se pintan con rodillo de la forma más pareja posible y revisando que no haya goteos. • Limpiar el área de posibles goteos o manchas en pisos o elementos cercanos. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • Los muros deben tener una revisión previa para observar problemas mayores como humedades o arreglo de filos los cuales deben ser arreglados previo a la aplicación de la pintura. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_5
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_5 | MANTENIMIENTO DE MUROS - IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS | ELEMENTO AFECTADO |  | MURO
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan humedades en muros internos por falta de impermeabilización u otras situaciones puntuales que se deben arreglar y mejorar el aspecto de los muros |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe revisar la causa de la humedad teniendo en cuenta que se debe primero arreglar la humedad y después de proceder con la aplicacion de la pintura. • Una vez seleccionada la humedad se procede al arreglo de los muros afectados comenzando con el retiro del material suelto a causa de la humedad con espátula. • Se debe volver a realizar verificación visual de que no exista la humedad. • Se procede a lijar la zona afectada y todo el contorno del muro, ya que se debe realizar el proceso de pintura en toda el área para evitar el cambio de color. • Proceder con la aplicación de pintura en el área afectada. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_6
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_6 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS - TRANSITABLES | ELEMENTO AFECTADO |  | CUBIERTA
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Humedades que se presentan por las lluvias y por la falla del sistema de impermeabilización de las losas en los últimos pisos de las edificaciones. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | TECHOS | TIPO DE ELEMENTO | PLACAS DE ENTREPISO
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe realizar una visualización para encontrar el sitio de origen de la humedad e iniciar la reparación. Se procede a levantar el piso transitable (enchape u otro material) y la placa de contrapiso existente hasta encontrar la impermeabilización a reparar. • Con un espacio conveniente y conociendo el sitio de la falla de la impermeabilización se procede a levantar el manto dañado, dejando una abertura mínima de 50cm alrededor del sitio de la falla para poder traslapar el manto. • Se limpia muy bien el sitio y se procede a colocar el manto impermeabilizante nuevo con ayuda del soplete. Se deben realizar pruebas dejando con agua el sitio y observando que no se presente ningún problema con la nueva instalación. • Se debe fundir nuevamente la placa de contrapiso con el desnivel respectivo e instalar la terminación del piso transitable. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_7
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_7 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS - NO TRANSITABLES | ELEMENTO AFECTADO |  | CUBIERTA
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Humedades que se presentan por las lluvias y por la falla del sistema de cubiertas en teja y canal. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | TECHOS | TIPO DE ELEMENTO | TEJAS - CUBIERTAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REPARACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe retirar la cubierta a reparar teniendo cuidado con los demás elementos que no tienen problema y que pueden sufrir avería por el paso de personal por encima de dichos elementos. • Revisar los accesorios necesarios para que el cambio de la cubierta quede en buenas condiciones. • Montar la nueva cubierta teniendo en cuenta su óptima colocación. • Impermeabilizar los elementos nuevos como amarres o traslapos que lo requieran | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_8
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_8 | MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES | ELEMENTO AFECTADO |  | CANALES Y BAJANTES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Revisión de canales y bajantes que se debe hacer periódicamente y en especial cuando llega la temporada de lluvias. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | TECHOS | TIPO DE ELEMENTO | CANALES Y BAJANTES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REPARACIÓN - MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe observar que la canal esté colocada de manera que recoja el agua que viene de la cubierta, puede pasar que la cubierta no pase por sobre la canal y la misma no esté cumpliendo su objetivo, la única forma de arreglar este inconveniente es retirando la canal y volviéndola a instalar. • Se debe realizar una limpieza a la misma, retirando de ella elementos extraños como basura que haya podido llegar a la cubierta y especialmente retirando la tierra consolidada por el tiempo y la humedad que siempre existe en la canal, este procedimiento se puede realizar con una escoba y recoger con palustre o se puede realizar con espátula, recogiendo los sobrantes en bolsas. Se lava la canal con agua y se deja limpia. • Observando el proceso anterior se puede verificar si la canal tiene desnivel para que el agua corra o si por el contrario tiene desperfectos que se deben arreglar con nuevos accesorios o fijaciones que hagan que el agua corra hacia la bajante, también se pueden observar posibles goteos que deberán ser también reparados. • Se observa también el funcionamiento de la bajante, la cual debe estar bien fijada a los muros y no debe presentar fugas o humedades; para estos casos se deben realizar las reparaciones con fijaciones tipo abrazadera y epóxicos que eviten las fugas de agua en la bajante | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_9
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_9 | MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS | ELEMENTO AFECTADO |  | SISTEMA ELECTRICO
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Mantenimiento requerido 1 vez al año para quitar el polvo y ajustar las conexiones a los breakers para así evitar daños súbitos por problemas de desconexión. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ELECTRICO | TIPO DE ELEMENTO | TABLEROS ELECTRICOS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe cortar e l servicio de energía en la unidad habitacional desde el circuito de entrada de energía. Se destapa la caja de circuitos a la que se le va a realizar el mantenimiento y con ayuda de una brocha se retira todo el polvo que se encuentre dentro de la caja. • Puede suceder que por condensación o posibles humedades haya que ajustar algunas conexiones o cambiar por óxido algunos tornillos o breakers; si esto ocurre se deben retirar los tornillos que ajustan la conexión del cable al breaker y cambiarlo. • Volver a realizar la instalación de los cables y del breaker en la misma posición inicial. • Volver a reconectar la energía del predio y verificar su funcionamiento con ayuda de un probador de energía. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Se deben tener los elementos de seguridad necesarios para el manejo de electricidad como guantes, botas y casco. • Se deben tener los elementos de seguridad necesarios para el manejo de electricidad como guantes, botas y casco. • Verificar la idoneidad del personal que va a ejecutar el mantenimiento. • Este tipo de mantenimiento se debe realizar una vez por año

## LOC-1_10
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_10 | MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS SANITARIOS | ELEMENTO AFECTADO |  | GRIFERIA - EMPAQUES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Realizar los ajustes y cambios a las griferias, acesosrios y elementos que hacen parte de lavamanos, lavaplatos, llaves jardineras, registros y de mas petencientes a elementos sanitarios y de suministro de agua. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | SANITARIO | TIPO DE ELEMENTO | GRIFERIAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Cierre la válvula principal del sitio . Abra una de las llaves para que salga el agua represada en las tuberías. • Con ayuda de un atornillador retire las boquillas de las llaves donde se encuentran los filtros, voltéelos y limpiarlos. • De requerir cambio realice la limpieza de los elementos. • Agregue solvente o pegante que permita la adherencia de los elementos • Una vez limpio vulva a instalar las boquillas con los filtros puestos. • Para el proceso de limpieza de los empaques realizar el desarmado de los elementos para revisión del estado. • Efectuar los cambios de los empaques • Armar el elemento para su reinstalación y puesta nuevamente en sitio. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo.

## LOC-1_11
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_11 | INSTALACION DE CIELO RASOS | ELEMENTO AFECTADO |  | CIELO RASO
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Cielo raso registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por entramado metálico oculto fijado a la losa o elemento soporte con varillas y cuelgues |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | CIELO RASO
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | INSTALACION | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Replanteo de los ejes de la trama modular. Señalización de los puntos de anclaje a la losa o elemento soporte. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. • Nivelación y suspensión de los perfiles. • Corte y encaje de las lamas. Resolución de encuentros y puntos singulares. • Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_12
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_12 | INSTALACION DE CARPINTERIA - PUERTAS | ELEMENTO AFECTADO |  | PUERTAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Puerta interior abatible, entamborada, sencilla con alma alveolada, bastidor de madera maciza, y paneles de tablero contrachapado de madera nacional; marco metálico para pintar. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manija |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PUERTAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | INSTALACION | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Replanteo de los ejes de la trama modular. Señalización de los puntos de anclaje a la losa o elemento soporte. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. • Nivelación y suspensión de los perfiles. • Corte y encaje de las lamas. Resolución de encuentros y puntos singulares. • Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_13
|  |  |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Vigencia | 2026-03-31
|  |  |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_13 | DESMONTES | ELEMENTO AFECTADO |  | PUERTAS, VENTANAS, APARATOS SANITARIOS, LUMINARIAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Desmonte de puertas en madera o meticalicas, desmonte de ventanas en madera o metálica, desmonte de aparatos sanirarios, divisiones de baño, divisiones de oficina, desmonte de luminarias o aparatos eléctricos |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PUERTAS, VENTANAS, APARATOS SANITARIOS, LUMINARIAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESMONTE | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Identificación de los elementos a desmontar • Identificación del punto de entrega o retiro del elemento desmontado • Retiro del elemento a desmontar • Disposición final | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_14
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_14 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES HIDRAULICAS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan fugas o filtraciones en diferentes áreas locativas, tuberias o accesorios en mal estado, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | REDES HIDRAULICAS | TIPO DE ELEMENTO | REDES HIDRAULICAS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias o accesorios a intervenri y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red hidráulica que se encuentren en buen estado. • Se debe realizar el corte con pulidora de la zona de la red a intervenir. • Con maceta y cincel se debe retirar la parte de la mamposteria, placa o baldosa donde se va a intervenir la red hidráulica y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar las tabletas que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberia o aacesorio en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberia hidráulica o accesorio. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida con mortero y baldosa si corresponde. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_15
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_15 | MANTENIMIENTO DE REDES SANITARIAS | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES SANITARIAS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan fugas o filtraciones en diferentes áreas locativas, tuberias o accesorios en mal estado, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | REDES SANITARIAS | TIPO DE ELEMENTO | REDES SANITARIAS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias o accesorios a intervenri y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red sanitaria que se encuentren en buen estado. • Se debe realizar el corte con pulidora de la zona de la red a intervenir. • Con maceta y cincel se debe retirar la parte de la mamposteria, placa o baldosa donde se va a intervenir la red sanitaria y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar las tabletas que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberia o aacesorio en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberia sanitaria o accesorio. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida con mortero y baldosa si corresponde. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_16
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_16 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES ELECTRICAS (TUBERIAS, ACCESORIOS, CABLEADO, APARATOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan cortos o fallos eléctricos en diferentes áreas locativas, tuberias, accesorios cableado, aparatos en mal estado o expuestos en forma inadecuada, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | REDES ELECTRICAS | TIPO DE ELEMENTO | REDES ELECTRICAS (TUBERIAS, ACCESORIOS, CABLEADO, APARATOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias, accesorios, cableados o aparatos eléctricos a intervenir y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red electrica que se encuentren en buen estado y funcionamiento. • Se debe realizar el corte con pulidora de la zona de la red a intervenir. • Con maceta y cincel se debe retirar la parte de la mamposteria o placa donde se va a intervenir la red eléctrica y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar las demás infraesturctura que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberia, aacesorio, cableado o aparato eléctrico en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberia eléctrcia, accesorio, cableado o aparato eléctrico. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida con mortero o como corresponde a los condiciones existentes. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_17
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_17 | ADECUACIÓN CON MUROS EN BLOQUE | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PAREDES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de muros en bloque con estructura de concreto armado (vigueta y columneta), para división o independización de espacios ya sa para optimización, mejoramiento o adecuación de áreas ya existentes. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo y realizar el replanteo de los muros a instalar • Realizar la instalación de la estructura para el muro en bloque • Realizar la construcción de columneta con su respectivo acero de refuerzo • Realizar la construcción de vigueta con su respectivo acero de refuerzo • Revisar que el muro este plomado • Estucar y pintar toda la superficie del muro instalado. • Limpiar toda la zona de trabajo | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_18
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_18 | ADECUACIÓN CON MUROS EN SUPERBOARD | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PAREDES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de muros en superboard con estructura, para división o independización de espacios ya sa para optimización, mejoramiento o adecuación de áreas ya existentes. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo y realizar el replanteo de los muros a instalar • Realizar la instalación de la estructura para el muro de superboard • Realizar el corte a la lámina de superboard con las herramientas adecuadas • Aplicar sellador en los bordes • Colocar masilla, sellante o similar en las uniones de las láminas de superboard • Realice el lijado de las uniones • Estucar y pintar toda la superficie del muro instalado. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_19
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_19 | ADECUACIÓN CON MUROS EN DRYWALL | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PAREDES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de muros en dry wall con estructura, para división o independización de espacios ya sa para optimización, mejoramiento o adecuación de áreas ya existentes. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PAREDES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo y realizar el replanteo de los muros a instalar • Realizar la instalación de la estructura para el muro de dry wall • Realizar el corte a la lámina de superboard con las herramientas adecuadas • Aplicar sellador en los bordes • Colocar masilla, sellante o similar en las uniones de las láminas de dry wall • Realice el lijado de las uniones • Estucar y pintar toda la superficie del muro instalado. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_20
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_20 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA | ELEMENTO AFECTADO |  | PUERTAS, VENTANAS, REJAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Puerta interior o exterior con marco metálico, ventaneria con marco metálico, rejas o persianas metálicas o en aluminio. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PUERTAS, VENTANAS, REJAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | INSTALACION | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Identificación de los elemenrtos de carpinteria metálica a intervenir • Realizar el lijado de las superficies a pintar • Revisar si es necesario cambio de bisagras, manijas o algun punto de soldadura para ajuste y realizarlo. • Aplicación de anticorrosivo en caso de requerir y posteriormente esmalte. • Revisar y realizar el cambio en caso de ser necesario de chapa, cerradura o cerrojo. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_21
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_21 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA | ELEMENTO AFECTADO |  | PUERTAS, VENTANAS, MUEBLES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Puerta interior o exterior con marco en madera, ventaneria en madera, muebles en madera |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PUERTAS, VENTANAS, MUEBLES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | INSTALACION | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Identificación de los elemenrtos de carpinteria en madera a intervenir • Realizar el lijado de las superficies a pintar • Revisar si es necesario cambio de bisagras o manijas para ajuste y realizarlo. • Aplicación de tintilla, laca o similar en caso de requerir. • Revisar y realizar el cambio en caso de ser necesario de chapa, cerradura o cerrojo. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_22
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_22 | MANTENIMIENTO DE RED CONTRA INCENDIO | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES CONTRA INCENDIO (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan fugas o filtraciones en diferentes áreas locativas, tuberias o accesorios en mal estado, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | RED CONTRA INCENDIO | TIPO DE ELEMENTO | REDES CONTRA INCENDIO (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias o accesorios a intervenir y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red contra incendio que se encuentren en buen estado. • Se debe realizar el corte con pulidora de la zona de la red a intervenir. • En caso de ser necesario con maceta y cincel se debe retirar la parte de la mamposteria, placa o baldosa donde se va a intervenir la red contra incendio y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar la demás red que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberia o aacesorio en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberia contra incendio o accesorio. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida con mortero o según corresponda. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_23
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_23 | CAMBIO DE LAMPARAS | ELEMENTO AFECTADO |  | LAMPARAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan lámparas fundidas y que no funcionan en diferentes áreas locativas, espacios sin iluminacion adecuada donde es necesaria la instalación de nuevas lámparas |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | REDES ELECTRICAS | TIPO DE ELEMENTO | LAMPARAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | INSTALACIÓN O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las lámparas a intervenir y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red electrica y las lámparas que se encuentren en buen estado y funcionamiento. • Se debe realizar el desmonte de la luminaria dañada. • Se procede al retiro de la lámpara en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_24
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_24 | DEMOLICION DE ENCHAPES | ELEMENTO AFECTADO |  | ENCHAPES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Demolición de enchapes en mal estado, partidos o con piezas incompletas que ameriten el cambio. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | ENCHAPES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DEMOLICIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Identificación de las zonas o áreas de enchape a demoler • Identificación del punto de entrega o retiro del elemento desmontado • Demolición de enchapes con la herramienta adecuada • Disposición final | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar.

## LOC-1_25
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_25 | INSTALACION DE PISOS, ENCHAPES, GUARAESCOBAS Y ACABADOS | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PISOS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de pisos, alistados en mortero, enchapes, guardaescobas o los diferentes acabados que requieran las áreas a intervenir. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS - PISOS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PISOS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo y realizar el replanteo de los pisos, enchapes, guardaescobas o acabados a instalar • Realizar la instalación de pisos, enchapes, guardaescobas o acabados • Realizar el emboquillado o sellado o acabado del pisos, enchapes, guardaescobas o acabados a instalar • Limpiar toda la zona de trabajo | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_26
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_26 | DESMONTE DE CIELO RASOS | ELEMENTO AFECTADO |  | CIELO RASOS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Desmonte de cielo rasos de acuerdo al material existente, en caso de ser necesario se realizará el desmonte de la estructura del cielo raso a fin de que pueda ser remplazado o demontado en su totalidad o en el área a intervenir |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | CIELO RASOS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | DESMONTE | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Identificación de los elementos a desmontar • Identificación del punto de entrega o retiro del elemento desmontado • Retiro del cielo raso a desmontar junto con su estructura • Disposición final | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Usar los implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal. • Se debe tener buen clima en el momento de la reparación. • Se debe programar muy bien la ejecución de los trabajos para asegurar que la reparación se realice en un día. • Se debe realizar una visualización para revisar las medidas de seguridad y elementos tipo andamio o escalera a utilizar. • Se debe dejar el área a intervenir totalmente libre.

## LOC-1_27
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_27 | MANTENIMIENTO DE RED DE GAS NATURAL | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES DE GAS NATURAL (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan fugas en diferentes áreas locativas, tuberias o accesorios en mal estado, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | RED DE GAS NATURAL | TIPO DE ELEMENTO | REDES DE GAS NATURAL (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias o accesorios a intervenir y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red de gas natural que se encuentren en buen estado. • Se debe realizar el corte con pulidora de la zona de la red a intervenir. • En caso de ser necesario con maceta y cincel se debe retirar la parte de la mamposteria, placa o baldosa donde se va a intervenir la red de gas natural y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar la demás red que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberia o aacesorio en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberia de gas natural o accesorio. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida con mortero o según corresponda. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_28
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_28 | MANTENIMIENTO DE RED DE VOZ Y DATOS | ELEMENTO AFECTADO |  | REDES DE VOZ Y DATOS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan fallas en diferentes áreas locativas, tuberias, ductos, canaletas, puntos de voz y datos o accesorios en mal estado, mantenimiento preventivo y/o correctivo para garantizar el correcto funcionamiento de la red. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | RED DE VOZ Y DATOS | TIPO DE ELEMENTO | REDES DE VOZ Y DATOS (TUBERIAS Y ACCESORIOS)
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | LIMPIEZA, REPARACION Y/O CAMBIO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben identificar las tuberias, ductos, canaletas, puntos de voz y datos o accesorios a intervenir y tener los materiales listos para la ejecución, avisar a terceros por el ruido que se produce y limitación del transito • Se debe tener personal que tenga el mayor cuidado de no dañar la red de voz y datos que se encuentren en buen estado. • Se debe realizar el corte o revisar el punto a remplazar o donde se va a intervenir la red de voz y datos y en este paso es importante que la persona que lo esté realizando tenga el mayor cuidado para no dañar la demás red que estén bien. • Se procede al retiro de la tuberias, ductos, canaletas, puntos de voz y datos o accesorios en mal estado y posteriormente a la instalación de la nueva tuberias, ductos, canaletas, puntos de voz y datos o accesorios de voz y datos. • Se debe realizar la restauración de la zona intervenida según corresponda. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo

## LOC-1_29
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_29 | INSTALACIÓN DE SEÑALETICA | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de señales informativas ya sean de transito, emergencia, información, entre otras que se requieran en las áreas a intervenir. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben revisa y examinar el tipo de señaletica a instalar en las áreas necesarias. • Realizar la limpieza de la superficie del muro donde se va a instalar la señal. • Utilizar cinta doble faz y señaletica que cumpla con normativa en caso de ser necesario • Limpiar toda la zona de trabajo | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_30
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_30 | INSTALACIÓN DE VIDRIOS, PELICULAS PARA VIDRIOS | ELEMENTO AFECTADO |  | PUERTAS Y VENTANAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de vidrios y/o peliculas para vidrios que requieran las áreas a intervenir ya sea para ventanas o puertas que tengan vidrio. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PUERTAS Y VENTANAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben tomar las medidas necesarias para tener un buen campo de trabajo y realizar la medición adecuada de los vidrios y/opelicula para vidrio de las puertas o ventanas a instalar • Realizar la limpieza de los marcos en caso de ser instalación de vidrio o limpieza adecuada de los vidrios en caso de que se vayan a instalar las peliculas para el mismo. • Realizar el pegue adecuado con silicona para la instalación de vidrios. • Limpiar toda la zona de trabajo | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_31
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_31 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | ELEMENTO AFECTADO |  | PISOS - DIVISIONES DE BAÑO - MESONES
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Instalación de aparatos sanitarios ya sea orinal, lavamanos, sanitarios o lavaplatos, que requieran ser remplazados e instalados nuevos de acuerdo a la necesidad de la zona a intervenir o mejorar. |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | ACABADOS | TIPO DE ELEMENTO | PISOS - DIVISIONES DE BAÑO - MESONES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se deben revisar y examinar el tipo de aparatos sanitarios a instalar en las áreas necesarias. • Realizar la limpieza de la superficie del piso o mesón donde se va a instalar el aparato sanitario. • Instalar el aparato sanitario necesiario y fijar con pegacor • Realizar las conexiones hidrosanitarias necesarias para su adecuado funcionamiento • Limpiar toda la zona de trabajo | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • El sitio debe tener ventilación adecuada y se debe tener en cuenta que el ruido que se genere no moleste a los habitantes. • La persona que intervenga la reparación debe tener sus implementos de seguridad necesarios para realizar el trabajo de la mejor manera • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LOC-1_32
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LOC-1_32 | MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS Y PLACAS
DESCRIPCIÓN DEL LOCATIVO |  | Se presentan humedades y/o filtraciones en muros y/o placas internos por falta de impermeabilización u otras situaciones puntuales que se deben arreglar y mejorar el aspecto y la funcionabilidad de los muros y placa de los tanque de almacenamiento de agua |  | TIPO DE REPARACION | LOCATIVA
CLASIFICACIÓN |  | MUROS Y PLACAS | TIPO DE ELEMENTO | MUROS Y PLACAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | SI | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | • Se debe revisar la causa de la humedad y/o filtración, teniendo en cuenta que se debe primero arreglar la humedad y/o filtración y después de proceder con la aplicacion de impermeabilizante y/o sellante. • Una vez seleccionada la humedad y/o filtración se procede al arreglo de los muros y/o placas afectados comenzando con el retiro del material suelto a causa de la humedad con espátula. • Se debe volver a realizar verificación visual de que no exista la humedad. • Se procede a sellar la zona afectada y todo el contorno del muro. | MEDIDAS DE SEGURIDAD | • Implementos de seguridad necesarios como guantes, casco, botas y tapabocas. • El proceso debe estar bajo la supervisión del especialista, una vez visitado el sitio por el profesional encargado. • Utilizar elementos de protección para la seguridad y salud en el trabajo. • Si el trabajo corresponde a actividades requeridas en alturas se deberá tener en el área de trabajo los equipos y elementos para la protección del personal.

## LIC-2_1
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_1 | DEMOLICIONES | ELEMENTO AFECTADO |  | MUROS - PISOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Demolición de muro de mampostería de ladrillo cerámico hueco, con medios manuales Demolición de muro de concreto armado, con medios manuales. Corte en húmedo de losa aligerada de concreto armado. Desmontaje de entarimado de espesor, de tablas machihembradas de madera, clavadas a las viguetas de la losa, con medios manuales. Demolición de cercha ligera de madera Demolición de columna de madera. |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | PRELIMINAR | TIPO DE ELEMENTO | MUROS - PISOS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_2
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_2 | APERTURA DE VANOS | ELEMENTO AFECTADO |  | FACHADAS - MUROS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de mampostería, con medios manuales |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | PRELIMINAR | TIPO DE ELEMENTO | FACHADAS - MUROS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_3
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_3 | CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA | ELEMENTO AFECTADO |  | FACHADAS - MUROS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Mampostería de ladrillo cerámico visto macizo de elaboración mecánica |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | PRELIMINAR | TIPO DE ELEMENTO | FACHADAS - MUROS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_4
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_4 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS | ELEMENTO AFECTADO |  | COLUMNAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | ESTRUCTURAS | TIPO DE ELEMENTO | COLUMNAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_5
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO ARMADO | ELEMENTO AFECTADO |  | COLUMNAS - PLACAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | ESTRUCTURAS | TIPO DE ELEMENTO | COLUMNAS - PLACAS
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_6
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_6 | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO | ELEMENTO AFECTADO |  | PLACA - CUBIERTA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Placa ya sea de entrepiso o para cubierta en concreto de la resistencia adecuada. |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | ESTRUCTURAS | TIPO DE ELEMENTO | PLACA - CUBIERTA
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELAR - REDISTRIBUIR | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_7
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_7 | CERRAMIENTOS | ELEMENTO AFECTADO |  | ZONAS EXTERIORES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Construccion de cerramiento con cimentación, estructura de concreto, mamposteria en caso de ser necesario según el diseño y carpinteria metálica, se realiza para delimitación del área del predio o construcción existente. |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | CERRAMIENTOS | TIPO DE ELEMENTO | ZONAS EXTERIORES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | MEJORAMIENTO | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A

## LIC-2_8
|  | Nombre del Procedimiento |  | Código | GR-PR18-FT-08
|  | MANTENIMIENTO LOCATIVAS |  | Versión | 1
|  | Nombre del Formato |  | Vigencia | 2026-03-31
|  | MATRIZ ESPECIFICACIONES TECNICAS - ACTIVIDADES LOCATIVAS Y/O CONSTRUCCIÓN |  | Página | 1 de 1
CODIGO | LIC-2_8 | CONSTRUCCION DE PARQUEADEROS, RAMPAS Y ANDENES | ELEMENTO AFECTADO |  | ZONAS EXTERIORES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |  | Construccion de zona de parqueaderos, rampas y/o andenes, se realiza para mejoramiento y/o adecuación de accesos ya sea vehiculares o peatonales. |  | TIPO DE REPARACION | N/A
CLASIFICACIÓN |  | URBANISMO | TIPO DE ELEMENTO | ZONAS EXTERIORES
ALCANCE DE LA ACTIVIDAD |  | REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN | ES UN ELEMENTO EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN (Marque con X) | SI | NO
X
¿CORRESPONDE A UNA REPARACION LOCATIVA? (SI O NO) |  | NO | DE ACUERDO AL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD REQUIERE LICENCIA? (Marque con X) | SI | NO
"Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen cómo finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya." ARTÍCULO 2.2.6.1.1.10 |  |  |  | X
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES |  | N/A | MEDIDAS DE SEGURIDAD | N/A