## Slide 1
Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional III Trimestre 2025
Oficina Asesora de Planeación
2025
Plan de Acción Planes Institucionales Ejecución Proyectos de Inversión

## Slide 2
Contenido del informe
Oficina Asesora de Planeación
Informe de seguimiento a la planeación institucional
Metodología
Plan de Acción
Planes Institucionales
Ejecución Presupuestal

## Slide 3
Introducción
Oficina Asesora de Planeación
El Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, está construido bajo 94 actividades estratégicas. Estas iniciativas contribuirán al cumplimiento de los 7 objetivos estratégicos de la Entidad dentro del Plan Estratégico Institucional, concordantes con los 3 ejes estructurales para el período de gobierno 2024-2027, los cuales a su vez le aportan al cumplimiento de las 10 metas del proyecto de inversión 8126 de FORTALECIMIENTO y las 11 metas del proyecto de inversión 8173 de MODERNIZACIÓN. Proyectos de Inversión que fueron estructurados para dar cumplimiento a las 2 metas del cuerpo oficial de bomberos en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura” 2024-2027.
El objetivo general del seguimiento del PAI 2025, es informar a la ciudadanía y a los diversos grupos de interés sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2025 de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con corte a 30 de septiembre de 2025, así como presentar un análisis descriptivo que se concentra en el cumplimiento de las actividades que presentan comportamientos de sub-ejecución o sobre-ejecución durante el tercer trimestre.
El seguimiento al Plan de Acción 2025 se realiza desde la herramienta de seguimiento SINERGIA APP en donde se registra el avance cuantitativo y un resumen cualitativo del estado de avance y cumplimiento de las actividades establecidas por cada dependencia.
De igual manera, se realiza seguimiento a los avances en la ejecución presupuestal, presentada en los reportes del Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá D.C.- SEGPLAN y se procesa a través de una matriz interna.

## Slide 4
Porcentaje programado III Trimestre 2025
70%

## Slide 5
Planes Institucionales

## Slide 6
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Participación 2025 ​ | 67 % | Durante el primer semestre se ha cumplido con la ejecución de actividades planeadas. Los resultados son: Atención directa a más de 210 niños y niñas en el programa Bomberitos. más de 11,000 ciudadanos capacitados en comercio seguro. participación en 100 consejos locales, realización audiencia rendición de cuentas de la vigencia 2024, 2 master class: Incidencia y causalidad de incendios estructurales por riesgo eléctrico y Químicos caseros, efectos y daños a la salud, realización de 13 ferias de servicios, ejecución de 5 espacios “café con la ciudadanía
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI ​ | 49% | Se contrató la presentación del servicio de monitoreo control y seguimiento satelital a los vehículos de la UAECOB, se contrato la adquisición, renovación y suscripción de Licencia de Microsoft, contratación del servicio de mantenimiento soporte técnico y actualización del aplicativo PCT, Se contrato el alquiler de Scanner, Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS, aires acondicionados con suministro de repuestos para la UAECOB, renovación del contrato de Aranda con la nueva versión, Se contrato la renovación servicio de actualización Soporte de licenciamiento de Oracle para la Base de Datos, entrega y configuración de los equipos audiovisuales (Televisores, pantallas interactivas y monitor), Se contrató el servicio de conectividad de voz y datos(ampliación de anchos de banda), entrega a los grupos especializados SART y de Incendios Forestales de las antenas satelitales Starlink, modernización del cableados estructurado de la estación de Bomberos de chapinero, elaboración de anexo técnico y estudios previos y demás documentos, adquisición de SimCard para servicios de voz satelital, Contratación soporte y mantenimiento del Gestión Documental, implementación de cartelera digital, adecuación de rack y cableado en el rack de datos de la estación B2, Instalación de cableado estructural al grupo logística en la estación de Restrepo, Se realizan pruebas de concepto con cámaras térmicas para el monitoreo de incendios forestales, alistamiento y realización de conceptos técnicos de equipos tecnológicos para dar de baja.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. - PESI | 25% | Fortalecimiento del Control de acceso y contraseñas robustas, gestión de parches de seguridad y la actualización Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información
 |  | Así mismo, se contrato la renovación de licenciamiento y soporte de las plataformas de seguridad.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información​ | 43,8% | Iniciando el 2025, la UAECOB contaba con 16 de Riesgos en seguridad Digital, se trataron 7 riesgos, con la solución de Sophos y mes a mes se han dado charlas de sensibilización en Seguridad de la Información.
 |  | Borrado seguro y Antena Starlink como alternativa de continuidad de negocio.
Plan Institucional de Archivos PINAR​ | 33,4% | Se realizó la radicación de las observaciones y la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) ante el Archivo Distrital. Adicionalmente, se llevaron a cabo visitas a las estaciones para realizar el diagnostico de implementación y verificación de los procedimientos contemplados en la Política Documental, el PINAR, el PGD y el SIC. También se realizaron revisiones de los inventarios documentales para asegurar su actualización y precisión. Finalmente, se capacitó al personal de apoyo administrativo de las estaciones sobre la correcta implementación de la gestión documental.
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 50% | * Inclusión de Criterios ambientales en procesos contractuales.
 |  | - Realizar informe de austeridad del gasto primer semestre y segundo trimestre.
 |  | - Realizar seguimiento a aparatos electrónicos en edificio comando.
 |  | - Realizar impermeabilización a tanques de agua potables en estaciones.
 |  | - Realizar adecuaciones a bici parqueaderos.
 |  | - Tener vigente acuerdo de corresponsabilidad.
 |  | - Divulgar piezas de días ambientales.

## Slide 7
Planes Institucionales
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Dependencias– U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
PLANES INSTITUCIONALES | % DE AVANCE II TRIMESTRE ACUMULADO | AVANCE CUALITATIVO
(Decreto 612-2018) |  | 
Plan Institucional de Capacitación, PIC​ | 20% | Se desarrollan las capacitaciones programadas
Plan de Bienestar y Estímulos​ | 26% | Se ejecutan 9 de las 16 tareas del trimestre. La celebración de los 130 años acaparó al recurso humano dificultando la realización de las demás tareas.
Plan de acción de Integridad​ | 30% | Se adelantan todas las actividades del trimestre, que también hacen parte del programa de Transparencia de la Entidad
Plan de Previsión de Recursos Humanos | 50% | Se diligencia el informe de actividades ejecutadas durante el trimestre.
Plan Anual de Vacantes​ | 50% | Se identificaron las vacantes y se hizo el informe.
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo​ | 40% | Se ejecutan todas las actividades planeadas para el trimestre. Correspondientes a 44 actividades cumplidas y distribuidas en 4 objetivos, 7 líneas y 17 grupos de actividades; cuyo detalle se incluye en la matriz de seguimiento presente en las evidencias.
Plan Estratégico de Talento Humano ​ | 38% | Se hace la revisión del avance de todas las actividades del Plan de Acción de la subdirección y se construye el acta que recoge las observaciones y aspectos a vigilar.

## Slide 8
PI 8126 - Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C

## Slide 9
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementar el 100% de las actividades de seguimiento y control de los requisitos y directrices de las políticas del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
Avance:
78%
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.093.592.547
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.053.552.062
Giros: $ 674.647.011
2-Formular y ejecutar el 100% de las actividades asociadas al modelo de relacionamiento con la ciudadanía; participación y colaboración ciudadana y, medidas de integridad y anticorrupción.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
Programado:
100%
61%
Avance:
64%
Meta 2025:
Apropiación: $ 326.433.334
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 326.433.334
Giros: $ 200.433.334
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.78
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.64

## Slide 10
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
3-Implementar el 100% de los sistemas y modelos de gestión que defina la UAECOB en el marco del MIPG.
Responsable: Oficina Asesora de Planeación.
4-Administrar, soportar y mantener el 100% del servicio de Herramientas de Colaboración y sistemas de información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
77,20%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.649.323.453
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.548.727.069
Giros: $ 1.645.253.921
Programado:
35%
Avance:
8%
Meta 2025: 15%
Apropiación: $ 74.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 74.000.000
Giros: $ 0
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.35 | 0.08
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.772

## Slide 11
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
5-Desarrollar el 100% de las acciones asociadas al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
77,6%
Meta 2025:
Apropiación: $ 2.521.985.646
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.975.871.705
Giros: $ 1.198.052.584
6-Formular e Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la UAECOB.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
0,30
Avance:
0,24
Meta 2025:
Apropiación: $ 530.210.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 285.210.000
Giros: $ 145.421.000
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.776
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.24

## Slide 12
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
7-Actualizar e implementar el 100% del Plan Anual de Seguridad y Privacidad de la Información.
Responsable: Tecnologías de la información.
Programado:
100%
Avance:
88,4%
Meta 2025:
Apropiación: $ 343.412.202
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 333.642.630
Giros: $ 273.992.630
8-Implementar el 100% del programa de mantenimiento a las sedes de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
100%
Avance:
50,8%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.320.351.493
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 3.269.723.573
Giros: $ 1.562.349.231
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.508
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.884

## Slide 13
P.I. 8126 Fortalecimiento institucional de la UAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C
Oficina Asesora de Planeación
9-Fortalecer el 100% de la gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la UAECOB.
Responsables: Despacho y otras áreas.
Programado:
100%
Avance:
75%
Meta 2025:
Apropiación: $ 8.866.862.325
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 6.956.739.524
Giros: $ 4.280.376.704
10-Formular e Implementar una estrategia de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interés, de la UAECOB.
Responsable: Despacho – comunicaciones.
Programado:
1
Avance:
0,8
Meta 2025:
Apropiación: $ 1. 166.880.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 1.095.200.000
Giros: $ 628.999.998
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.75
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.8

## Slide 14
PI 8173 - Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.

## Slide 15
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
1-Implementación 6 estrategias de reducción del riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades en la ciudad de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
1
Avance:
0,77
Meta 2025:
Apropiación: $ 3.587.534.359
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 2.960.395.302
Giros: $ 1.808.892.593
2-Desarrollar un programa de renovación de equipos, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0,25
Avance:
0,18
Meta 2025:
Apropiación: $ 9.047.314.822
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 8.760.784.928
Giros: $ 1.592.678.574
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.77
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.25 | 0.18

## Slide 16
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
3- Desarrollar un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
Responsable: Subdirección Operativa.
Programado:
0
Esta actividad se reprogramó para ejecutar en las vigencia 2026 y 2027, el presupuesto para la vigencia 2025, se redistribuyó teniendo en cuenta las necesidades de la Subdirección Operativa.
Meta 2025:
Apropiación: $ 6.956.394.197
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 0
Giros: $ 0
4-Desarrollar 3 estrategias para el fortalecimiento de la logística en la atención de emergencias.
Responsable: Subdirección Logística
Programado:
0,75
Avance:
0,51
Meta 2025:
Apropiación: $ 9.699.00.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 8.147.000.655
Giros: $ 3.262.236.603
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.51

## Slide 17
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
5-Realizar 3 Estrategias de Investigación, desarrollo e innovación en gestión del riesgo
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,75
Avance:
0,54
Meta 2025:
Apropiación: $ 481.496.500
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 431.496.500
Giros: $ 246.809.833
6-Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a incidentes y emergencias para Bogotá, incluyendo cerros orientales
Responsable: Subdirección Gestión del Riesgo.
Programado:
0,30
Avance:
0,21
Meta 2025:
Apropiación: $ 462.500.017
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 424.950.000
Giros: $ 278.693.333
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.75 | 0.54
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.21

## Slide 18
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
7-Adecuar 4 Sedes de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Programado:
0,30
Avance:
0,11
Meta 2025:
Apropiación: $ 9.445.798.264
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 919.925.896
Giros: $ 619.414.117
8-Construir 1 sede de bomberos de la UAECOB
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 144.435.286
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 131.041.174
Giros: $ 67.153.920
Programado:
0,02
Avance:
0,01
Meta 2025:
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.3 | 0.11
Chart: 
| Programado | Avance
 | 0.02 | 0.01

## Slide 19
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
9-Implementar el 100% del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Programado:
100%
Avance:
66%
Meta 2025:
Apropiación: $ 4.324.000.000
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 3.589.113.351
Giros: $ 1.911.826.046
10-Realizar 2 documentos de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos
Responsable: Subdirección Corporativa.
Apropiación: $ 756.277.228
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 95.449.783
Giros: $ 47.809.898
Programado:
1,06
21%0,48
Avance:
0,48
Meta 2025:
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0.66
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1.06 | 0.48

## Slide 20
P.I. 8173 Modernización de las capacidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C.
Oficina Asesora de Planeación
11- Gestionar el 100% de las necesidades de bienes y servicios a la infraestructura en funcionamiento
Responsable: Subdirección Gestión Humana.
Programado:
100%
Avance:
%
Meta 2025:
Apropiación: $ 1.332.958.347
Presupuesto 2025:
Compromisos: $ 446.000.000
Giros: $ 0
21%
Bogdata | Segplan
Fuente de información Financiera (Corte 30 de septiembre) | Información de Metas (Corte 30 de septiembre – tercer trimestre SEGPLAN)
Chart: 
| Programado | Avance
 | 1 | 0

## Slide 21
ALERTAS Y RECOMENDACIONES
Es importante precisar, que, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda, se debe girar el mayor porcentaje del presupuesto ejecutado a 31 de diciembre de 2025, disminuyendo así, la constitución de reservas para la vigencia 2026, el cual no debe superar el 20% del presupuesto de inversión.
Oficina Asesora de Planeación

## Slide 22
Ejecución Financiera Presupuesto de Inversión

## Slide 23
$68.127
Ejecución Presupuesto Vs Versión 14 PAA INVERSIÓN
PPTO.ASIGNADO
$ 43.379
EJECUTADO
64%
81%
2024 Ejecutado
GIRO
43%
2025
Reserva no debe superar el 20%
$ 13.625

## Slide 24
Avance Metas Plan Distrital de Desarrollo
2024 - 2027

## Slide 25
Oficina Asesora de Planeación
MPDD - Implementar 1 Programa(s) para mejorar la respuesta en la atención a emergencias del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá apalancada en redes de conocimiento prevención del riesgo y cobertura en la ciudad y su entorno.
Programado:
35
Avance:
27
Meta 2025:
MPDD - Desarrollar 1 Plan(es) para el fortalecimiento de las capacidades.
Programado:
40
Avance:
34,6
Meta 2025:
Avance Metas PDD con corte 30 de septiembre - Fuente Segplan
Chart: 
| Programado | Avance
 | 35 | 21
Chart: 
| Programado | Avance
 | 40 | 29.4