## INICIO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - 2025
El Programa de Transparencia y Ética Pública es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano.
En este documento usted podrá consultar las aacciones estratégicas formuladas para la vigencia, agrupadas en cuatro (4) temáticas (Anéxo técnico Decreto 1122 de 2024):
Para la UAECOB es muy importarte conocer la opinión sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, puede escribirnos al correo transparencia@bomberosbogota.gov.co para realizar comentarios sobre este documento.
GE-PG01
Versión 1
Versión 1: Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desmpeño sesión 19/01/2025
1. Gestión del Riesgo
1.1. Riesgo para la integridad
1.2. Canales de denuncia
1.3. Riesgo de LAFT/FPADM
1.4. Debida diligencia
3. Cultura de la legalidad y estado abierto
3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia
3.2. Participación ciudadan y rendición de cuentas
3.3. Integridad en el servicio público
4. Iniciativas adicionales
2. Redes de Articulación
2.1. Redes Internas
2.2. Redes Externas

## 1. GESTION DEL RIESGO
Instrucción: |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular las acciones estratégicos que se gstionarán para cumplimiento del Componente 1 del PTEP 2025.
Acción estratégica |  | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Revisar y realizar socializaciones la politica integral de administración del riesgo de acuerdo a las directrices de la Función Pública, en caso de que requiera ajustes, realizar su aprobación y públicación en página web. | Revisión de política (correos electronicos, actas, presentaciones y/o publicación pagina WEB) Evidencias de socialización (correos electronicos, actas y presentaciones) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-20 | 2025-12-31
| 1.1.2 | Realizar consulta ciudadana y grupos de interés en página web y redes sociales sobre el mapa de riesgos de corrupción con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de la ciudadania. | Link de publicación Reporte de opiniones y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30
| 1.1.3 | Públicación del mapa de riesgos de corrupción 2025 en la pagina WEB | Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 publicado en pagina WEB | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-05-31
| 1.1.4 | Realizar informe de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción - segunda linea de defensa | Dos (2) informes de monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entida | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 1.1.5 | Actualización de los documentos internos que dan lineamientos frente a la administración de riesgos de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública | Documentos internos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31
| 1.1.6 | Realizar socializaciones de la estructura y del mapa institucional 2025 de la administración de los riesgos | Socializaciones al personal administrativo y uniformado (actas y presentaciones) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 1.1.7 | Realizar seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2024 y a 30 de abril y 31 de agosto de 2025 | Tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad: corte a diciembre 31 de 2024, abril 30 y agosto 31 de 2025. | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-09-30
| 1.1.8 | Programar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2025 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2026 | Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2026 con la programación de la actividad de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad con corte a 31 de diciembre de 2025. | Oficina de Control Interno | 2025-12-01 | 2025-12-31
| 1.1.9 | Revisión de la publicación del mapa de riesgos de corrupción 2025 | Pantallazo del Mapa de riesgos de corrupción 2025 publicado | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-02-03
1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Elaborar memorandos jurídicos que respalden la implementación de controles contractuales relacionados con la gestión de riesgos de LA/FT/FP | Dos memorandos jurídicos emitidos y socializados con los abogados que intervienen en los procesos de contratación, que sirvan de insumo para la prevención de riesgos de LA/FT/FP en los contratos de la entidad. | Oficina Jurídica | 2025-07-01 | 2025-12-31
| 1.2.2 | Realizar consulta ciudadana y grupos de interés en página web y redes sociales sobre el mapa de riesgos LA/FT con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de la ciudadania. | Link de publicación Reporte de opiniones y sugerencias | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-05-30
| 1.2.3 | Revisar, aprobar y públicar los mapas de riesgos LA/FT | Acta y presentación de aprobación Mapa de riesgos LA/FT Mapa de riesgos LA/FT públicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 31/06/2025
| 1.2.4 | Realizar informe de monitoreo al mapa de riesgos LA/FT - segunda linea de defensa | Dos (2) informes de monitoreo Mapa de Riesgos LA/FT de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 1.2.5 | Elaborar de los documentos internos que dan lineamientos frente a la administración de riesgos LA/FT | Documentos internos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31
1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Realizar dos informes al año de denuncias recibidas en la OCDI por posibles actos de corrupción | 2 Informes con el 100% de quejas recibidas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-04-01 | 2025-11-30
| 1.3.2 | Realizar campaña interna sobre protección al denunciante | 2 campañas internas | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-03-01 | 2025-12-31
1.4 Debida Diligencia | 1.4.1 | Concertar, aprobar y públicar politica SARLAFT, incluyendo marco normativo, compromisos, objetivo, alcance y lineamientos a seguir con el fin de interiorizar e implementar este sistema | Acta y presentación de aprobación Politica SARLAFT Política públicada | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-03-31
| 1.4.2 | Realizar socializaciones de SARLAFT por medio de piezas graficas por el correo institucional | Seis (6) piezas graficas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 1.4.3 | Formular una directriz para la verificación de antecedentes legales, financieros y éticos de contratistas, proveedores y otras contrapartes en procesos de contratación. | Directriz proyectada y socializada | Oficina Jurídica | 2025-07-01 | 2025-12-31
Note on D13: formule la actividad a desarrollar según el subcomponente definido
Note on E13: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F13: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo
SIGUIENTE
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025

## 2. REDES DE ARTICULACIÓN
Instrucción: A continuación se presentan las acciones estratégicas que se gestionarán para cumplimiento del Componente 2 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025.
Acción estratégica |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
2.1. Redes internas | 2.1.1 | Identificar las redes internas institucionales y realizar mapeo | 1 Documento de identificación y mapeo de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-03 | 2025-08-31
| 2.1.2 | Mesas de trabajo del equipo técnico de relacionamiento con la ciudadanía, que apoye al Comité de Gestión y Desempeño con la implementación de las Políticas | Cuatro (4) mesas de trabajo con frecuencia trimestral | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2025-01-20 | 2025-12-19
2.2. Redes Externas | 2.2.1 | Identificación de redes externas y realizar mapeo de las redes | 1 Documento de identificación y mapeo de redes externas | Oficina Asesora de Planeación/Cooperación | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Informe enero publicado/pendiente febrero
Note on D10: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on E10: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F10: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad
SIGUIENTE
COMPONENTE 2. Redes de articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
ATRAS

## 3. LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Instrucción |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 3 del PTEP 2025.
Acción estratégica |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Realizar mesas de trabajo sobre el Índice de Transparencia de Bogotá - ITB | 1 matriz de revisión de requisitos | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-05 | 2025-04-04
| 3.1.2 | Publicar en los sitios web definidos, la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | 100% de cumplimiento en la gestión de la publicación de información | Dirección / TICs | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.1.3 | Identificar cuales datos abiertos que son susceptibles de publicarse y publicarlos en el portal de la UAECOB, asi como en el portal definido por el distrito para la publicación de estos datos. | No. Datos abiertos identificados Publicados en los portales web/Total de posibles datos abiertos identificados | Dirección / TICs-Sub dirección Operativa | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.1.4 | Publicar y/o actualizar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Dos (2) actualización a realizar en la vigencia 2024 | Dirección / TICs | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.1.5 | Validar la periodicidad de publicación cada uno de los datos abiertos de la UAECOB en el año. | No. De publicaciones realizadas en el año de cada uno de los datos abiertos de la UAECOB. | Dirección / TICs-Sub dirección Operativa | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.1.6 | Solicitar los reportes de publicación y uso(Descargas) de los datos abiertos de la UAECOB, a Ideca para identificar su uso y aprovechamiento. | No. de datos abiertos mas usados/Total de datos abiertos publicados | Dirección / TICs-Sub dirección Operativa | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.1.7 | Actualizar el Plan de Datos abiertos de acuerdo a los lineamientos de intercambio de información. | 100% Actualizado el Pla de Datos abiertos | Dirección / TICs | 2025-01-01 | 2025-06-30
| 3.1.8 | Identificar los procedimientos que harán parte del Plan de datos abiertos. | No. de Procedimientos incluidos en el plan de datos abiertos/ No. De procedimientos identificados | Dirección / TICs | 2025-01-01 | 2025-06-30
3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.1 | Realizar diez (10) acciones de divulgación de resultados con la ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas | Post en redes sociales, comunicados de prensa, sitio web y lives | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.2.2 | Divulgar semanalmente información sobre la gestión de la UAECOB a través del informativo Bomberos Hoy, videos y post en redes sociales. | 36 publicaciones de videos que denoten el fortalecimiento y cumplimiento de estrategias (3 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.2.3 | Realizar acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía con la ciudadanía y los grupos de interés | 4 ejercicios de diálogo con la ciudadanía y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación (Cooperación) Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.2.4 | Audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 1 audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-04-30
| 3.2.10 | Elaborar y publicar el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas de la entidad de la vigencia anterior. | Un (1) documento correspondiente a la Rendición de Cuentas de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-03-31
| 3.2.11 | Realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos, a partir de los conjuntos de datos publicados por la entidad | Dos ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos. | Dirección / TICs | 2025-01-01 | 2025-12-30
| 3.2.12 | Realizar seguimiento al cierre del PTEP vigencia 2024 con relación al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024. | Verificación de publicación de 1 informe de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del ROGRAMA DE Transparencia y etica Publica 2024 | Oficina de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-01-31
| .3.2.13 | Verificación de elaboración, publicación y seguimientos (2) a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Entidad 2025. Cortes a 30 de abril y 31 de agosto de 2025. | Verificación de publicación de dos (2) informes de seguimiento a la implementación y avances de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad 2025. | Oficina de Control Interno | 2025-05-02 | 2025-09-30
| 3.2.14 | Programar el seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2025 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2026. | Verificación de la programación de la actividad de seguimiento al PTEP de cierre con corte a 31 de diciembre de 2025 en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2026. | Oficina de Control Interno | 2025-12-01 | 2025-12-31
Subcomponente 3 Integridad en el servicio público | 3.3.1 | Realizar dentro de la semana de la contratación, un evento sobre ética pública, transparencia e integridad dirigido a los contratistas de la entidad. | Evento realizado | Oficina Jurídica | 2025-07-01 | 2025-09-30
| 3.3.2 | Postulación de los Gestores de Integridad | Actas o correos de postulación de los servidores. | Subdirección de Gestión Humana | 2025-01-20 | 2025-01-31
| 3.3.3 | Verificación de cumplimiento de los requisitos de los Gestores Integridad Postulados lo realiza la SGH | Verificación que los postulados cumplan los requisitos de un gestor de integridad | Subdirección de Gestión Humana | 2025-02-01 | 2025-02-10
| 3.3.4 | Reconocimiento de los Gestores de Integridad mediante acto administrativo | Un (1) acto administrativo actualizado. | Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad | 2025-02-15 | 2025-02-15
| 3.3.5 | Capacitación a los nuevos Gestores de Integridad | Capacitación a los gestores de integridad reconocidos por acto administrativo | Subdirección de Gestión Humana | 2025-03-17 | 2025-03-17
| 3.3.6 | Sensibilización al personal operativo y administrativo por parte de los Gestores de Integridad | Sensibilización | Subdirección de Gestión Humana / Gestores de Integridad. | 2025-03-24 | 2025-04-11
| 3.3.7 | Aplicar encuesta de percepción del Integridad del DAFP | Aplicación de Herramienta del DAFP. | Subdirección de Gestión Humana | 2025-04-21 | 2025-05-12
| 3.3.8 | Análisis de los resultados de la Aplicación de la Encuesta | Informe de Resultados | Subdirección de Gestión Humana | 2025-05-13 | 2025-05-26
| 3.3.9 | Realizar seguimiento a la actualización de Bienes y Rentas y conflicto de interés por parte de los servidores de la Entidad. | Reporte generado por la plataforma de SIDEAP la actualización de Bienes y Rentas y de la declaración de conflicto de interés. | Subdirección de Gestión Humana. | 2025-05-20 | 2025-07-31
| 3.3.10 | Realizar una actividad de divulgación sobre conflicto de intereses | Una (1) actividad de divulgación | Subdirección de Gestión Humana | 2025-05-23 | 2025-05-23
| 3.3.11 | Realizar durante la vigencia piezas de los valores de integridad o información sobre los cada uno de los valores | 12 piezas comunicativas sobre valores del código de integridad. | Subdirección de Gestión Humana | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 3.3.12 | Obra de teatro sensibilización importancia de la aplicación de los valores del Código de integridad para las estaciones. | Registros fotográficos y listado de asistencia de la actividad y encuesta de satisfacción. | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional, Gestores de Integridad. | 2025-05-01 | 2025-12-20
| 3.3.13 | Divulgación y promoción del botón de integridad de la Entidad | Piezas comunicativas para difundir por los distintos medios de la Entidad | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 3.3.14 | Promoción y prevención del código de integridad por medio de protectores de pantalla en los computadores de la Entidad. | 2 protectores de pantalla en relación al código de integridad: 1 cada semestre. | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad. | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 3.3.15 | Feria de integridad | Registros fotográficos y listados de asistencia y encuesta de satisfacción | Subdirección de Gestión Humana. | 2025-08-01 | 2025-12-31
| 3.3.16 | Sensibilización caja de herramientas DASCD | Registros fotográficos y listado de asistencia de la actividad | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 3.3.17 | Asistir o difundir capacitaciones brindadas por el DASC, alcaldía u otras Entidades relacionadas al código de integridad. | Listados de asistencia o registros fotográficos | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-12-31
| 3.3.18 | Socialización de valores de integridad a través de red social (tik tok) | Video, fotos, entre otros | Subdirección de Gestión Humana – Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-12-31
| 3.3.19 | Aplicación de la encuesta de integridad del DAFP | Aplicación de herramienta y análisis comparativo de resultados con resultados del primer semestre | Subdirección de Gestión Humana. | 2025-11-01 | 2025-11-30
| 3.3.20 | Diseño informe de integridad 2025 | Informe de integridad 2025 | Subdirección de Gestión Humana. | 2025-03-01 | 2025-12-01
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas de rendición de cuentas de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad
SIGUIENTE
COMPONENTE 3. Cultura de legalidad y Estado Abierto
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Instrucción: |  | A continuación se formulan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 4 del PTEP 2025.
Acción estratégica |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Definir e implementar una estrategia divulgativa de prevención de hechos de corrupción, que promueva la transparencia institucional. | Una (1) estrategia divulgativa de prevención de hechos de corrupción, que promueva la transparencia institucional aprobada durante el primer tirmestre de 2025. Tres (3) informes de seguimiento a la implementación de la estrategia. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
| 4.1.2 | Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRSD relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales | Doce (12) informes mensulaes de PQRSD elaborados y pubilcados en la página web | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-01-31 | 2025-12-31
| 4.1.3 | Elaborar y publicar en la página web de Bomberos Bogotá reporte de acceso de la información pública en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública | Cuatro (4) informes de acceso ala información | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
| 4.1.4 | Realizar y publicar informes trimestrales de la gestión realizada por el equipo de servicio a la ciudadanía. | Cuatro (4) informes de la gestión realizada por el equipo de servicio a la ciudadanía. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
| 4.1.5 | Realizar verificación de las respuestas emitidas por Bomberos Bogotá a las peticiones de la ciudadanía | Cuatro (4) informes de evaluación a la calidad de las respuestas | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
| 4.1.6 | Medir el Nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al servicio que presta Bomberos Bogotá | Cuatro (4) informes con resultados y análisis de la satisfacción de atención | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
| 4.1.7 | Envío de alertas tempranas y de caracter preventivo para la gestión de peticiones | Alertas preventivas enviadas quincenalmente mediante correo electrónico a las dependencias de Bomberos Bogotá. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-01-31 | 2025-12-31
| 4.1.8 | Participar en actividades de divulgación y promoción de los servicios de la UAECOB, en eventos, espacios itinerantes y ferias de servicio realizados en diferentes zonas de la ciudad. | Número de espacios coordinado o convoados/Número de espacios en los cuales de participa. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Servicio a la ciudadanía | 2025-03-31 | 2025-12-31
4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Realizar reporte mensual del SUIT con respecto a la inscricpción de niños y niñas en el Club Bomberitos | 12 reportes realizados en el SUIT | Subdirección de Gestión del Riesgo | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 4.2.2 | Hacer monitoreo de reporte de datos de operación en SUIT | 4 reportes de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-01 | 2025-12-30
4.3 Innovación pública y Gestión del Conocimiento | 4.3.1 | Implementar el laboratorio de innovación | Cumplimiento del cronograma de implementación dfel laboratorio de innovación | Subdirección de Gestión del Riesgo | 2025-02-01 | 2025-12-30
| 4.3.2 | Fomentar la participación activa de la entidad en eventos, concursos y premios nacionales e internacionales relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación | Inscripciones en eventos, concursos y premios de gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-31
| 4.3.2 | Propiciar acciones para compartir el conocimiento entre el personal administrativo y operativo, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento continuo. | Actas de reunión Plan de trabajo describiendo acciones para compartir el conocimiento Soportes de las acciones implementadas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-31
SIGUIENTE
COMPONENTE 4. Iniciativas Adicionales
ATRAS
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025

## listas (hidden)
OBJETIVO ESTRÁTEGICO | PROCESO | DEPENDENCIA | Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | Tipo de Accion
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | 1. Dirección | 3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | Normativas
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Gestión para el Manejo MATPEL | 2. Oficina de Control Interno | 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | Administrativas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | Gestión para la Búsqueda y Rescate | 3. Oficina Asesora de Planeación |  | 116. Renovar en un 50% la dotación de equipos de protección personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | Tecnológicas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Conocimiento del Riesgo | 4. Oficina Asesora Jurídica |  | 117. Construcción y puesta enmarcha una (1) academia bomberil de Bogotá
| Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  | 118. Aumentar en 2 las estaciones de Bomberos en Bogotá
| Gestión Logística en Emergencias | 6. Subdirección Operativa |  | 119. Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales
| Gestión Integral de Vehículos y Equipos | 7. Subdirección Logística |  | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
| Gestión Administrativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados
| Gestión de Infraestructura | 9. Subdirección de Gestión Humana
Gestión de PQRS
Gestión de Compras
Gestión Integrada
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de Asuntos Jurídicos
Gestión Tecnológica
Gestión Estratégica
Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas
Evaluación Independiente

## PLAN DE PARTICIPACIÓN (hidden)
Instrucción: En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los productos y acciones que se gestionarán para cumplimiento del Plan de Participación ciudadana 2019.
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | META DEL PERIODO
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | No. | Tematica | Nombre de la Actividad | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable de la actividad | 1° TRIM | 2° TRIM
EJEMPLO | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1
2
Nota 1: La periodicidad de la medición del Plan de participación ciudadaná se realizará de forma SEMESTRAL
Nota 2: Para la formulación de actividades de participación se deben tener en cuenta la ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Nota 3: para la definición de actividades 2018, es necesario tener en cuenta actividades que no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia anterior y que requieran ejecutarse en la vigencia actual. Como guia consulte el Plan de participación 2016-2017 de la UAECOB el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en la ruta
http://bomberosbogota.gov.co/?q=contenido/plan-de-participacion-ciudadana
Nota 4: Verifique en la formulación de actividades inicie con verbo en infinitivo. Se sugiere utilzar algunos de estos verbos:
Nota 6: Evite relacionar actividades que dependan de terceros.
Note on B14: Seleccione el objetivo estrategico alineado a su producto.
Note on C14: Seleccione el proceso al cual pertenece.
Note on D14: Seleccione la Dependencia a la Cual pertenece
Note on G14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on H14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on I14: Es el valor asignado a la actividad, la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de la Dependencia debe sumar el 100%.
Note on J14: Es la manera de cuantificar la actividad, lo que se espera alcanzar en la vigencia a través de la ejecución y cumplimiento.
Note on K14: Unidades para medir la meta
Note on L14: Acompañe el valor numerico o percentual de la meta con la explicación de que se pretende alcanzar.
Note on M14: Cite el cargo y nombre del responsable de ejecutar y cumplir con la meta
Note on N14: De acuerdo a la Meta de la vigencia, escriba la meta semestral a cumplir. Tenga en cuenta en escribir la meta en forma acumulada.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 - Captura de Información
Clic para regresar

## Actividades Plan de Desarrollo (hidden)
PROYECTO 1133
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
103 | 1 | Ejecución de 34 jornadas de sensibilización en las 17 estaciones de los cambios normativos en revisiones técnicas y aglomeración de publico | SUB. GESTION RIESGO
103 | 2 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 3 | Realizar una actividad de conocimiento y/o Reducción en riesgos en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 4 | Socialización de la estrategia de cambio climático UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 5 | Implementación proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 6 | Revisión de la Estrategia de sensibilización educación en prevención de incendios y emergencias conexas- Club Bomberitos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 7 | Ejecución de 17 jornadas de sensibilización del equipo de investigación de incendios en las 17 estaciones de la UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 8 | Participación en el ejercicio para clasificación y acreditación. | SUB. OPERATIVA
103 | 9 | Ejecución del simulacro de rescate vertical. | SUB. OPERATIVA
103 | 10 | Ejecución simulacro de búsqueda y rescate con caninos en media montaña | SUB. OPERATIVA
103 | 11 | Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de 9 Estaciones de Bomberos. | SUB. GESTION CORPORATIVA
115 | 12 | Realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de Educación. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 13 | Realizar la solicitud de la licencia de SST de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de salud. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 14 | Tramitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la acreditación de instructores activos de Formación Bomberil. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 15 | Suscribir convenios interadministrativos para asegurar los escenarios de la Escuela de Formación Bomberil | SUB. GESTION HUMANA
117 | 16 | Elaborar y gestionar ante la dirección y subdirecciones de la UAECOB la revisión del Informe Técnico Preliminar para la adquisición del predio para una Academia Bomberil. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 17 | Realizar las modificaciones pertinentes para tener como resultado el Informe Técnico Final de la adquisición del predio | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 18 | Elaborar los Estudios Previos para la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 19 | Realizar la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
118 | 20 | Gestionar la adquisición de un predio para la implementación de una Estación de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 21 | Gestionar el trámite de licencia de construcción en modalidad de Obra Nueva ante curaduría para la Estación Satélite Forestal de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 22 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 23 | * Adjudicar el proceso de obra y de interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
116 | 24 | Adquirir herramientas, equipos y accesorios para la tención de emergencias. | SUB. LOGISTICA SUB. OPERATIVA
PROYECTO 1135
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
92 | 1 | Finalizar el desarrollo de la implementación de un servicios y/o trámite en la ventanilla única de atención al ciudadano | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 2 | Desarrollo e implementación de los ambientes virtuales. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 3 | Acompañamiento y soporte en la implementación de la herramienta tecnológica que soporte la gestión documental en la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 4 | Caracterización de cada uno de los de los activos de información (inventario de activos de Información de Software, hardware y servicios) | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 5 | Levantamiento de la información con bases de datos de Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros, como insumo que serán controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
PROYECTO 908
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
71 | 1 | Realizar las mesas de trabajo para llevar a cabo la integración de los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 2 | Realizar una evaluación del desempeño de los procesos a partir de la incorporación de los estándares los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 3 | Modificación de la ruta de la calidad de la estructura de las carpetas a la nueva configuración del mapa de procesos de la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 4 | Implementar estrategias para incentivar el ahorro de papel y servicios públicos | SUB. GESTION CORPORATIVA
Note on C32: Actividad transversal que no se encuentra en la matriz principal del plan de acción 2018
CLIC = Plan de acción 2018