## INICIO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el instrumento que reúne las actividades de lucha contra la corrupción y servicio al ciudadano.
En este documento usted podrá consultar las actividades formuladas para la vigencia, distribuidas en seis (6) componentes así:
1. Gestión de Riesgo de Corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para Mejorar el Servicio a la Ciudadanía
5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
6. Gestión de Integridad
Para la UAECOB es muy importarte conocer la opinión sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, puede escribirnos al correo transparencia@bomberosbogota.gov.co para realizar comentarios sobre este documento.
Versión Preliminar
Versión 1
Fecha de aprobación: 23 / 01 / 2022

## 1.RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Instrucción: |  | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gstionarán para cumplimiento del Componente 1 del Plan Anticorrupción 2023.
Subcomponente |  | Actividad | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1 | Desarrollar una campaña de socialización de la metodología aplicada para la administración de riesgos, dirigida a los funcionarios de la entidad | Una (1) campaña de socialización ejecutada | Oficina Asesora de Planeación | 2023-04-01 | 2023-11-30
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional y los controles asociados a los mismos, de acuerdo con la metodología adoptada | Mapa de Riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-15
3. Consulta y divulgación | 1 | Publicar en la página web de la UAECOB, el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia | Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
4. Monitoreo y revisión | 1 | Divulgar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Dos (2) informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlos en página WEB | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-30
5. Seguimiento | 1 | Seguimiento de la segunda línea de defensa al mapa de riesgos de corrupción | Dos (2) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-30
| 2 | Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional con enfoque a riesgos | Un (1) informe de seguimiento a los planes de mejoramiento con enfoque a los riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 3 | Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y avances del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Evaluar el avance y cumplimiento del PAAC durante la vigencia Publicación en la página WEB del informe | Oficina de Control Interno | 2023-01-02 | 2023-12-29
| 4 | Verificar la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC. | Realizar seguimiento a la publicación del PAAC. Pantallazos de publicación en la página web del PAAC. | Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-31
COMPONENTE 1. Gestión de Riesgos de Corrupción
SIGUIENTE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Note on D13: formule la actividad a desarrollar según el subcomponente definido
Note on E13: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F13: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Instrucción | En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 3 del Plan Anticorrupción 2023.
Subcomponente | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
Subcomponente 1 | 1. Realizar diez (10) acciones de divulgación de resultados con la ciudadanía, grupos de valor y partes interesadas | Post en redes sociales, comunicados de prensa, sitio web y lives | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-12-31
Información adecuada para la rendición de cuentas Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2. Realizar dos (2) campañas para la ciudadanía, funcionarios y los contratistas de la UAECOB, enfocada en el tema de anticorrupción | 2 campañas a través de distintos medios (1 por semestre) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-03-01 | 2023-11-30
| 3. Generar información de interés para servidores y contratistas con peridiocidad semanal a través de los medios internos | 120 publicaciones al año (10 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-01-01 | 2023-12-31
| 4. Divulgar semanalmente información sobre la gestión de la UAECOB a través del informativo Bomberos Hoy, videos y post en redes sociales. | 50 publicaciones en el noticiero Bomberos Hoy (4 por mes) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-01-01 | 2023-12-31
Subcomponente 2 | 1. Gestionar un plan de reuniones entre el Director de la entidad y los líderes de las estaciones generando gerenciamiento territorial y diálogos internos | 4 reuniones de grupos primarios (1 por trimestre) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 2. A través de canales digitales y reuniones generar seis (6) diálogos con servidores | 6 diálogos con servidores | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-11-30
Ejercicios de diálogo con los actores y grupos de interés. | 3. Aprovechamiento de los conjuntos de datos abiertos por parte de los ciudadanos: Una vez por semestre, realizar ejercicios de aprovechamiento de datos abiertos que contribuyan a mejorar productos o servicios, fortalecer la rendición de cuentas, mejorar la participación ciudadana y fomentar la innovación pública por parte de la entidad y del Distrito en general. | 2 ejercicios de aprovechamiento de datos | OAP- Gestión Tics | 2023-01-01 | 2023-12-15
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 4. Realizar acciones en redes sociales que propician un diálogo en doble vía con la ciudadanía y los grupos de interés | 6 ejercicios de diálogo con la ciudadania y grupos de interés | Subdirección de Gestión Riesgo y Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-12-31
| 5. Audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 1 audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-15 | 2023-06-30
| 6. Espacios de diálogo y rendición de cuentas con la ciudadanía en sala de espera de la oficina de atención ciudadana "Un café con Bomberos de Bogotá" | 9 diálogos "Un café con Bomberos de Bogotá" | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Subdirección de Gestiòn del Riesgo | 2023-02-13 | 2023-11-30
Subcomponente 3 Responsabilizarse en la rendición de cuentas | 1. Publicación en la página web de las respuestas a las preguntas formuladas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas | Una (1) actualización en el año, de las respuestas efectivas a la ciudadanía sobre RdC | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-07-01 | 2023-09-30
Responder por los resultados de la gestión definiendo o asumiendo mecanismos de corrección o mejora en sus planes institucionales para atender los compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo | 2. Diseñar y ejecutar trivias con los ciudadanos y grupos de valor y partes interesadas de conocimientos sobre la entidad, su misonalidad, logros y retos | 2 trivias de conocimientos sobre la entidad (1 por semestre) | Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1. Realizar monitoreo y acompañamiento trimestral al ejercicio de rendición de cuentas (Segunda línea de defensa) | Mesas de trabajo con los responsables de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-01 | 2023-11-30
| 2. Realizar seguimiento al cumplimiento a los mecanismos de Participación Ciudadana establecidos por la entidad y de concordancia con el Decreto 371/2010. | Adelantar un (1) seguimiento a los mecanismos de participación y rendición de cuentas a la ciudadanía. Publicación en la página WEB del informe. | Oficina de Control Interno | 2023-06-01 | 2023-09-29
SIGUIENTE
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas
ATRAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Note on C11: Cite las actividades a desarrollar en temas de rendición de cuentas de acuerdo al Subcomponente
Note on D11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on E11: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Instrucción: |  | A continuación se formulan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 4 del Plan Anticorrupción 2023.
Subcompenente |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa)
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1 | Definir las categorías, rangos o fases de madurez del portal de servicios | 1 diagnóstico de necesidades de parametrización del portal de servicios | Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Oficina Asesora de Planeación - Tecnología | 2023-01-15 | 2023-02-28
| 2 | Identificar y definir las oportunidades o aspectos de parametrización del portal de servicios | Plan de parametrizacion y desarrollo del portal de servicio (niveles de madures esperados y fases de los mismos) | Subdirección de Gestiòn del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Oficina Asesora de Planeación - Tecnología | 2023-03-01 | 2023-03-30
| 3 | Realizar estudios de caso que permitan generar opciones de solución inmediata al cudadano | Actas de análisis de estudios de casos que soliciten soporte técnico | Subdirección de Gestiòn del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-03-01 | 2023-11-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 1 | Revisar y actualizar la página web en la sección de trámites y servicio al ciudadanía | Sección de trámites y servicio a la ciudadanía actualizada en la página web institucional con la información de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Oficina de prensa | 2023-03-01 | 2023-11-30
| 2 | Creación e instalación de código QR en cada vehiculo y estación con el proposito de conocer la percepción de la ciudadanía sobre la entidad | 128 códigos QR de acceso a la encuesta de percepción de la cuidadanía | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-03-30
| 3 | Desarrollar un modulo editable en el sistema de atención de turnos que permitan la caraterización de la población | Modulo editable para incliur La caracterización de la población en el sistema de atención de turnos | Oficina Asesora de Planeación - Tecnología | 2023-02-01 | 2023-03-30
Subcomponente 3 Talento Humano | 1 | Realiza espacios de sensibilización en servicio al ciudadanía con enfoque de género, enfoque diferencial y poblacional | 3 espacios de sensibilización en servicio a la ciudadanía en la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Oficina de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-11-30
| 2 | Coordinar jornada de lenguaje claro | Una (1) jornada de lenguaje claro | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-04-01 | 2023-06-30
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 1 | Actualización del Procedimiento y Guía de portal de servicios, que contenga controles y alertas | Procedimiento y Guía actuallizados con los controles y alertas | Subdirección de Gestiòn del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-01-15 | 2023-04-30
| 2 | Aprobar, publicar y divulgar el manual del usuario | Manual del usuario publicado y divulgado | Subdirección de Gestiòn del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-01-15 | 2023-04-30
Subcomponente 5 | 1 | Conformación del equipo técnico de relacionamiento con la ciuadadanía, que apoye al Comité de Gestión y Desempeño con la implementación de las Politcas | Conformación del equipo técnico de relacionamiento a través de acta del Comité de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Gestión del Riesgo Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-02-02 | 2022-06-30
Relacionamiento con el ciudadano | 2 | Incluir en el proceso de medición de satisfacción ciudadana preguntas sobre el portal de servicios | Resultados de encuentas de satisfacción ciudadana | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Subdirección de Gestión del Riesgo | 2023-02-01 | 2023-10-30
| 3 | Diseñar y publicar herramienta interactiva sobre el uso del portal de servicios | Una (1) cartilla interactiva sobre el uso del portal de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía Subdirección de Gestión del Riesgo Oficina de prensa | 2023-03-01 | 2023-06-30
SIGUIENTE
COMPONENTE 4. Mecanismos para Mejorar el Servicio a la Ciudadanía
ATRAS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

## 5.TRANSPARENCIA
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 5 del Plan Anticorrupción 2023.
Subcomponentes | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Subcomponente 1 | 1. Actualizar el inventario de activos de información para publicación en la página web | Inventario de activos de información actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 2. Identificar los activos de información críticos y los riesgos asociados a cada uno para cada proceso | Identificación de activos de información y riesgos digitales de la entidad en los procesos. | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30
Lineamientos de Transparencia Activa | 3. Realizar seguimiento a la publicación del consolidado de los activos de información en la página web | Soporte actualización en página web de la publicación de activos de información | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 4. Adoptar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) recomendado por MINTIC, que contempla la implementacion de los estandares ISO 27001:2013 y de Ciberseguridad que contempla los estandarares ISO27032:2012 | Lograr en la herramienta "Instrumento de Evaluacion MSPI" de MINTIC un nivel de madurez "Administrado y medible". | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30
| 5. Diseñar la política de transparencia de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá | Una (1) política de transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-06-30
| 6. Realizar un “firmatón” del acuerdo de confidencialidad de la información. | Una (1) jornada de firmas del acuerdo de confidencialidad adoptado por la UAECOB | Oficina Asesora de Planeación | 2023-02-01 | 2023-06-30
| 7. Revisar inventario de trámites en SUIT y realizar las inclusiones, modificaciones o eliminaciones a que hayan lugar. | Informe de gestión de revisión de inventarios en SUIT | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión del Riesgo | 2023-02-01 | 2023-11-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1. Elaborar y publicar mensualmente en la página WEB de la Entidad los informes de PQRSD relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales | Doce (12) informes de PQRS elaborados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Informe enero publicado/pendiente febrero
Subcomponente 3 | 1. Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el botón de transparencia de la página web de la entidad. | Actualización el índice de información clasificada y reservada | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información | 2023-02-01 | 2023-12-30
Instrumentos de la gestión de la Información | 2. Mantener actualizado el esquema de publicación en la web de la entidad | Esquema de publicación actualizado | Oficina Asesora de Planeación/Oficial de Seguridad de la Información - Dirección (Comunicaciones y prensa) | 2023-02-01 | 2023-12-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 1. Incluir lenguaje de señas en el menu de la página web de la entidad, que permita accesibilidad a personas con discapacidad auditiva | GIF de lenguaje de señas página web | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 31/12/2023
Subcomponente 5 Monitoreo | 1. Elaborar y publicar en la página web de Bomberos Bogotá reporte de acceso de la información pública en el que se especifique: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública. | Cuatro (4) Reportes de solicitudes de información pública | Subdirección de Gestión Corporativa - Servicio a la ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Informe actualizado en página web
| 2. Realizar monitoreo al cumplimiento de la ley 1712 y 1519 frete a la publicación de contenido en el modulo de transparencia de la página web | Seguimiento bimestral al esquema de publicación (6 seguimientos) | Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 31/12/2023
SIGUIENTE
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2023
ATRAS
Note on C13: Cite las actividades a desarrollar en temas de transparencia y acceso a la información de acuerdo al Subcomponente
Note on D13: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on E13: Dependencia Responsable del cumplimiento de la actividad

## 6.GESTION DE INTEGRIDAD
Instrucción: A continuación se presentan las actividades que se gestionarán para cumplimiento del Componente 6 del Plan Anticorrupción 2023.
Subcomandante / Etapa / Fase |  | Actividades | Meta/Producto | Responsable | Fecha Inicio (mm/dd/aa) | Fecha Final (mm/dd/aa) | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI | ACITIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % DE AVANCE | OBSERVACION | OBERVACION OCI
Alistamiento | 1 | Postulación de los Gestores de Integridad | Actas o correos de postulación de los servidores. | Subdirección de Gestión Humana | 2022-12-15 | 2023-01-15
| 2 | Verificación de cumplimiento de los Gestores de Integridad Postulados lo realiza la SGH | Verificación que los postulados cumplan los requisitos de un gestor de integridad | Subdirección de Gestión Humana | 2023-01-15 | 2023-01-22
Armonización | 1 | Reconocimiento de los Gestores de Integridad mediante acto administrativo | Un (1) acto administrativo actualizado. | Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad | 2023-01-23 | 2023-01-31
| 2 | Capacitación a los nuevos Gestores de Integridad | Capacitación a los gestores de integridad reconocidos por acto administrativo | Subdirección de Gestión Humana | 2023-02-01 | 2023-02-28
| 3 | Sensibilización al personal operativo y administrativo por parte de los Gestores de Integridad | Sensibilización | Subdirección de Gestión Humana Gestores de Integridad | 2023-03-01 | 2023-04-30
Diagnóstico | 1 | Aplicar encuesta de percepción del Integridad del DAFP | Aplicación de Herramienta | Subdirección de Gestión Humana | 01/07/2023 | 31/07/2023
| 2 | Análisis de los resultados de la Aplicación de la Encuesta | Informe de Resultados | Subdirección de Gestión Humana | 01/08/2023 | 15/08/2023
Implementación | 1 | Realizar seguimiento a la actualización de conflicto de interés por parte de los servidores de la Entidad. | Verificar en la plataforma de SIDEAP la actualización de la declaración de conflicto de interés. | Subdirección de Gestión Humana. | 2022-06-01 | 2022-07-31
| 2 | Realizar durante la vigencia Generar y socializar campañas en la entidad de sensibilización sobre la importancia de conocer y de declarar conflicto de intereses. | Generar de manera periódica "piezas divulgativas" sobre conflictos de intereses, ya sea vía correo electrónico, por Gestión humana contigo: "Píldoras de información" piezas graficas | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional | 2023-05-15 | 2023-07-31
| 3 | CAMPAÑA " INTEGRIDAD, TU HACES LA DIFERENCIA" PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Contenido sobre valores e integridad | Generar a través de las plataformas tecnológicas la Subdirección de Gestión Humana hacia nuestros funcionarios y ciudadanía publicará contenido sobre integridad y los valores mediante la caja de preguntas sobre valores e integridad | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional | 01/07/2023 | 31/07/2023
| 4 | CAMPAÑA " INTEGRIDAD, TU HACES LA DIFERENCIA " PODCAST Contenido sobre valores e integridad | Se determinarán los tiempos a través de historias cortas o imágenes o comentarios o entrevistas sobre valores e integridad | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional | 01/07/2023 | 15/12/2023
| 5 | CAMPAÑA " INTEGRIDAD, TU HACES LA DIFERENCIA " BANNER ENTIDAD Contenido sobre valores e integridad | A través del Banner generar contenido que permita interactuar con la ciudadanía sobre valores e integridad Mantener de manera permanente el Banner | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional | 01/09/2023 | 30/09/2023
| 6 | CAMPAÑA " INTEGRIDAD, TU HACES LA DIFERENCIA " YOUTUBER DE LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES | Escoger tres (3) representante de los gestores como imagen para socializar los temas de los valores e integridad | Subdirección de Gestión Humana Desarrollo Organizacional- Gestores de Integridad | 01/06/2023 | 01/12/2023
| 7 | FORTALECIMIENTO Y VISIBILIZACIÓN DEL BOTON INTEGRIDAD | Mensual o bimensualmente se generará un contenido que será preparado por uno de los gestores persona seleccionada ya sea operativo o administrativo. Ajustar la imagen del Botón en la intranet para que sea más visible y de fácil acceso | Subdirección de Gestión Humana | 2023-02-01 | 01/12/2023
| 8 | Realizar jornadas de orientación y sensibilización de la nueva normatividad disciplinaria que permita la comprensión de los derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades, así como de las faltas disciplinarias derivadas de la facultad sancionadora del Estado. | Seis Jornadas presenciales y/o virtuales | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2023-03-01 | 2023-11-30
Seguimiento y evaluación | 1 | APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE INTEGRIDAD DEL DAFP | Aplicación de herramienta y análisis comparativo de resultados | Subdirección de Gestión Humana. | 01/12/2023 | 20/12/2023
COMPONENTE 6. Gestión de Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2023
ATRAS
Note on D11: Cite las actividades a desarrollar en temas adicionales que no correspondan a los 5 componentes anteriores de acuerdo al Subcomponente
Note on E11: Formule la meta y/o entregable como resultado de la actividad
Note on F11: Dependencia responsable de realizar la actividad

## listas (hidden)
OBJETIVO ESTRÁTEGICO | PROCESO | DEPENDENCIA | Pilar o Eje Transversal | Meta Plan de Desarrollo o de Producto | Tipo de Accion
1. Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten en Bogotá D.C., además de dar apoyo en los ámbitos regional, nacional e internacional | Gestión Integral de Incendios | 1. Dirección | 3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 103. Adelantar el 100% de acciones parala prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios) | Normativas
2. Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general | Gestión para el Manejo MATPEL | 2. Oficina de Control Interno | 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento Local y eficiencia | 115. Crear (1) escuela de formación y capacitación de bomberos | Administrativas
3. Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción | Gestión para la Búsqueda y Rescate | 3. Oficina Asesora de Planeación |  | 116. Renovar en un 50% la dotación de equipos de protección personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | Tecnológicas
4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | Conocimiento del Riesgo | 4. Oficina Asesora Jurídica |  | 117. Construcción y puesta enmarcha una (1) academia bomberil de Bogotá
| Reducción del Riesgo | 5. Subdirección de Gestión del Riesgo |  | 118. Aumentar en 2 las estaciones de Bomberos en Bogotá
| Gestión Logística en Emergencias | 6. Subdirección Operativa |  | 119. Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales
| Gestión Integral de Vehículos y Equipos | 7. Subdirección Logística |  | 71. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
| Gestión Administrativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa |  | 92. Optimizar sistemas de información implementados y optimizados
| Gestión de Infraestructura | 9. Subdirección de Gestión Humana
Gestión de PQRS
Gestión de Compras
Gestión Integrada
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de Asuntos Jurídicos
Gestión Tecnológica
Gestión Estratégica
Gestión de las Comunicaciones Internas y Externas
Evaluación Independiente

## PLAN DE PARTICIPACIÓN (hidden)
Instrucción: En el presente formulario el objetivo por parte de las Dependencias de la UAECOB es formular los productos y acciones que se gestionarán para cumplimiento del Plan de Participación ciudadana 2019.
| INFORMACIÓN INSTITUCIONAL |  |  | INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | [7 empty] | META DEL PERIODO
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROCESO | DEPENDENCIA | No. | Tematica | Nombre de la Actividad | % Ponderación Producto | Meta Anual | Unidad Medida | Descripción Meta | Responsable de la actividad | 1° TRIM | 2° TRIM
EJEMPLO | 4. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia | 11. Gestión Corporativa | 8. Subdirección de Gestión Corporativa | 1
2
Nota 1: La periodicidad de la medición del Plan de participación ciudadaná se realizará de forma SEMESTRAL
Nota 2: Para la formulación de actividades de participación se deben tener en cuenta la ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Nota 3: para la definición de actividades 2018, es necesario tener en cuenta actividades que no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia anterior y que requieran ejecutarse en la vigencia actual. Como guia consulte el Plan de participación 2016-2017 de la UAECOB el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad en la ruta
http://bomberosbogota.gov.co/?q=contenido/plan-de-participacion-ciudadana
Nota 4: Verifique en la formulación de actividades inicie con verbo en infinitivo. Se sugiere utilzar algunos de estos verbos:
Nota 6: Evite relacionar actividades que dependan de terceros.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019 - Captura de Información
Clic para regresar
Note on B14: Seleccione el objetivo estrategico alineado a su producto.
Note on C14: Seleccione el proceso al cual pertenece.
Note on D14: Seleccione la Dependencia a la Cual pertenece
Note on G14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on H14: • Liste las actividades en materia de participación ciudadana. • Para la definición de actividades tenga en cuenta aquellas que impactan al ciudadano • Verificar que la actividad inicie con un verbo en infinitivo. Estructura sugerida: Verbo en infinitivo + acción + descripción o complemento. Ejm: Realizar las pruebas y ajustes a la aplicación movil.
Note on I14: Es el valor asignado a la actividad, la sumatoria de las ponderaciones de las actividades de la Dependencia debe sumar el 100%.
Note on J14: Es la manera de cuantificar la actividad, lo que se espera alcanzar en la vigencia a través de la ejecución y cumplimiento.
Note on K14: Unidades para medir la meta
Note on L14: Acompañe el valor numerico o percentual de la meta con la explicación de que se pretende alcanzar.
Note on M14: Cite el cargo y nombre del responsable de ejecutar y cumplir con la meta
Note on N14: De acuerdo a la Meta de la vigencia, escriba la meta semestral a cumplir. Tenga en cuenta en escribir la meta en forma acumulada.

## Actividades Plan de Desarrollo (hidden)
PROYECTO 1133
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
103 | 1 | Ejecución de 34 jornadas de sensibilización en las 17 estaciones de los cambios normativos en revisiones técnicas y aglomeración de publico | SUB. GESTION RIESGO
103 | 2 | Formulación y/o Actualización de la Guía Técnica de Pirotecnia y efectos especiales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 3 | Realizar una actividad de conocimiento y/o Reducción en riesgos en incendios, búsqueda y rescate y materiales peligrosos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 4 | Socialización de la estrategia de cambio climático UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 5 | Implementación proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales. | SUB. GESTION RIESGO
103 | 6 | Revisión de la Estrategia de sensibilización educación en prevención de incendios y emergencias conexas- Club Bomberitos | SUB. GESTION RIESGO
103 | 7 | Ejecución de 17 jornadas de sensibilización del equipo de investigación de incendios en las 17 estaciones de la UAECOB | SUB. GESTION RIESGO
103 | 8 | Participación en el ejercicio para clasificación y acreditación. | SUB. OPERATIVA
103 | 9 | Ejecución del simulacro de rescate vertical. | SUB. OPERATIVA
103 | 10 | Ejecución simulacro de búsqueda y rescate con caninos en media montaña | SUB. OPERATIVA
103 | 11 | Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura física de 9 Estaciones de Bomberos. | SUB. GESTION CORPORATIVA
115 | 12 | Realizar la solicitud de la licencia de funcionamiento de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de Educación. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 13 | Realizar la solicitud de la licencia de SST de la Escuela de Formación Bomberil ante la Secretaria Distrital de salud. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 14 | Tramitar ante la Dirección Nacional de Bomberos la acreditación de instructores activos de Formación Bomberil. | SUB. GESTION HUMANA
115 | 15 | Suscribir convenios interadministrativos para asegurar los escenarios de la Escuela de Formación Bomberil | SUB. GESTION HUMANA
117 | 16 | Elaborar y gestionar ante la dirección y subdirecciones de la UAECOB la revisión del Informe Técnico Preliminar para la adquisición del predio para una Academia Bomberil. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 17 | Realizar las modificaciones pertinentes para tener como resultado el Informe Técnico Final de la adquisición del predio | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 18 | Elaborar los Estudios Previos para la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
117 | 19 | Realizar la adquisición del predio. | SUB. GESTION CORPORATIVA
118 | 20 | Gestionar la adquisición de un predio para la implementación de una Estación de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 21 | Gestionar el trámite de licencia de construcción en modalidad de Obra Nueva ante curaduría para la Estación Satélite Forestal de Bomberos | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 22 | * Elaborar los estudios previos para la obra y la interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
119 | 23 | * Adjudicar el proceso de obra y de interventoría de la construcción de la Estación de Bellavista. | SUB. GESTION CORPORATIVA
116 | 24 | Adquirir herramientas, equipos y accesorios para la tención de emergencias. | SUB. LOGISTICA SUB. OPERATIVA
PROYECTO 1135
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
92 | 1 | Finalizar el desarrollo de la implementación de un servicios y/o trámite en la ventanilla única de atención al ciudadano | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 2 | Desarrollo e implementación de los ambientes virtuales. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 3 | Acompañamiento y soporte en la implementación de la herramienta tecnológica que soporte la gestión documental en la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 4 | Caracterización de cada uno de los de los activos de información (inventario de activos de Información de Software, hardware y servicios) | OF. ASESORA PLANEACIÓN
92 | 5 | Levantamiento de la información con bases de datos de Parque Automotor, Equipo Menor y Suministros, como insumo que serán controlados a través de la conformación de un sistema de información logístico. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
PROYECTO 908
META PROD. | No. | ACTIVIDADES DEL PROYECTO TOTAL | RESPONSABLE
71 | 1 | Realizar las mesas de trabajo para llevar a cabo la integración de los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 2 | Realizar una evaluación del desempeño de los procesos a partir de la incorporación de los estándares los estándares de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 3 | Modificación de la ruta de la calidad de la estructura de las carpetas a la nueva configuración del mapa de procesos de la UAECOB | OF. ASESORA PLANEACIÓN
71 | 4 | Implementar estrategias para incentivar el ahorro de papel y servicios públicos | SUB. GESTION CORPORATIVA
CLIC = Plan de acción 2018
Note on C32: Actividad transversal que no se encuentra en la matriz principal del plan de acción 2018